## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.1 | Fortalecer los programas académicos a través de lineamientos curriculares que promuevan la pertinencia, innovación, flexibilidad, visibilidad e impacto en la sociedad. | IE 1.5 | Definir e implementar una política de multilingüismo | AT 1.5.1 | Aprobar e implementar la política de multilingüismo | Política de multilingüismo aprobada por acuerdo del Consejo Superior Universitario. Implementación Politica aprobada | Vicerrectoría Académica* Facultad de Administración y Economía División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales (Internacionalización) | 10/12/21 | Política de multilingüismo aprobada e implementada | AO 1.5.1.1 | Realizar publicaciones en los medios de comunicación institucionales, socializando la politica Multilingüismo de acuerdo a las solicitudes recibidas | Publicaciones realizadas sobre la politica de multilingüismo en los medios de comunicación insitucionales. | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.3 | Estimular la cooperación académica y la visibilidad de la productividad intelectual de los grupos de investigación | IE 2.8 | Desarrollar investigaciones financiadas con fondos concursables externos o enmarcados en alianzas Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | AT 2.8.2 | Aumentar un 1% los proyectos de investigación desarrollados en alianzas Universidad -Empresa - Estado | Informe sobre el avance de la aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad Acto administrativo de aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | Oficina de Investigaciones* Oficina de Proyección Social División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | (No. De proyectos de investigación en alianzas /Total de proyectos de investigación) * 100 | AO 2.8.2.1 | Facilitar el contacto para generar la postulación y puesta en marcha de proyectos de investigación a través de alianzas Universidad - empresa - Estado | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Jefe División Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 3.4 | Fortalecer los mecanismos de relacionamiento con los egresados para enriquecer los procesos académicos y su proyección profesional. | IE 3.7 | Incrementar la participación de los graduados en los mecanismos de relacionamiento con la Universidad | AT 3.7.1 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias específicas para incrementar en un 5% anual el número de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento desde el año 2021 en adelante | Informe de gestión con la planificación para el aumento del 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento a partir del 2021 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe de avances para el incremento en la participación de graduados en los mecanismos de relacionamiento | AO 3.7.1.1 | Planificar actividades de bienestar y académicas para los egresados. | Informes de egresados con la gestión relaizada para aumentar la participación de los egresados en las actividades academicas y de bienestar dirigidas a este estamento. | Profesional División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales Contratista | 2021-12-10
[10 empty] | AO 3.7.1.2 | Realizar gestión de empleabilidad para egresados a través del portal de empleo | informe estadistco del portal de empleo | Profesional División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales Contratista | 2021-12-10
|  | IE 3.8 | Actualizar e implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | AT 3.8.1 | Aprobar e Implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | Modelo de seguimiento a graduados aprobado mediante acuerdo del Consejo Académico e implementado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Modelo de seguimiento a graduados implementado | AO 3.8.1.1 | Presentar la actualización del modelo de seguimiento a egresados articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad para aprobación del Consejo Académico *Nota: el modelo debe incluir, asignación de horas por docente, encuestas de empleabilidad, actividades de bienestar, seguimiento al portal de empleo. | Modelo de Seguimiento a Egresados | Profesional División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales Contratista | 2021-03-31
[10 empty] | AO 3.8.1.2 | Implementar el Modelo de Seguimiento a Egresados | Informe final de seguimiento a egresados con la gestion relizada basada en el MISE. | Profesional División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales Contratista | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.1 | Incrementar la movilidad en casa de docentes y estudiantes | AT 5.1.1 | Incrementar 30 nuevos estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL) | Reporte consolidado por el Equipo de Relaciones Interinstitucionales ERI, con los estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL), que registre un incremento igual o mayor a 30 estudiantes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - SIETIC | 2021-12-10 | No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.1.1 | Realizar clases a través de herramientas tecnológicas con instituciones nacionales o extranjeras para fomentar la movilidad en casa de estudiantes. | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.1.1.2 | Generar actividades académicas Virtuales con las IES que se tienen establecidos convenios a nivel local, regional e internacional (clases espejo, ponencias, jurados de grado). | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
|  |  |  | AT 5.1.2 | Incrementar 3 nuevas movilidades en casa de docentes | Reporte de movilidades en casa de docentes, que registre un incremento igual o mayor a 3 docentes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de docentes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.2.1 | Realizar clases a través de herramientas tecnológicas con instituciones nacionales o extranjeras para fomentar la movilidad en casa de docentes. | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.1.2.2 | Generar actividades académicas Virtuales con las IES que se tienen establecidos convenios a nivel local, regional e internacional (clases espejo, ponencias, jurados de grado). | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
|  | IE 5.2 | Incrementar la internacionalización de la investigación | AT 5.2.1 | Elaborar diagnostico de relacionamiento externo, institucional y de facultades (nacional e internacional) Generar un proyecto de investigación a través de la estrategia de internacionalización | Documento de diagnostico de relacionamiento externo, institucional y de facultades Proyecto de investigación generado | Oficina de Investigaciones* Oficina de Proyección Social División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | Informe de avances en la planificación de los nuevos proyectos de investigación en alianza estratégica internacional | AO 5.2.1.1 | Analizar oportunidades de investigación cooperada a partir de convenios vigentes a nivel de Facultades e Institucional | Matriz de consolidación | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.2.1.2 | Formular iniciativas a partir de las oportunidades de investigación cooperada identificadas con Facultades y Grupos de Investigación | Listados de Asistencia Tablero de Iniciativas de investigación | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.2.1.3 | Generar un proyecto de investigación a través de la estrategia de internacionalización | Proyecto de investigación con enfoque internaiconal aprobado. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
|  | IE 5.3 | Implementar programas para la internacionalización del currículo (doble titulación) | AT 5.3.1 | Desarrollar avances en la elaboración de documentos para los programas que se les va a generar doble titulación 2 programas con doble titulación en el 2022 y 2 programas con doble titulación en el 2024 | Informe de gestión con los avances en la planificación de los programas con doble titulación. | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe de avances en la en la planificación de los programas con doble titulación | AO 5.3.1.1 | Diseñar y estandarizar lineamientos para la doble titulación. | Lineamientos estandarizados parea la doble titulación. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.3.1.2 | Definir cual facultad y programa inciará con el proceso de doble titulación | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
|  | IE 5.4 | Incrementar la movilidad académica en doble vía tanto nacional como internacional | AT 5.4.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-30 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica | AO 5.4.1.1 | Establecer y ejecutar planes de trabajo a través de los convenios vigentes que promueva el incremento de la movilidad en doble vía. | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
|  | IE 5.5 | Incrementar experiencias de internacionalización a partir del desarrollo de competencias de multilingüismo en la comunidad Universitaria | AT 5.5.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de las experiencias de internacionalización con un segundo idioma, de la siguiente manera: 1 nueva experiencia de internacionalización en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de experiencias de internacionalización | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2020-12-10 | Informe con avances en la planificación para el incremento de experiencias de internacionalización | AO 5.5.1.1 | Suscribir convenios o alianzas estratégicas para ampliar la experiencia en otro idioma. | Informe de avance para la planificación del intercambio de experiencias en otro idioma | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.5.1.2 | Articular las estrategias entregadas por las Facultades. | Informe Consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-06-18
|  | IE 5.6 | Implementar la internacionalización de la proyección social a través de la ejecución de proyectos | AT 5.6.1 | Desarrollar avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización, de la siguiente manera: 1 nuevo proyecto en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | AO 5.6.1.1 | Apoyar la formulación de proyectos comunitarios con enfoque internacional en asociación con organizaciones publicas y privadas. | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
E 5.2 | Fortalecer el intercambio cultural de la comunidad académica desde los ejes de internacionalización. | IE 5.7 | Aumentar la presencia de estudiantes extranjeros en la institución. | AT 5.7.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad entrante en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica (Área de Admisiones Registro y Control) Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | AO 5.7.1.1 | Articular las estrategias entregadas por las Facultades con las estrategias de la División | Informe articulado de estrategias | Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-06-18
[10 empty] | AO 5.7.1.2 | Elaborar el informe correspondiente con el incremento de estudiantes con movilidad entrante | Informe con el incremento de estudiantes con movilidad entrante | Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-11-30
|  | IE 5.8 | Establecer una cátedra virtual conjunta relacionada con la temática intercultural | AT 5.8.1 | Implementar una (1) cátedra virtual con temática intercultural | Registro de asistencia a la cátedra virtual de interculturalidad | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 2021-12-10 | No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo actual - No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo anterior | AO 5.8.1.1 | Elaborar la propuesta de Cátedras virtuales con el fin de socilizarlas con las Facultades. | Propuesta Cátedras Virtuales | Equipo ERI Contratistas | 2021-07-15
[10 empty] | AO 5.8.1.2 | Implementar la cátedra virtual con temática intercultural | Informe sobre la implementación de la cátedra virtual y los listados de asistencia | Equipo ERI Contratistas | 2021-08-31
|  | IE 5.9 | Implementar actividades extracurriculares y programas de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | AT 5.9.1 | Desarrollar avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros, de la siguiente manera: 2 actividades de convivencia en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | AO 5.9.1.1 | Planificar las actividad de convivencia entre los estudiantes locales y extranjeros. | Informe de avance sobre la planificación de las actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.9.1.2 | Gestionar la participación de los estudiantes locales y extranjeros en dos actividades de convivencia. | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
|  | IE 5.10 | Establecer convenios con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras | AT 5.10.1 | Establecer un convenio con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras | Convenio firmado con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* | 2021-12-10 | Convenios establecido con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras | AO 5.10.1.1 | Suscrbir un convenio con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras. | Convenio suscrito | Equipo ERI Contratistas | 2021-06-30
E 5.3 | Fortalecer la internacionalización desde las redes de cooperación y las comunidades académicas, en articulación con la docencia, la investigación y la proyección social. | IE 5.11 | Incrementar la internacionalización a través de los convenios, alianzas estratégicas y redes | AT 5.11.1 | Establecer 2 convenios de internacionalización | Convenios de internacionalización firmado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. De convenios suscritos/programado | AO 5.11.1.1 | Planificar las actividadades para establecer convenios, alianzas estratégicas y redes. | Informe de avance sobre la planificación de las actividades para establecer convenios, alianzas estratégicas y redes. | Equipo ERI Contratistas | 2021-06-30
[10 empty] | AO 5.11.1.2 | Suscribir dos convenios de internacionalización | Dos convenios suscritos | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
|  | IE 5.12 | Implementar las iniciativas suscritas en los convenios, alianzas y redes | AT 5.12.1 | Aumentar a 40% la ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios, alianzas y redes vigentes. | Reporte con el porcentaje de ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes. (mayor o igual a 40%). | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De iniciativas ejecutadas a través de convenios alianzas y redes/ No. De iniciativas propuestas) | AO 5.12.1.1 | Aumentar el uso de los convenios vigentes en un 40%, a traves de movlidades académicas, clases espejo, investigaciones, actividades de convivencia, actividades de interculturalidad, entre otros. | Informe consolidado final de 2021 sobre las actividad realizadas. | Equipo ERI Contratistas | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.7 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el área administrativa | AT 6.7.1 | Diseñar y ejecutar las fases para la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Autoevaluación y Acreditación Oficina de Control Interno Todas las dependencias | 2021-12-10 | Fases ejecutadas para la implementación del MIPG | AO 6.7.1.1 | Apoyar la ejecución del plan de trabajo de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo para la implementación de las fases del MIPG. | Soportes de ejecución del plan de trabajo. | Jefe División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10
|  | IE 6.9 | Diseñar e implementar el modelo integral de comunicaciones de la Unicolmayor | AT 6.9.1 | Diseñar y aprobar del Modelo integral de comunicaciones de la Unicolmayor | Modelo integral de comunicaciones de la Unicolmayor aprobado en CSU | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | Un Modelo integral de comunicaciones aprobado | AO 6.9.1.1 | Analizar el estado actual del flujo de información interna y externa. | Informe diagnostico del flujo de información | Equipo de Comunicaciones | 2021-04-13
[10 empty] | AO 6.9.1.2 | Avanzar en la planificación del modelo integral de comunicación. | Informe sobre la planificaciíon del Modelo Integral de Comunicación. | Equipo de Comunicaciones | 2021-06-22
[10 empty] | AO 6.9.1.3 | Diseñar y presentar para aprobación en el CSU el modelo integral de comunicación | Modelo integral de comuniación aprobado en CSU | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-10
|  | IE 6.10 | Diseñar e implementar un modelo integral de participación de conformidad con la norma ISO 9001 | AT 6.10.1 | Diseñar y aprobar el modelo integral de participación | Modelo de bienestar universitario aprobado por Resolución de Rectoría | Secretaria General* División de Medio Universitario División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-10 | Un Modelo integral de participación aprobado | AO 6.10.1.1 | Realizar publicaciones en los medios de comunicación institucionales, socializando el Modelo Integral de Participación, de acuerdo a las solicitudes recibidas | Publicaciones en los medios de comunicación institucionales socializando el modelo integral de participación. | Equipo de Comunicaciones | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
ANTERIOR EJE