## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.4 | Fortalecer el perfil docente en formación pos gradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales. | IE 1.17 | Aumentar el numero de docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado | AT 1.17.1 | Aumentar a un 70% el número de docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado | Reporte con el porcentaje de los docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado presentado por el comité de desarrollo profesoral ante el Consejo Académico, y verificación de títulos por parte de la División de Recursos Humanos. | Vicerrectoría Académica* División de Recursos Humanos | 10/12/21 | (No. De docentes con formación pos gradual en maestría o doctorado / No. total de docentes) *100 | AO 1.17.1.1 | Presentar a la Vicerrectoría Académica el informe de verificación de títulos de los docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado | Informe de verificación de títulos de los docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado | División de Recursos Humanos | 2021-05-31
|  | IE 1.18 | Cubrir las plazas requeridas de empleados públicos docentes del nivel universitario, según las necesidades del servicio | AT 1.18.1 | Activar del concurso público para cubrir nuevas plazas de empleados públicos docentes del nivel universitario | Convocatoria pública para el concurso de docentes de planta con base en el calendario aprobado en Consejo Académico. | Vicerrectoría Académica* Vicerrectoría Administrativa División de Recursos Humanos | 10/12/21 | Porcentaje de plazas cubiertas | AO 1.18.1.1 | Solicitar Instrucción a la Vicerrectoria Académica referente a la viabilidad de reactivar el concurso que se encuentra suspendido o la formulación de un nuevo proceso (Concurso Público de Meritos Proveer Cargos Docentes) | Correo electronico | División de Recursos Humanos | 2021-03-26
[10 empty] | AO 1.18.1.2 | Elaborar el Acto Administrativo mediante el cual se reactiva el concurso docente o se realiza nueva convocatoria. | Acto Administrativo | División de Recursos Humanos | 2021-12-10
E 1.4 | Fortalecer el perfil docente en formación pos gradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales. | IE 1.19 | Incrementar el numero de docentes capacitados en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC. | AT 1.19.1 | Aumentar a un 30% el numero de docentes capacitados en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | Reporte con el porcentaje de los docentes capacitados en manejo de un segundo idioma, en pedagogía y en TIC , presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) División de Recursos Humanos | 10/12/21 | (Número de docentes capacitados en TIC, Multilingüismo y pedagogía/ No. Total de docentes) * 100 | AO 1.19.1.1 | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 4.1 | Consolidar un modelo integral de bienestar para la comunidad universitaria. | IE 4.1 | Consolidar e implementar el modelo integral de bienestar institucional, donde se establezcan los Planes, Programas, Proyectos y Recursos, dirigidos a la comunidad universitaria. | AT 4.1.1 | Implementar el modelo integral de bienestar, a través del plan anual de bienestar. | Plan anual de bienestar 2021 | Jefe División Medio Universitario Jefe División Recursos Humanos | 2021-12-31 | Plan anual de bienestar 2021 implementado | AO 4.1.1.1 | Diseñar el Plan Anual de Bienestar 2021 | Propuesta del Plan Anual de Bienestar 2021 | Jefe División Medio Universitario Jefe División Recursos Humanos | 2021-02-26
[10 empty] | AO 4.1.1.2 | Presentar para aprobación el Plan Anual de Bienestar 2021 | Acta de reunión con Comité de Bienestar | Jefe División Medio Universitario | 2021-02-26
[10 empty] | AO 4.1.1.3 | Publicar el Plan Anual de Bienestar 2021 y el acto administrativo de aprobación | Resolución por la cual se aprueba el Plan Anual de Bienestar 2021, aprobado y publicado | Jefe División Medio Universitario | 2021-02-26
|  | IE 4.7 | Consolidar e implementar un programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado. | AT 4.7.3 | Realizar la medición del nivel de ausentismo por enfermedad de origen común | Reporte con el porcentaje de nivel de ausentismo por enfermedad de origen común aplicado (menor o igual a 0,10%). | División de Recursos Humanos* | 10/12/21 | 0,10% de ausentismo por enfermedad de origen común | AO 4.7.3.1 | Presentar para aprobación, el Programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado. | Programa aprobado. | Profesional líder del Programa Jefe División Medio Universitario | 2021-04-30
[10 empty] | AO 4.7.3.2 | Articular el Programa con el Plan Anual de Bienestar 2021, en el eje "Promoción de la salud integral y autocuidado". | Plan anual de Bienestar 2021 | Jefe División Medio Universitario | 2021-02-26
[10 empty] | AO 4.7.3.3 | Desarrollar las estrategias - actividades establecidas en el eje "Promoción de la salud integral y autocuidado" del Plan Anual de Bienestar 2021. | Estadísticas de las estrategias - actividades del eje "Promoción de la salud integral y autocuidado". | Profesional líder del Programa Jefe División Medio Universitario | 2021-12-17
[10 empty] | AO 4.7.3.4 | Elaborar reporte con el porcentaje de nivel de ausentismo por enfermedad de origen común aplicado (menor o igual a 0,10%). | Reporte con el porcentaje de nivel de ausentismo por enfermedad de origen común aplicado (menor o igual a 0,10%). | Profesional líder del Programa Jefe División Medio Universitario | 2021-12-17
|  |  |  | AT 4.7.4 | Realizar la medición del nivel de ausentismo por enfermedad de origen laboral | Reporte con el porcentaje de nivel de ausentismo por enfermedad de origen laboral (menor o igual a 0,0003%). | División de Recursos Humanos* | 10/12/21 | 0,0003% de ausentismo por enfermedad de origen laboral | AO 4.7.4.1 | Programar actividades del programa | Plan anual de Bienestar 2021 | Profesional líder del Programa Jefe División Medio Universitario | 2021-02-26
[10 empty] | AO 4.7.4.2 | Desarrollar de las actividades del programa | Estadísticas de las estrategias - actividades del eje "Promoción de la salud integral y autocuidado". | Profesional líder del Programa Jefe División Medio Universitario | 2021-12-17
[10 empty] | AO 4.7.4.3 | Elaborar reporte con el porcentaje de nivel de ausentismo por enfermedad de origen laboral (menor o igual a 0,0003%). | Reporte con el porcentaje de nivel de ausentismo por enfermedad de origen laboral (menor o igual a 0,0003%). | Profesional líder del Programa Jefe División Medio Universitario | 2021-12-17
|  | IE 4.8 | Consolidar e implementar un programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional. | AT 4.8.1 | Aprobar e implementar el Programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional.. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional implementado | División Medio Universitario División de Recursos Humanos | 2021-12-10 | Programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional., implementado | AO 4.8.1.1 | Reportar las incapacidades mensualmente a el sistema de Seguridad y salud en el Trabajo | Incapacidades reportadas | Funcionarios Encargados de Nomina | 2021-12-17
[10 empty] | AO 4.8.1.2 | Ingresar la incapacidad a la Maatriz de ausentismo | Matriz de Ausentismos | Responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-12-17
[10 empty] | AO 4.8.1.4 | Generar la estadística para la medición del indicador | Estadistica | Responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-12-17
|  |  |  | AT 4.8.3 | Lograr que el 90% de los funcionarios administrativos y docentes inscritos, participen en las actividades del Programa. | Informe por parte del profesional lider del programa | División de Recursos Humanos | 10/12/21 | 90% de participación en las actividades del programa | AO 4.8.3.1 | Reportar las incapacidades mensualmente a el sistema de Seguridad y salud en el Trabajo | Incapacidades reportadas | Funcionarios Encargados de Nomina | 2021-12-17
[10 empty] | AO 4.8.3.2 | Ingresar la incapacidad a la Maatriz de ausentismo | Matriz de Ausentismos | Responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-12-17
[10 empty] | AO 4.8.3.3 | Generar estadistica para la medición del indicador | Estadistica | Responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-12-17
[10 empty] | AO 4.8.3.4 | Elaborar Informe con el porcentaje de participación en las actividades del programa. | Informe con el porcentaje de participación en las actividades del programa | Responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-12-17
|  | IE 4.10 | Consolidar e implementar un programa de felicidad laboral | AT 4.10.1 | Aprobar e implementar el programa de felicidad laboral | Programa de felicidad laboral con concepto favorable del comité de bienestar y aprobación de la Rectoría | División de Recursos Humanos* | 10/12/21 | Programa de felicidad laboral implementado | AO 4.10.1.1 | Fortalecer el Proyecto de Felicidad Laboral, elaborado en el 2020 | Proyecto borrador de felicidad laboral 2020 | Jefe de la División de Recursos Humanos | 2021-06-30
[10 empty] | AO 4.10.1.2 | Revisar el proyecto de Felicidad laboral | Propuesta de Proyecto de felicidad laboral | Vicerrector Administrativo | 2021-07-15
[10 empty] | AO 4.10.1.3 | Emitir concepto sobre la propuesta de programa de felicidad laboral | El programa de felicidad laboral | Comité de Bienestar Laboral | 2021-07-30
[10 empty] | AO 4.10.1.4 | Presentar a Rectoría para aprobación el programa de felicidad laboral | Programa de felicidad laboral aprobado por Rectoría | Jefe de la División de Recursos Humanos
|  |  |  | AT 4.10.2 | Aumentar a 84% la favorabilidad en las encuestas de percepción del clima laboral en los administrativos | Reporte con el porcentaje de favorabilidad en las encuestas de percepción del clima laboral aplicadas a los administrativos (mayor o igual a 84%). | División de Recursos Humanos* | 10/12/21 | Porcentaje percepción de favorabilidad | AO 4.10.2.1 | Implementar las actividades del programa de felicidad laboral | Soportes de las actividades implementadas en el programa de felicidad laboral | Jefe de la División de Recursos Humanos y Supernumerario encargado | 2021-12-17
[10 empty] | AO 4.10.2.2 | Elaborar Reporte con el porcentaje de favorabilidad en las encuestas de percepción del clima laboral aplicadas a los administrativos (mayor o igual a 84) | Reporte con el porcentaje de favorabilidad en las encuestas de percepción del clima laboral aplicadas a los administrativos (mayor o igual a 84%). | Jefe de la División de Recursos Humanos y Supernumerario encargado | 2021-12-17
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés.
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.1 | Actualizar la normatividad institucional que responda a las dinámicas y demandas de la educación superior | IE 6.2 | Actualizar la Estructura Orgánica de la Universidad | AT 6.2.1 | Aprobar el rediseño organizacional. | Rediseño organizacional aprobado | Vicerrectoría Administrativa* División de Recursos Humanos | 2021-09-30 | Estructura orgánica actualizada | Realizar la supervisión de la ejecución del Contrato 013 de 2020, por parte de la firma racionalizar SAS | Informe Supervisión Contrato 013 de 2020 | División de Recursos Humanos | 2021-07-30
[10 empty] | Revisar y análizar la estructura orgánica actual (acuerdos 012 y 023 de 2000 y 008 de 2007): Dependencias formalmente creadas, funciones y competencias; | Documento Diagnóstico Organizacional | División de Recursos Humanos | 2021-07-30
[10 empty] | Revisar y analizar el avance en la implementación del Modelo de Operación: Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001), Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001), Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001), Y Sistema de Gestión para la Seguridad Informática (ISO 27001); | Documento Diagnóstico Organizacional | División de Recursos Humanos | 2021-07-30
[10 empty] | Revisar y análizar la producción de servicios / bienes | Documento Diagnóstico Organizacional | División de Recursos Humanos | 2021-07-30
|  | IE 6.5 | Diseñar e implementar el Estatuto Administrativo | AT 6.5.1 | Aprobar e implementar el estatuto administrativo | Estatuto administrativo aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior | Vicerrectoría Administrativa * Oficina Jurídica División de Recursos Humanos | 2021-12-30 | Estatuto administrativo diseñado e implementado | Identificar el marco legal aplicable en la Universidad | Proyecto de Estatuto Administrativo | División de Recursos Humanos | 2021-12-30
[10 empty] | Revisar la propuesta de Estatuto Administrativo (con la finalidad de contar con la norma institucional interna que establezca la regulación del empleo público y la carrera administrativa en UNICOLMAYOR, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3o de la Ley 909 de 2004). | Proyecto de Estatuto Administrativo | División de Recursos Humanos | 2021-12-30
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.7 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el área administrativa | AT 6.7.1 | Diseñar y ejecutar las fases para la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Autoevaluación y Acreditación Oficina de Control Interno Todas las dependencias | 2021-12-10 | Fases ejecutadas para la implementación del MIPG | Apoyar la ejecución del plan de trabajo de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo para la implementación de las fases del MIPG. | Soportes de ejecución del plan de trabajo. | División de Recursos Humanos | 2021-12-10
|  | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | AT 6.8.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1 y 2 para la modernización de la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Informe de avance de las Fases 1 y 2 de la modernización de la gestión documental, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 2 fases. Fase 1: Diseño del Plan de Gestión Documental PGD ejecutada al 100% (Aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional) Fase 2: Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD ejecutada al 100% | Secretaria General* Todas las dependencias Todas las facultades | 2021-12-10 | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 7.3 | Fortalecer la Gestión del talento humano acorde con las dinámicas y demandas de la educación superior. | IE 7.8 | Actualizar la planta de cargos de empleados públicos administrativos de la Universidad | AT 7.8.1 | Estructurar y ejecutar las fases del proyecto de rediseño organizacional. (Ver fases y ajustar según fase) | Fases del proyecto de rediseño organizacional relacionaldos con la planta de cargos ejecutada | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Administrativa | 2021-11-30 | Fases ejecutadas del proyecto de rediseño organizacional | AO 7.8.1.1 | Elaborar estudio de cargas laborales y perfiles laborales | Diagnostico de Estudio de Planta de Personal | División de Recuros Humanos | 2021-11-30
[10 empty] | AO 7.8.1.2 | Elaborar propuesta de ajuste a la Planta de Personal Administrativo | Proyecto de Acuerdo con la nueva Planta de Personal | División de Recuros Humanos | 2021-11-30
|  | IE 7.9 | Actualizar el manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales | AT 7.8.1 | Estructurar y ejecutar las fases del proyecto de rediseño organizacional. (Ver fases y ajustar según fase) | Fases del proyecto de rediseño organizacional relacionados con el manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales ejecutado | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Administrativa | 2021-11-30 | Fases ejecutadas del proyecto de rediseño organizacional | AO 7.9.1.1 | Estudio de cargas laborales y perfiles laborales | Diagnostico de Estudio de Planta de Personal | División de Recuros Humanos | 2021-11-30
[10 empty] | AO 7.9.1.2 | Elaborar propuesta de ajuste al manual de funciones, requisitos y competencias laborales | Proyecto del documento de Manual de Funciones y Competencias Laborales | División de Recuros Humanos | 2021-11-30
|  | IE 7.11 | Diseñar e implementar un programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución | AT 7.11.1 | Realizar y aprobar del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución aprobado | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Académica | 2021-12-30 | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución aprobado | AO 7.11.1.1 | Realizar análisis el Contexto interno y externo | Estudio Técnico de Rediseño Organizacional | División de Recursos Humanos | 2021-12-30
[10 empty] | AO 7.11.1.2 | Realizar Identificación de la Gestión del Cambio | Encuestas Aplicadas | División de Recursos Humanos | 2021-12-30
[10 empty] | AO 7.11.1.3 | Elaborar y presentar para aprobación propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución aprobado | División de Recursos Humanos | 2021-12-30
|  | IE 7.12 | Diseñar e implementar un programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | AT 7.12.1 | Realizar y aprobar el programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Administrativa | 2021-12-30 | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | AO 7.12.1.1 | Realizar análisis del Contexto interno y externo | Estudio Técnico de Rediseño Organizacional | División de Recursos Humanos | 2021-12-30
[10 empty] | AO 7.12.1.2 | Realizar Identificación de Gestión del Cambio | Encuestas Aplicadas | División de Recursos Humanos | 2021-12-30
[10 empty] | AO 7.12.1.3 | Elaborar y presentar para aprobación propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución aprobada | División de Recursos Humanos | 2021-12-30
IR A INICIO
ANTERIOR EJE