## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.1 | Fortalecer los programas académicos a través de lineamientos curriculares que promuevan la pertinencia, innovación, flexibilidad, visibilidad e impacto en la sociedad. | IE 1.1 | Actualizar Proyecto Educativo Universitario - PEU y el Modelo Pedagógico Institucional - MOPEI. | AT 1.1.1 | Aprobar el Proyecto Educativo Universitario - PEU | PEU Actualizado aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa Ciencias Básicas | 2021-09-30 | PEU aprobado | A0 1.1.1.1 | Realizar 2 reuniones para Revisión del PEP del programa de Economía por parte de docentes. | Actas de reunión de docentes y documento ajustado. | Coordinador docentes Programa Economía | 2021-09-30
[10 empty] | A0 1.1.1.2 | Realizar 2 reuniones para socialización del PEP del programa de Economía por parte de representantes de los estudiantes. | Acta de reunión de representantes de estudiantes | Coordinador estudiantes Programa Economía . | 2021-09-30
|  | IE 1.3 | Actualizar los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI. | AT 1.3.1 | Actualizar 100% de los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI y el PEU | PEP actualizados de los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI y el PEU | Vicerrectoría Académica* Todas las facultades | 2021-11-30 | (No. De PEP actualizados / No. De programas existentes) * 100 | AO 1.3.1.1 | Socializar los PEP actualizados, Administración, Economía, Tecnología Gestión de Negocios- distancia. | Actas de socialización, con asistencia | Programas Administración, Economía, Tecnología Gestión de Negocios- distancia. | 2021-06-11
[10 empty] | AO 1.3.1.2 | Diseñar PEP que soporte cambio de denominación o creación de programa nuevo (TAGP) | PEP actualizado | Decanatura, Direccción y Docentes con horas para creación de nuevos programas, Comité de Currículo | 2021-10-29
[10 empty] | AO 1.3.1.3 | Socializar PEP TGN presentado en la vigencia anterior. | Actas de socialización, con asistencia | Docente con horas nuevo progama . Tecnología en Asistencia Gerencial- Distancia.TAGD | 2021-06-11
[10 empty] | AO 1.3.1.4 | Diseñar PEP que soporte cambio de denominación o creación de programa nuevo (TAGP) | PEP actualizado | Docentes con horas para creación de nuevos programas, evaluaciòn curricular, Comité de Currículo. Tecnología en Asistencial Gerencial- Presencial.TAGP | 2021-10-29
[10 empty] | AO 1.3.1.5 | Realizar 1 reunión de estudio de avance de actualización del PEP del Programa de Economía en articulación con el MOPEI | Acta Comité curricular y documento de avance. | Comité de Currículo Programa Economía. | 2021-09-30
|  | IE 1.4 | Implementar mejoras curriculares a los programas a partir de los procesos de evaluación a partir de la actualización de los PEP. | AT 1.4.1 | Implementar mejoras curriculares al 20% de los programas a partir de los procesos de evaluación y la actualización de los PEP. | Propuesta de actualización curricular para el 20% de los programas, con concepto favorable del consejo académico | Vicerrectoría Académica* Todas las facultades Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2021-12-10 | (No. De programas con mejoras curriculares implementadas / No. De programas existentes)*100 | AO 1.4.1.1 | Gestionar acto administrativo del programa Administración de Empresas Comerciales | Acto Administrativo del Consejo Académico | Director de Programa Administración de Empresas Comerciales y Comité de Currículo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.4.1.2 | Actualizar los contenidos temáticos de la estructura currícular | Informe actualización de contenidos y actas del Comité de Currículo | Director de Programa Administración de Empresas Comerciales y Comité de Currículo | 2021-06-11
[10 empty] | AO 1.4.1.3 | Revisar y ajustar 3 de los componentes del programa de economía | Acta comité curricular | Jefes de área Programa Economía | 2021-06-30
[10 empty] | AO 1.4.1.4 | Aprobar e implementar 6 de los componentes curriculares del programa de economía. | Acta Comité curricular | Comité de Currículo Programa Economía. Y Jefes de àrea. | 2021-06-30
[10 empty] | AO 1.4.1.5 | Construir microcurriculos que soporte cambio de denominación o creación de programa nuevo (TAGP) | Microcurriculos que soporte cambio de denominación o creación de programa nuevo (TAGP) | Docentes con horas para creación de nuevos programas, evaluaciòn curricular, Comité de Currículo. Tecnología en Asistencia Gerencial- Presencial TAGP | 2021-11-30
[10 empty] | AO 1.4.1.6 | Construir microcurriculos Programa Tecnología Gestión de Negocios- Distancia. | Microcurriculos Programa Tecnología Gestión de Negocios- distancia. | Comité de Curriculo Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- distancia.TAG | 2021-11-30
|  | IE 1.5 | Definir e implementar una política de multilingüismo | AT 1.5.1 | Aprobar e implementar la política de multilingüismo | Política de multilingüismo aprobada por acuerdo del Consejo Superior Universitario. Implementación Politica aprobada | Vicerrectoría Académica* Facultad de Administración y Economía División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales (Internacionalización) | 10/12/21 | Política de multilingüismo aprobada e implementada | AO 1.5.1.1 | Acompañar y dar tutoría por parte de los Asistentes Internacionales a los estudiantes del programa de AEC, de los semestres segundo y tercero | Informe de gestión | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales AEC | 2021-12-10
|  |  |  | AT 1.5.2 | Gestionar que el 10% de los estudiantes tengan competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | Resultados evaluación institucional en segunda lengua que evidencie que el 10% de los estudiantes matriculados tienen competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | Vicerrectoría Académica* Facultad de Administración y Economía División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales (Internacionalización) | 10/12/21 | Porcentaje de estudiantes con competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | AO 1.5.2.1 | Evaluar el nivel de competencia en segunda lengua a los estudiantes del programa de Administración de Empresas Comerciales, mediante una prueba clasificatoria según el marco común europeo. | Documento de análisis de resultados obtenidos en la prueba clasificatoria. | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.5.2.2 | Conformar 2 grupos con participación de los estudiantes en las actividades de Multilingüismo del programa. | Informe de gestión sobre la participación de estudiantes en el programa de Multilingüismo. | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales AEC | 2021-11-30
[10 empty] | AO 1.5.2.3 | Capacitar 20-40 estudiantes que adquieran competencia intermedia segundo idioma ( Ingles) | Planillas de asistencia. | Coordinador Docentes Programas Economía | 2021-10-30
[10 empty] | AO 1.5.2.4 | Evaluar y certificar 15 estudiantes que adquieran competencia intermedia segundo idioma ( Ingles) | Listado de notas y aprobados. | Coordinador Docentes Programas Economía | 2021-11-30
|  |  |  | AT 1.5.3 | Gestionar que el 10% de los docentes tengan competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | Resultados evaluación institucional en segunda lengua que evidencie que el 10% de los docentes tienen competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | Vicerrectoría Académica* Facultad de Administración y Economía División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales (Internacionalización) | 10/12/21 | Porcentaje de docentes con competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | AO 1.5.3.1 | Realizar taller de capacitación en inglés para los docentes del progrma AEC y aplicar prueba clasificatoría | Informe de gestión | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.5.3.2 | Participar en curso de bilingüismo, con un docente de Economía | Certificado de inscripción. | Coordinador Docentes Programas Economía | 2021-10-30
[10 empty] | AO 1.5.3.3 | Evaluar y certificar un docente con competencia en un segundo idioma Economía | Certificado de aprobación | Coordinador Docentes Programas Economía | 2021-11-30
E 1.2 | Ampliar la oferta educativa y la cobertura local y regional, en las diferentes modalidades impulsando la virtualidad en programas de pregrado y posgrado. | IE 1.6 | Diseñar y ofertar programas de pregrado presenciales | AT 1.6.1 | Elaborar estudio de mercado por programa con base en los lineamientos institucionales, para la elaboración de documentos maestros para la creación de nuevos programas de pregrado a ofertar en el 2022 | Documento estudio de mercado por cada uno de los programas académicos a ofertar en el 2022: 1. Tecnología en el área Administrativa/logística/ negocios internacionales - Presencial 2. Enfermería. 3. Pregrado en Arquitectura. 4. Biología. 5. Tecnología en Química Ambiental. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje de estudios de mercado elaborados para los nuevos programas de pregrado presenciales | AO 1.6.1.1 | Finiquitar y presentar documento definitivo ante Consejo de Facultad de Administraciòn y economìa del Programa de economía en FUNZA acorde a la normatividad del MEN | Acta de aprobación Consejo de Facultad. | Comité de Currículo Programa Economía. Docente con horas asignadas a nuevos programas | 2021-06-30
[10 empty] | AO 1.6.1.2 | Finalizar estudio de mercado y documento maestro para cambio de nombre o programa nuevo. | Documento soporte para toma de decisiones, Estudio de mercado y documento maestro de cambio de nombre o programa nuevo de la TAGP. Acta con visto bueno de comité de curriculo. | Docentes con horas asignadas a nuevos nuevos programas, evaluaciòn curricular, Comité de Currìculo Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Presencial-TAGP | 2021-11-30
|  | IE 1.8 | Diseñar y ofertar programas distancia-virtuales (tecnológicos, de pregrado y posgrado) | AT 1.8.1 | Elaborar documentos para la creación de los 1 nuevo programa virtual. | Radicación de solicitud de registro calificado del MEN para el programa a ofertar del 2021: 1. Tecnología en atención integral a la persona mayor en modalidad virtual | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | Radicación de solicitud de registro deMEN de 1 nuevo programa virtual | AO 1.8.1.1 | Realizar la inscripcion en la plataforma del MEN de la solicitud de estudio del registro del Programa de economia en FUNZA. | *Documento definitivo del programa de Economia en Funza. *Acta de comité curricular oficializacion inscripcion. | Comité de Currículo y Docente responsable Programas Economía | 2021-06-30
[10 empty] | AO 1.8.1.2 | Realizar la inscripcion en la plataforma del MEN de la solicitud de estudio del registro de la Maestria en economía con énfasis en BIGDATA | *Documento definitivo de la Maestría en economía con énfasis en BIGDATA *Acta de comité curricular oficializacion inscripciòn. | Comité de Currículo y Docente responsable Programas Economía | 2021-06-30
|  | IE 1.9 | Aumentar la cobertura educativa | AT 1.9.1 | Elaborar los documentos para la regionalización de 10 programas. | Documentos maestros y solicitudes de modificación ante el MEN por ampliación, para cada uno de los programas a ofertar del 2021: 1. Administración de Empresas Comerciales - (Extensión Funza ).OK 2. Administración de Empresas Comerciales - (Ampliación Madrid ). 3. Especialización en Edificación Sostenible (Ampliación Mosquera). 4. Especialización Tecnológica en Metodología BIM (Ampliación Mosquera). 5. Diseño Digital y Multimedia (Ampliación Mosquera). 6. Diseño Digital y Multimedia (Ampliación Madrid). 7. Tecnología en Administración y Ejecución de Construcciones (Ampliación Mosquera). 8. Trabajo Social - (Ampliación Funza). 9. Derecho - (Ampliación Funza). 10. Derecho - (Ampliación Madrid) | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Solicitudes de modificación ante el MEN de los 10 programas | AO 1.9.1.1 | Presentar informe con los documentos a Vicerrectoría Académica | Informe con los documentos | Decano Facultad | 2021-11-30
E 1.3 | Consolidar la cultura de alta calidad, mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | IE 1.10 | Diseñar e implementar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | AT 1.10.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1, 2, 3 para la implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Fase 1 Diagnostico y marco conceptual ejecutada al 100% Fase 2 Diseño e implementación Ejecutada al 50% Fase 3 Sostenimiento y autorregulación Ejecutada al 50% | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje ejecución Fases | AO 1.10.1.1 | Apoyar la actualizacion de los procesos y procedimientos del sistema interno de aseguramiento de la calidad en articulacion con el MIPG de acuerdo con la normatividad aplicable. | Registros de participacion en las sesiones de actualizacion de procesos y procedimientos. | Docentes con horas de aseguramiento de la calidad de los Programas de la Facultad | 2012-11-30
|  | IE 1.11 | Implementar los lineamientos institucionales para los procesos de autoevaluación de los programas académicos con fines de renovación de registro calificado y acreditación | AT 1.11.1 | Realizar el proceso de autoevaluación al 20% de los programas académicos de la universidad bajo los lineamientos del decreto 1330 de 2019 | Informe de los resultados del proceso de autoevaluación del 20% de los programas de la Universidad | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | (No. de programas autoevaluados para registro calificado / No. De total de programas ) * 100 | AO 1.11.1.1 | Efectuar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en coordinación con la oficina de Autoevaluación. AEC | Documento de autoevaluación del programa. | Director del Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC y docente con horas asignadas AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.11.1.2 | Llevar a plan de Mejora acciones que se deriven del proceso de autoevaluación realizado en el año 2020. | Informe de seguimiento, aplicativo isodoc. | Docente con horas para plan de mejoramiento. Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- PresencialTAGP | 2012-11-30
|  |  |  | AT 1.11.2 | Desarrollar la gestión del proceso de autoevaluación para la acreditación de 2 nuevos programa. | Informe con los resultados de la gestión y avance de los procesos de evaluación incluyendo cronograma con las actividades planificadas y ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 10/12/21 | Informe avances proceso de autoevaluación | AO 1.11.2.1 | Efectuar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación en coordinación con la Oficina de Autoevaluación y Acreditación. | Documento de autoevaluación del programa. | Director del Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC y docente con horas asignadas AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.11.2.2 | Participar en los procesos de implementación de los lineamientos de los proceso de autorregulación del Programa de Economía. | Informes de avances de la implementación. | Comité de Currículo Programa Economía | 11/30/2021
|  | IE 1.12 | Diseñar e implementar lineamientos para los procesos de autorregulación de los programas académicos | AT 1.12.1 | Diseñar los lineamientos para los procesos de autorregulación e implementarlos en el 20% de los programas académicos | Informe de los resultados del proceso de autorregulación para el 20% de los programas académicos | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | (No de programas que implementan los lineamientos de autorregulación/ No de programas que requieran de autorregulación) * 100 | AO 1.12.1.1 | Desarrollar avance de la planificación proceso de acreditación del Programa de Economía. | Informes de avances de acreditación. | Comité de Currículo Programa Economía | 11/30/2021
|  | IE 1.14 | Obtener la acreditación institucional de la Unicolmayor | AT 1.14.1 | Cerrar el 100% de las recomendaciones emitidas por el CNA en las comunicaciones 1735 de 2019 | 100% de las recomendaciones del CNA cargadas y cerradas en el ISODOC con sus respectivas evidencias | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (Número de recomendaciones del CNA cerradas / total de las recomendaciones del CNA) * 100 | AO 1.14.1.1 | Apoyar el cumplimiento del plan de mejoramiento institucional en la medida de lo aplicable a la facultad y según se requiera por la Oficina de Autoevaluación y Acreditación. | Registros de participación en el seguimiento del plan de mejoramiento institucional. | Docentes con horas de aseguramiento de la calidad de los Programas de la Facultad (plan de mejoramiento). | 2021-05-30
|  |  |  | AT 1.14.2 | Desarrollar la gestión del proceso de acreditación institucional planificada para el 2024 | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de acreditación institucional incluyendo cronograma con las actividades planificadas para el periodo 2020-2024 y las ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Informe avances proceso de acreditación institucional | AO 1.14.2.1 | Participar en la gestión del proceso de acreditación institucional planificada y retroalimentar, según se desarrolle el proceso | Registros de participación y retroalimentación en el proceso de acreditación según se haya requerido en la facultad. | Docentes con horas de aseguramiento de la calidad de los Programas de la Facultad | 2021-11-30
|  | IE 1.15 | Incrementar el Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas SABER PRO por encima de la media nacional | AT 1.15.1 | Incrementar a 76% los estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media | Informe de resultados de pruebas saber pro 2019 presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media | AO 1.15.1.1 | Incrementar el número de participantes por lo menos en un 70% de los estudiantes inscritos en las sesiones de trabajo de las pruebas Saber Pro. | Informe de gestión con los respectivos soportes de asistencia. | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.15.1.2 | Implementar el desarrollo de preguntas Saber Pro en el 100% en los componentes temáticos del programa. | Acta de Comité de Currículo. | Jefes de Área AEC Programa Administración de Empresas Comerciales | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.15.1.3 | Realizar 2 Cursos de reforzamiento a estudiantes del programa de economía de pruebas Saber Pro | Resumen planillas de asistencia | Coordinador Docentes Programa Economía | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.15.1.4 | Realizar 1 taller simulacro a estudiantes del programa de economía en la presentación pruebas Saber Pro | Planillas asistencia | Coordinador Docentes Programa Economía | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.15.1.5 | Garantizar que al menos 20 estudiantes del programa de economía tendrán promedio superior a la prima media del ICFES (Saber Pro) | Informe de analisis de rsultados SABER PRO 2020 | Docente con horas asignadas Programa Economía | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.15.1.6 | Fortalecer las principales áreas del plan de estudio con base en el análisis de resultados oficiales 2019 y 2020. | Documento Análisis de resultados oficales (ICFES) año 2019 y 2020. Actas de jefaturas de área con estrategias propuestas. | Docentes con horas asignados para Saber pro y Jefes de àrea Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Presencial-TAGP | Noviembre 20 de 2021
[10 empty] | AO 1.15.1.7 | Elaborar informe análitico de resultados pruebas Saber T&T año 2020 | Informe de resultados pruebas saber T&T año 2020 | Docentes con horas asignadas a SABER-PRO Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Distancia TAGD | 2021-12-10
E 1.4 | Fortalecer el perfil docente en formación pos gradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales. | IE 1.19 | Incrementar el numero de docentes capacitados en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC. | AT 1.19.1 | Aumentar a un 30% el numero de docentes capacitados en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | Reporte con el porcentaje de los docentes capacitados en manejo de un segundo idioma, en pedagogía y en TIC , presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) División de Recursos Humanos | 2021-12-10 | (Número de docentes capacitados en TIC, Multilingüismo y pedagogía/ No. Total de docentes) * 100 | AO 1.19.1.1 | Generar espacios de capacitación a los docentes del programa de AEC en lengua extranjera en por lo menos un 10%. | Informe de gestión desarrollo profesoral | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.19.1.2 | Generar espacios de capacitación a los docentes en estrategias Pedagógicas. | Informe de gestión desarrollo profesoral | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.19.1.3 | Generar espacios de capacitación a los docentes en TIC. | Informe de gestión desarrollo profesoral | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.19.1.4 | Diseñar e implementar un curso de formación en evaluación - resultados de aprendizaje, con sus respectivas matrices, que aporten a la construción de documento maestro. Para el segundo semestre desiñear e implementar dos cursos de formación con énfasis en la necesidades propias del programa. | Informe final de actividades de formación, listas de asistencia. | Docente con horas asignadas para desarrollo profesoraldisciplinar. Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Presencial-TAGP | 2021-11-16
|  | IE 1.20 | Determinar y fortalecer continuamente el impacto de la cualificación docente en las competencias en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | AT 1.20.1 | Desarrollar unidades en un segundo idioma en los componentes temáticos, por el 25% de los docentes capacitados | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien la incorporación de unidades de segunda lengua en los componentes temáticos de los diferentes programas | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | No. De docentes que desarrollan unidades en un segundo idioma / No. de docentes capacitados en 2do idioma. | AO 1.20.1.1 | Desarrollar unidades de los diferentes componentes temáticos en segunda lengua, en por lo menos el 10% de los docentes del programa. | Acta de Comité de Currículo. | Jefes de Área Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.20.1.2 | Diseñar un curso relacionado con rúbricas de evaluación para ser implementado desde la plataforma Moodle del Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Distancia-TAGD. | Listado de participantes e informe final. | Docentes TAGD con horas asignadas para desarrollo profesoral Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Distancia-TAGD | 2021-07-30
[10 empty] | AO 1.20.1.3 | Actualizar e Implementar curso para docentes en el programa TAGD. Mediación Tecnológica de Moodle para tutores. | Listado de participantes e informe final. | Docentes TAGD con horas asignadas para desarrollo profesoral Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Distancia-TAGD | 2021-10-30
|  |  |  | AT 1.20.2 | Realizar seguimiento al desempeño de los docentes capacitados en estrategias pedagógicas, frente a la evaluación. | Informe de evaluación de desempeño docente de academosoft, verificado por los comités de currículo de programas, frente a los resultados de las capacitaciones de los docentes | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (No. de Docentes capacitados en pedagogía que logran una evaluación igual o superior a 4.0 por parte de los estudiantes / Total de docentes capacitados en estrategias pedagógicas) *100 | AO 1.20.2.1 | Monitorear el desempeño de los docentes en estrategias pedagógicas. | Acta de Comité de Currículo. | Jefes de Área Programa Administración de Empresas Comerciales- AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.20.2.2 | Capacitar 2 docentes del Programa Economía en manejo pedagogía. | Certificados | Coordinador docentes Programa Economía. | 2021-10-30
[10 empty] | AO 1.20.2.3 | Revisar las de 2 evaluaciones de desempeño de docentes del programa de economía capacitados en estrategias pedagógicas. | Acta de evaluación | Coordinador docentes Programa Economía. | 2021-10-30
|  |  |  | AT 1.20.3 | Desarrollar los componentes temáticos con el uso pedagógico de las TIC, a partir de la capacitación de los docentes | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien el desarrollo de componentes temáticos con mediación TIC. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | (No. docentes capacitados en TIC que desarrollan mediaciones TIC / No. Docentes capacitados en TIC) *100 | AO 1.20.3.1 | Monitorear el uso de la plataforma Moodle (SIETIC) como herramienta de mediación en TIC, por parte de los docentes | Reporte de uso de Moddle (SIETIC) por parte de los docentes del programa | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.20.3.2 | Capacitar 2 docentes del programa de economía en manejo de las TICs | Certificados | Coordinador docentes Programa Economía. | 2021-10-30
[10 empty] | AO 1.20.3.3 | Desarrollar de 2 componentes temáticos del Programa de Economía aplicando pedagógicamente las TIC, a partir de la capacitación de docentes. | Acta de evaluacion. | Coordinador docentes Programa Economía Jefes de área. | 2021-10-30
[10 empty] | AO 1.20.3.4 | Capacitar y realizar seguimiento a la interacción de los docentes con el uso de las mediaciones TIC. | Capacitaciones en mediciones TIC, grabaciones, listas de asistencia, informe de seguimiento. | Docente con horas asignadas a Gestión de proyectos de virtualidad Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Presencial-TAGP | 2021-11-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
[13 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.1 | Implementar el sistema de investigación de UNICOLMAYOR que fortalezca la articulación entre las funciones misionales. | IE 2.1 | Implementar la política de investigación de la institución | AT 2.1.1 | Ejecutar las fases 1, 2, 3 y diseñar fase 5 para la implementación de la política de investigación de la institución Fase 1: Socialización de la Política Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa Fase 5: Monitoreo y evaluación de resultados | Informe de avance de las Fases 1, 2, 3 y 5 de la implementación de la política de investigación, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 4 fases así:. Fase 1: Desarrollo y participación en la socialización de la Política ejecutada al 50% Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones ejecutada al 100% Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa ejecutada al 66% Fase 5: Estrategia de monitoreo y evaluación de resultados al 100% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la política de investigación | AO 2.1.1.1 | Realizar un evento de socialización de las políticas de Investigación de UCM a los docentes del programa de economía. | Acta de reuniòn. | Coordinador Docentes Economía. | 2021-10-30
[10 empty] | AO 2.1.1.2 | Realizar un evento de actualizacion de la normatividad que rige en MINCIENCIAS para profesores del programa de Economía. | Acta de reunion. | Comité de Currículo Programa Economía. | 2021-09-30
[10 empty] | AO 2.1.1.3 | Participar en los espacios de socialización y aprobación de documentos generados por la Oficina de Investigaciones relacionados con las fases 1,2,3,5 de implementación de la politica de investigación, que requieran de la facultad. | Listados | Decano Facultad y Líderes de Grupos de Investigación | 2021-12-10
E 2.2 | Fortalecer las capacidades investigativas que estimulen la innovación, la generación, apropiación y transferencia del conocimiento | IE 2.4 | Incrementar el número de los docentes investigadores y los grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS | AT 2.4.1 | Adelantar el acompañamiento y formación a investigadores en torno a la participación de los grupos de investigación en la convocatoria para la categorización de grupos de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los grupos de investigación y/o Categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No de grupos categorizados | AO 2.4.1.1 | Apoyar en la formación de líderes de grupo en torno al registro de información en el aplicativo GrupLac, conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Decano Facultad y Líderes de Grupos de Investigación | 2021-12-10
|  |  |  | AT 2.4.2 | Adelantar el acompañamiento y formación a los investigadores para su participación en la convocatoria de categorización de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los investigadores y/o categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes categorizados | AO 2.4.2.1 | Apoyar en la formación de grupos de investigación en torno al registro de información en el aplicativo CvLac,conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Decano Facultad y Líderes de Grupos de Investigación | 2021-12-10
|  | IE 2.5 | Incrementar el número de estudiantes vinculados a semilleros de investigación | AT 2.5.1 | Aumentar a 22.5% los estudiantes participantes en semilleros de investigación teniendo en cuenta los índices de matriculados dado en la vigencia. | Informe anual de semilleros de investigación institucional | Oficina de Investigaciones* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De estudiantes vinculados a semilleros de investigación / No. De estudiantes matriculados) * 100 | AO 2.5.1.1 | Incrementar en un 10% los estudiantes participantes en el Semillero Pigmalión. | Informe de gestión | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.5.1.2 | Incrementar en 10 estudiantes participantes en semilleros de investigación del Programa de Economía. | Acta y registro estudiantes nuevos. | Coordinador semilleros Programa Economía | 2021-10-30
[10 empty] | AO 2.5.1.3 | Realizar 2 eventos de sensibilización y motivación hacia la integración a los semilleros del programa e economía | Planillas de asistencia procesos de sensibilización | Coordinador semilleros Programa Economía | 2021-10-30
[10 empty] | AO 2.5.1.4 | Realizar distribución y asignación de temas y estudiantes en los semilleros del programa de economía. | Planillas de asistencia y asignación | Coordinador semilleros Programa Economía | 2021-09-30
[10 empty] | AO 2.5.1.5 | Incrementar en un 3% los estudiantes que hacen parte de los semilleros de investigación del Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Presencial-TAGP (Sefirot. SIFAG ) | Informes docentes, actas. | Docentes con horas asignadas a semilleros de investigación Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Presencial-TAGP | 2021-10-30
[10 empty] | AO 2.5.1.6 | Articular propuestas en investigación formativa desde la innovación abierta y el emprendimiento. Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia-TAGD. | Informe final | Docentes con horas asignadas a semilleros de investigación Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia-TAGD | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.5.1.7 | Realizar seminario de Inteligencia de negocios para estudiantes del semillero. Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Presencial- TAGD. | Informe final y lista de asistencia | Docentes con horas asignadas a semilleros de investigación Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia-TAGD | 2021-05-30
[10 empty] | AO 2.5.1.8 | Participar en las jornadas de socialización con docentes de los beneficios y vinculación de estudiantes a Semilleros de Investigación. | Listas de Asistencia | Coordinadores de Semilleros | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.5.1.9 | Participar en las jornadas de socialización con estudiantes de los mecanismos de vinculación a Semilleros, con apoyo de medio audiovisual. | Listas de Asistencia | Coordinadores de Semilleros | 2021-12-10
|  | IE 2.7 | Optimizar el uso de la capacidad instalada de la universidad en proyectos transferencia de conocimiento | AT 2.7.1 | Adelantar acompañamiento y formación a investigadores en torno al proceso de transferencia de conocimiento | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas la facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | AO 2.7.1.1 | Participar en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación. | Listas de Asistencia | Coordinadores de Semilleros | 2021-12-10
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 3.1 | Implementar el modelo de proyección social y extensión de la Unicolmayor teniendo en cuenta la integración e interacción de la Universidad con el entorno. | IE 3.1 | Crear e implementar las Unidades de Gestión y Unidades de Apoyo propuestas en el Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión MIPSE. | AT 3.1.1 | Desarrollar avances en la planificación para la creación de 4 nuevas unidades de gestión y apoyo. | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades de gestión y de apoyo, enviado la Rectoría con copia a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión creadas / Número de unidades de gestión existentes) *100 | AO 3.1.1.1 | Gestionar acto administrativo que avale la creación de la unidad de emprendimiento del programa de Administración de Empresas Comerciales. | Acto Administrativo | Director Programa de Administración de Empresas Comerciales | 2021-12-10
E 3.2 | Gestionar programas y proyectos de extensión, innovación y desarrollo social con impacto local, regional y nacional. | IE 3.3 | Virtualizar oferta de servicios de proyección social | AT 3.3.1 | Virtualizar tres (3) de los servicios de Proyección Social | Informe de gestión con los avances de los servicios de proyección social virtualizado en funcionamiento en los canales de comunicación digitales institucionales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Oficina de Planeación y Sistemas (SIETIC) | 2021-12-30 | (No. De servicios virtualizados / No. De servicios proyectados a virtualizar) * 100 | AO 3.3.1.1 | Utilizar herramientas tecnológicas que permitan ofertar los servicios del Consultorio Empresarial del programa de AEC de manera remota | Informe de gestión | Docentes con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 3.3.1.2 | Diseñar, ofertar y orientar dos actividades al semestre de proyección social. Crear espacio radial para el programa TAGP | Informe de activiades, listas de asistencia, guion espacio radial. | Docentes con horas asignadas para educación permanente. Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Presencial TAGP | 2021-10-30
|  | IE 3.4 | Generar impacto social en la población atendida por las unidades de gestión | AT 3.4.1 | Desarrollar acciones para incrementar los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual | Informe de las acciones realizada para el incremento anual de los beneficiados con programas de proyección social y medición del incremento. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances en la planificación del incremento de beneficiados con los programas de proyección social | AO 3.4.1.1 | Incrementar la cobertura de los servicios ofertados por el Consultorio Empresarial | Informe de Gestión | Docentes con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 3.4.1.2 | Generar espacios de Educación Permanente, en el programa Hablemos de Negocios, de la emisora virtual de la universidad | Informe final | Comité de Currículo Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia-TAGD | 2021-12-10
[10 empty] | AO 3.4.1.3 | Gestionar a través de las Salas Abiertas de Formación, espacios de educación permanente, con conversatorios, charlas, conferencias | Informe final | Comité de Currículo Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia-TAGD | 2021-12-10
E 3.3 | Diversificar el portafolio de servicios ofertados a la sociedad y a los sectores de la economía. | IE 3.5 | Aumentar los ingresos por venta de servicios y de educación continuada | AT 3.5.1 | Desarrollar avances en la planificación para la generación de 2 transformaciones sociales (individuales y colectivas) de acuerdo con del MIPSE de la siguiente manera. | Informe de gestión con los avances en la planificación para la generación de transformaciones sociales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para la generación de transformaciones sociales | AO 3.5.1.1 | Incrementar el número de empresas que se fortalecen a la luz de la asesoría del Consultorio Empresarial. | Informe de Gestión | Docentes con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales- AEC | 2021-12-10
|  |  |  | AT 3.5.2 | Incrementar en un 0.4% los ingresos por venta de servicios con respecto al año anterior | Informe de acciones adelantadas: Contratos suscritos, gestiones comerciales adelantadas y reportes financieros | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | ((Ingresos del periodo actual por venta de servicios - ingresos del periodo de línea base por venta de servicios) / ingresos del periodo anterior de línea base por venta de servicios) *100 | AO 3.5.2.1 | Planear y promocionar un curso de educación continuada (Bogotá.Funza) | Documento de creación, informes de docentes. | Docentes con horas asignadas para educación continuada y oficina de promoción y relaciones interinstitucionales | 2021-11-26
|  |  |  | AT 3.5.3 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 0.4% anual los ingresos por concepto de venta de educación continua desde el año 2021 en adelante | Informe de acciones adelantadas: Contratos suscritos, gestiones comerciales adelantadas y reportes financieros | Oficina de Proyección Social* Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para el incremento de ingresos por venta de educación continua | AO 3.5.3.1 | Diseñar y desarrollar propuesta para la oferta de un Diplomado. | Informe de Gestión | Docentes con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
E 3.4 | Fortalecer los mecanismos de relacionamiento con los egresados para enriquecer los procesos académicos y su proyección profesional. | IE 3.7 | Incrementar la participación de los graduados en los mecanismos de relacionamiento con la Universidad | AT 3.7.1 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento desde el año 2021 en adelante | Informe de gestión con la planificación para el aumento del 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento a partir del 2021 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe de avances para el incremento en la participación de graduados en los mecanismos de relacionamiento | AO 3.7.1.1 | Desarrollar un Webinar con un panel de expertos. | Informe de Gestión | Docentes con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 3.7.1.2 | Realizar una actividad integradora para el día del administrador de empresas. | Informe de Gestión | Docentes con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 3.7.1.3 | Desarrollar un proceso de capacitación a egresados y estudiantes por parte de egresados del programa de economía. | Informe desarrollo y certificaciones. | Coordinador Docentes y docente asignado Programa Economía | 2021-10-30
[10 empty] | AO 3.7.1.4 | Diseñar, aplicar y analiszar un rproceso de recolección de información de egresados del programa de economía. | Informe de desarrollo | Coordinador Docentes y docente asignado Programa Economía | 2021-10-30
[10 empty] | AO 3.7.1.5 | Realizar dos eventos de capacitación, actualización y participación de egresados del programa de economía. | Planillas de asistencia y certificaciónes. | Coordinador Docentes y docente asignado Programa Economía | 2021-10-30
[10 empty] | AO 3.7.1.6 | Lograr la participación del 3% de los egresados del programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Presencial -TAGP en los diferentes eventos organizados por el programa. | Informe de egresados que participan en eventos, lista de sistencia. | Docente con horas asignadas a egresados. | 2021-11-30
[10 empty] | AO 3.7.1.7 | Realizar Curso de actualización para egresados del programa Tecnología en Asistencia Gerencia-Distancia TAGD | Listado de participación e informe final | Docente asignado Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia- TAGD | 2021-12-10
|  | IE 3.8 | Actualizar e implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | AT 3.8.1 | Aprobar e Implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | Modelo de seguimiento a graduados aprobado mediante acuerdo del Consejo Académico e implementado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Modelo de seguimiento a graduados implementado | AO 3.8.1.1 | Participar en el proceso de actualizacion del modelo institucional de la universidad. | Informe de seguimiento egresados- directorio de egresados actualizados - base de datos actualizada con la recopilacion de informacion con la informacion de la encuesta previa y posterior de los empleadores. | Directores de Programa y Docentes con horas asignadas a Proyección Social | 2021-12-30
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 4.1 | Consolidar un modelo integral de bienestar para la comunidad universitaria. | IE 4.2 | Consolidar e implementar un programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | AT 4.2.1 | Aprobar e implementar el Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | División Medio Universitario Todas las Facultades | 2021-12-30 | Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo, implementado | AO 4.2.1.1 | Registrar en el sistema Adviser, el seguimiento que se realiza a los estudiantes del Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia- TAGD | Informe | Docente - Coordinador Pograma Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia TAGD | 2021-12-10
[10 empty] | AO 4.2.1.2 | Apoyar el desarrollo de las estrategias - actividades establecidas en el eje "Orientación Académica" del Plan Anual de Bienestar 2021. | Informe de Tutorías | Tutores de Gestión Programas Facultad | 2021-12-17
|  |  |  | AT 4.2.2 | Realizar acompañamiento a los estudiantes identificados con alertas académicas, a través de las estrategias del Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Informe de tutores de gestión de cada programa Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo implementado | División Medio Universitario Todas las Facultades | 2021-11-30 | 40% de los estudiantes identificados, con mejoras en su desempeño académico | AO 4.2.2.1 | Efectuar acompañamiento permanente a los estudiantes del programa de Administración de Empresas Comerciales-AEC que presenten riesgos identificado con alertas académicas, mediante las tutorías de gestión. | Informe de gestión | Docentes con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales- AEC | 2021-11-30
[10 empty] | AO 4.2.2.2 | Hacer seguimiento a casos especiales de estudiantes de plan de contingencia del Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia-TAGD | Plan de Contingencia | Comité de Currículo Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Distancia-TAGD | 2021-12-10
[10 empty] | AO 4.2.2.3 | Apoyar el desarrollo de las estrategias de acompañamiento a los estudiantes identificados con alertas académicas. | Informe de Tutorías | Tutores de Gestión Programas Facultad | 2021-12-17
|  | IE 4.9 | Consolidar e implementar un programa que desarrolle competencias para la vida, relacionadas con el autoconocimiento y la relación con los demás y su entorno. | AT 4.9.1 | Aprobar e implementar el Programa de Inclusión. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Implementar el Programa de Inclusión implementado | División Medio Universitario Todas las Facultades | 10/12/21 | Programa de inclusión, implementado | AO 4.9.1.1 | Socializar el programa de inclusión a los estudiantes del programa de Administración de Empresas Comerciales-AEC | Actas de socialización | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales AEC | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.1 | Incrementar la movilidad en casa de docentes y estudiantes | AT 5.1.1 | Incrementar 30 nuevos estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL) | Reporte consolidado por el Equipo de Relaciones Interinstitucionales ERI, con los estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL), que registre un incremento igual o mayor a 30 estudiantes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - SIETIC | 2021-12-10 | No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.1.1 | Realizar clases a través de herramientas tecnológicas con instituciones nacionales o extranjeras para fomentar la movilidad en casa de docentes y estudiantes | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.1.1.2 | Generar actividades académicas Virtuales con las IES que se tienen establecidos convenios a nivel local, regional e internacional (clases espejo, ponencias, jurados de grado) | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.1.1.3 | Realizar 3 eventos Webinar de capacitación de conferencistas internacionales para los docentes del programa de economía. | Resoluciones de aprobación | Coordinador Docentes Programa Economía. | 2021-09-30
|  |  |  | AT 5.1.2 | Incrementar 3 nuevas movilidades en casa de docentes | Reporte de movilidades en casa de docentes, que registre un incremento igual o mayor a 3 docentes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de docentes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.2.1 | Incrementar dos movilidades de docentes en casa. Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Adminitsración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
|  | IE 5.3 | Implementar programas para la internacionalización del currículo (doble titulación) | AT 5.3.1 | Desarrollar avances en la elaboración de documentos para los programas que se les va a generar doble titulación 2 programas con doble titulación en el 2022 y 2 programas con doble titulación en el 2024 | Informe de gestión con los avances en la planificación de los programas con doble titulación. | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe de avances en la en la planificación de los programas con doble titulación | AO 5.3.1.1 | Elaborar un diagnostico de oportunidades de internacionalización del currículo | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Adminitsración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.3.1.2 | Gestionar una actividad extracurricular | Informe | Comité de Currículo Programa Tecnología en Asistencia Gerencial- Distancia- TAGD | 2021-12-10
|  | IE 5.4 | Incrementar la movilidad académica en doble vía tanto nacional como internacional | AT 5.4.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-30 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica | AO 5.4.1.1 | Realizar convocatoria de movilidad de estudiante entrante semestre académico en IES nacionales e internacionales. | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Adminitsración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.4.1.2 | Realizar convocatoria de movilidad de estudiante saliente semestre académico en IES nacionales e internacionales. | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Adminitsración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.4.1.3 | Realizar un Evento Internacional saliente y una ponencia Internacional | Acta Comité Académico | Coordinador Docentes Programa Economía. | 2021-10-30
[10 empty] | AO 5.4.1.4 | Realizar un Evento internacional entrante docente en un congreso Internacional. | Acta Comité Académico | Coordinador Docentes Programa Economía. | 2021-10-30
[10 empty] | AO 5.4.1.5 | Participar en evento internacional | Acta Comité de Currículo | Coordinador Docentes | 2021-10-30
|  | IE 5.5 | Incrementar experiencias de internacionalización a partir del desarrollo de competencias de multilingüismo en la comunidad Universitaria | AT 5.5.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de las experiencias de internacionalización con un segundo idioma, de la siguiente manera: 1 nueva experiencia de internacionalización en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de experiencias de internacionalización | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2020-12-10 | Informe con avances en la planificación para el incremento de experiencias de internacionalización | AO 5.5.1.1 | Realizar una conferencia (Webinar) vinculando lenguas extranjeras. | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
|  | IE 5.6 | Implementar la internacionalización de la proyección social a través de la ejecución de proyectos | AT 5.6.1 | Desarrollar avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización, de la siguiente manera: 1 nuevo proyecto en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | AO 5.6.1.1 | Desarrollar una propuesta de asesorías en proyección social a población vulnerable en otros países. | Documento propuesta | Docente con horas asignadas Programa Administración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
E 5.2 | Fortalecer el intercambio cultural de la comunidad académica desde los ejes de internacionalización. | IE 5.7 | Aumentar la presencia de estudiantes extranjeros en la institución. | AT 5.7.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad entrante en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica (Área de Admisiones Registro y Control) Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | AO 5.7.1.1 | Desarrollar una movilidad entrante de un estudiante extranjero en el pregrado. | Informe de movilidad academica del estudiante entrante en el pregrado | Docente asignado con horas de internacionalización | 2021-11-30
|  | IE 5.8 | Establecer una cátedra virtual conjunta relacionada con la temática intercultural | AT 5.8.1 | Implementar una (1) cátedra virtual con temática intercultural | Registro de asistencia a la cátedra virtual de interculturalidad | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 2021-12-10 | No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo actual - No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo anterior | AO 5.8.1.1 | Realizar una actividad de integración cultural con una IES extranjeras. | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Adminitsración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
|  | IE 5.9 | Implementar actividades extracurriculares y programas de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | AT 5.9.1 | Desarrollar avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros, de la siguiente manera: 2 actividades de convivencia en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | AO 5.9.1.1 | Realizar un conversatorio entre estudiantes del programa con estudiantes extranjeros. | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Adminitsración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.9.2.1 | Incentivar la participación de lo estudiantes nacionales y extranjeros en las actividad planificadas por el equipo ERI. | Informe con el No. participantes por facultad y/o programa. | Docentes con horas asignadas a internacionalización. | 2021-11-30
E 5.3 | Fortalecer la internacionalización desde las redes de cooperación y las comunidades académicas, en articulación con la docencia, la investigación y la proyección social. | 5.11 | Incrementar la internacionalización a través de los convenios, alianzas estratégicas y redes | AT 5.11.1 | Establecer 2 convenios de internacionalización | Convenios de internacionalización firmado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. De convenios suscritos/programado | AO 5.11.1.1 | Gestionar un nuevo convenio con una IES extranjera. | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Adminitsración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
|  | IE 5.12 | Implementar las iniciativas suscritas en los convenios, alianzas y redes | AT 5.12.1 | Aumentar a 40% la ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes. | Reporte con el porcentaje de ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes. (mayor o igual a 40%). | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De iniciativas ejecutadas a través de convenios alianzas y redes/ No. De iniciativas propuestas) | AO 5.12.1.1 | Generar actividades en el marco de los jetivos misionales de la universidad con IES extranjeras. | Informe de Gestión | Docente con horas asignadas Programa Adminitsración de Empresas Comerciales-AEC | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.12.1.2 | Promover actividades articuladas con Internacionalización que permita la participación de docentes y estudiantes del Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Presencia-TAGP. | Informe docente, listado de asistencia. | Docentes con horas asignadas a internacionalización. Programa Tecnología en Asistencia Gerencial-Presencia-TAGP | 2021-11-26
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
ANTERIOR EJE