## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.1 | Fortalecer los programas académicos a través de lineamientos curriculares que promuevan la pertinencia, innovación, flexibilidad, visibilidad e impacto en la sociedad. | IE 1.1 | Actualizar Proyecto Educativo Universitario - PEU y el Modelo Pedagógico Institucional - MOPEI. | AT 1.1.1 | Aprobar el Proyecto Educativo Universitario - PEU | PEU Actualizado aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa Ciencias Básicas | 2021-09-30 | PEU aprobado | AO 1.1.1.1 | Socializar a estudiantes y docentes del Programa de Turismo, la última versión del Proyecto Educativo Universitario PEU y el Modelo pedagógico Institucional MOPEI | Listados firmados por estudiantes y Actas de reunión docente donde se evidencie la capacitación en PEU y MOPEI 2021 | Docente Programa de Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.1.1.2 | Participar en la Capacitación taller dialogo y conversatorios. Desde la vicerrectoría académica. Socializar las versiones aprobadas del PEU y MOPEI ante la comunidad universitaria del programa Trabajo Social. | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Consejo de facultad; Comité de currículo; Mesas de capacitación. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.1.1.3 | Realizar la revision del PEU y avalarla desde el programaPrograma Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH- | actas de comité en donde figure la revision y aprobacion | Comité de Currículo Programa Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano-EPSYDH | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.1.1.4 | Participar en los procesos de capacitación y acompañamiento que brinde la Universidad en relación con el PEU y el MOPEI, así mismo se tendran en cuenta estos documentos para los ajustes del microcurriculo del programa (aprobado a través del Acuerdo 022 de 2020) | Actas - listado | Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, En el marco de los docentes con horas MOPEI y PEU (desarrollo institucional) | 2021-11-29
|  | IE 1.3 | Actualizar los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI. | AT 1.3.1 | Actualizar 100% de los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI y el PEU | PEP actualizados de los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI y el PEU | Vicerrectoría Académica* Todas las facultades | 2021-11-30 | (No. De PEP actualizados / No. De programas existentes) * 100 | AO 1.3.1.1 | Actualizar el PEP a partir del plan de mejora, producto del proceso de autoevaluaciónn del programa | Documento de análisis del PEP actual | Comité de Currículo Programa Turismo | 2021-12-31
[10 empty] | AO 1.3.1.2 | Participar en la actualización del Proyecto Educativo del Programa -PEP- de Trabajo Social actualizado en articulación con el MOPEI, PEU, la normatividad del MEN-CNA y el estudio de pertinencia. | PEP del programa de trabajo social actualizado; Elaboración de informe; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Consejo de facultad; Comité de currículo; Reunión docente. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-11-30
[10 empty] | AO 1.3.1.3 | Actualizacion del PEP del programa de especializaciónPrograma Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH- | PEP del programa de especializacion actualizado | Comité de Currículo Programa Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano-EPSYDH | 2021-11-30
[10 empty] | AO 1.3.1.4 | Continuar con la revisión del proyecto educativo del programa de especialización en Gerencia y Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe del docente | Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, En el marco del/los docentes con horas asignadas para esta actividad | 2021-11-30
[10 empty] | AO 1.3.1.5 | Presentar la propuesta de actualización el PEP de la Maestría en Desarrollo Humano, según guía institucional- incluir cronograma –en el que se evidencien las etapas de la actualización. | Acta del comité curricular de Maestría en Desarrollo Humano que aprueba el plan de trabajo para la actualización.Primera version del PEP construida participativamente. | Dirección Programa Maestría Desarrollo Humano | 2021-02-22
|  | IE 1.4 | Implementar mejoras curriculares a los programas a partir de los procesos de evaluación a partir de la actualización de los PEP. | AT 1.4.1 | Implementar mejoras curriculares al 20% de los programas a partir de los procesos de evaluación y la actualización de los PEP. | Propuesta de actualización curricular para el 20% de los programas, con concepto favorable del consejo académico | Vicerrectoría Académica* Todas las facultades Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2021-12-10 | (No. De programas con mejoras curriculares implementadas / No. De programas existentes)*100 | AO 1.4.1.1 | Actualizar el 20% de los documentos analíticos y sintéticos de los componentes del programa de Turismo | Actas de actualización de componentes analíticos y sintéticos | Docentes del Programa de Turismo , Comité de Currículo Programa Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.4.1.2 | Formular planes de mejora del programa Trabajo Social con base a: 2020-ODM210 Diversificar las estrategias de flexibilidad curricular en cuanto opciones de grado, tránsito de pregrado a posgrado; 2020-ODM211 Fortalecer la fundamentación disciplinar del programa a partir del análisis de las tendencias de Trabajo Social. | Elaboración de informe; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Consejo de facultad y Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.4.1.3 | Ajustar los programas a partir del proceso de evaluacion y actualización del PEPPrograma Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH- | Programas actualizados de la especializacion | Comité de Currículo Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano EPSyDH | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.4.1.4 | De acuerdo con los planes de trabajo asignados al/los docentes del programa con horas asignadas se desarrollara esta actividad | Informe de docente | Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, docente con horas asignadas para esta actividad | 2021-11-29
[10 empty] | AO 1.4.1.5 | Revisar, ajustar y actualizar los programas de los componentes de la Maestria que se evidencian el índices analíticos y sinteticos. | Índices analíticos y sintéticos revisados, ajustados y actualizados. Acta de comite curricular que presente la discusión y socialización de los Índices analíticos y sintético revisidos ajustados y actualizados. | Coordinación Académica Docente de cada una de los seminarios y componentes. | 2021-06-13
E 1.2 | Ampliar la oferta educativa y la cobertura local y regional, en las diferentes modalidades impulsando la virtualidad en programas de pregrado y posgrado. | IE 1.7 | Diseñar y ofertar nuevos programas de posgrado presenciales. | AT 1.7.1 | Elaborar documentos para la creación de 3 nuevos programas de posgrado presenciales | Resolución de registro calificado del MEN para los programas a ofertar en el 2021: 1. Maestría en salud pública. 2. Maestría en derecho penal. 3. Especialización en derecho. internacional con énfasis en derechos humanos. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Resolución de registro del MEN de los 3 programas a ofertar en 2021 | AO 1.7.1.1 | Elaborar el documento maestro para la “Maestría en estudios sociales interdisciplinares” | Documento maestro Maestría en trabajo social y estudios sociales. Actas de instancias de la facultad | Docente con horas para la creación de la maestría- Consejo de Facultad - | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.7.1.2 | Elaboración del documento de rediseño para la EPSyDH (Esp. En inclusión social) Programa Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH- | Documento de rediseño de la especializacion | Comité de Currículo Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano EPSyDH | 10/12/21
|  | IE 1.8 | Diseñar y ofertar programas distancia-virtuales (tecnológicos, de pregrado y posgrado) | AT 1.8.1 | Elaborar documentos para la creación de 1 nuevo programa virtual. | Radicación de solicitud de registro calificado del MEN para el programa a ofertar del 2021: 1. Tecnología en atención integral a la persona mayor en modalidad virtual | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | Radicación de solicitud de registro deMEN de 1 nuevo programa virtual | AO 1.8.1.1 | Elaborar el documento maestro para la creación de la tecnología en atención integral a la persona mayor en modalidad virtual. | Documento maestro preliminar; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Consejo de facultad; Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  | IE 1.9 | Aumentar la cobertura educativa | AT 1.9.1 | Elaborar los documentos para la regionalización de 10 programas. | Documentos maestros y solicitudes de modificación ante el MEN por ampliación, para cada uno de los programas a ofertar del 2021: 1. Administración de Empresas Comerciales - (Extensión Funza ).OK 2. Administración de Empresas Comerciales - (Ampliación Madrid ). 3. Especialización en Edificación Sostenible (Ampliación Mosquera). 4. Especialización Tecnológica en Metodología BIM (Ampliación Mosquera). 5. Diseño Digital y Multimedia (Ampliación Mosquera). 6. Diseño Digital y Multimedia (Ampliación Madrid). 7. Tecnología en Administración y Ejecución de Construcciones (Ampliación Mosquera). 8. Trabajo Social - (Ampliación Funza). 9. Derecho - (Ampliación Funza). 10. Derecho - (Ampliación Madrid) | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Solicitudes de modificación ante el MEN de los 10 programas | AO 1.9.1.1 | Elaborar documento Maestro de Regionalización ampliación Turismo Mosquera | Documento Maestro, Acuedo del Consejo Académico, Actas de comité de Currículo y de Facultad de socialización | Docentes Programa Turismo con funciones de creación de nuevos programas-Comité de Currículo | 2021-11-30
[10 empty] | AO 1.9.1.2 | Elaborar el documento maestro y solicitud ante el MEN para Trabajo social - (Ampliación Funza) ante la comunidad universitaria - por facultad | Documento maestro; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Consejo de facultad; Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.9.1.3 | Hacer los ajustes necesarios al documento maestro de regionalización para el municipio de Madrid - Cundinamarca, para el programa de Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestionar ante las dependencias pertienentes que hacen parte del proceso, Ingresar el documento en la plataforma SACES | Documento maestro - actas - acuerdos | Docentes Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo con horas asignadas para esta actividad | 2021-11-29
E 1.3 | Consolidar la cultura de alta calidad, mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | IE 1.10 | Diseñar e implementar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | AT 1.10.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1, 2, 3 para la implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Fase 1 Diagnostico y marco conceptual ejecutada al 100% Fase 2 Diseño e implementación Ejecutada al 50% Fase 3 Sostenimiento y autorregulación Ejecutada al 50% | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje ejecución Fases | AO 1.10.1.1 | Conocer el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | Asistencia a reuniones de capacitación en sistema interno de Aseguramiento de la Calidad | Docentes con horas asignadas para asegurameinto de la calidad y evaluación curricular | 2021-12-31
[10 empty] | AO 1.10.1.2 | Apoyar a la Oficina en la revisión Documental de los procesos y procedimientos internos de aseguramiento de la calidad. | Matriz Analítica del estado actual frente a los referentes del Proceso - Procedimientos Interno de Aseguramiento de la Calidad (MEN-CNA). | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.10.1.3 | Participar en reuniones sobre lineamientos para proceso de auto-evaluación fase 2 de Autoevaluación del programa de la MDH | Documentos de soporte de fase 2 de Autoevaluación del programa de la MDH | Dirección Programa Maestría | 2021-11-01
|  | IE 1.11 | Implementar los lineamientos institucionales para los procesos de autoevaluación de los programas académicos con fines de renovación de registro calificado y acreditación | AT 1.11.1 | Realizar el proceso de autoevaluación al 20% de los programas académicos de la universidad bajo los lineamientos del decreto 1330 de 2019 | Informe de los resultados del proceso de autoevaluación del 20% de los programas de la Universidad | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | (No. de programas autoevaluados para registro calificado / No. De total de programas ) * 100 | AO 1.11.1.1 | Gestionar el proceso de autoevaluación del Programa, bajo los lineamientos del decreto 1330 de 2019. | Informes de autoevaluación realizados en el programa con miras a renovación de registro calificado bajo los lineamientos del decreto 1330 de 2019. | Comité de Currículo Programa Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.11.1.2 | Diseñar la propuesta de autoevaluación bajo los lineamientos del decreto 1330 de 2019. | Informe de Avance de autoevaluación bajo los lineamientos del decreto 1330 de 2019; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo; Reunión docente. | Docente Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.11.1.3 | Adelantar el proceso de rediseño de la Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano-EPSyDH | Documento de rediseño de la Especialización | Comité de Currículo Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH | 10/12/21
[10 empty] | AO 1.11.1.4 | Realizar el reconocimiento de la normativdad para el proceso de autoevaluacion del programa Decreto 1330 y Resolucion 01534 de 2020. Presentar avances en la gestión del proceso de autoevaluación para la renovación del certificado calificado de la Maestría | Tablero de de avances de la gestión del proceso de autoevaluación para la renovación del certificado calificado de la Maestría al comité curricular y al Consejo de Facultad, organizado segun la resolución 01534. Documentos de soporte de Autoevaluación del programa de la MDH. Acta comite curricular. | Dirección y Coordinación del Programa Maestría Desarrollo Humano | 2021-08-01
|  |  |  | AT 1.11.2 | Desarrollar la gestión del proceso de autoevaluación para la acreditación de 2 nuevos programa. | Informe con los resultados de la gestión y avance de los procesos de evaluación incluyendo cronograma con las actividades planificadas y ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 10/12/21 | Informe avances proceso de autoevaluación | AO 1.11.2.1 | Participar en la planificación y gestión del proceso de autoevaluación | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo; Reunión docente. Actas de reunión - Talleres - Informe de gestión | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  | IE 1.12 | Diseñar e implementar lineamientos para los procesos de autorregulación de los programas académicos | AT 1.12.1 | Diseñar los lineamientos para los procesos de autorregulación e implementarlos en el 20% de los programas académicos | Informe de los resultados del proceso de autorregulación para el 20% de los programas académicos | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | (No de programas que implementan los lineamientos de autorregulación/ No de programas que requieran de autorregulación) * 100 | AO 1.12.1.1 | Socializar a los docentes, sobre en lineamientos de autorregulación | Asistencia a talleres ofertados por la Oficina de Autoevaluación y Acreditación, referentes a autorregulación. | Docentes Programa Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.12.1.2 | Aplicar los lineamientos de autorregulación; Desarrollar lineamientos de autorregulación - Seguimiento y gestión a los planes de mejora; Capacitar a los docentes de aseguramiento de la calidad en los lineamientos de autorregulación y gestión de los planes de mejora. | Informe de los resultados del proceso de autorregulación Informe de seguimiento al plan de mejora | Docente Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.12.1.3 | Participar del proceso de autorregulación del programa. programa de la Maestría de Desarrollo Humano- DH | Documento del proceso de autoevaluación. | Dirección y Coordinación del Programa Maestría Comité de Currículo | 2021-11-01
|  | IE 1.14 | Obtener la acreditación institucional de la Unicolmayor | AT 1.14.1 | Cerrar el 100% de las recomendaciones emitidas por el CNA en las comunicaciones 1735 de 2019 | 100% de las recomendaciones del CNA cargadas y cerradas en el ISODOC con sus respectivas evidencias | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (Número de recomendaciones del CNA cerradas / total de las recomendaciones del CNA) * 100 | AO 1.14.1.1 | Participar en los espacios articulados al proceso de Acreditación Institucional | Actas de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación | Docentes del Programa de Turismo | 2021-12-31
[10 empty] | AO 1.14.1.2 | Revisar y actualizar el plan de mejoramiento institucional en el marco de la autorregulación institucional, acorde a los requerimientos establecidos en el decreto 1330 de 2019 y Lineamientos actualizados del CNA. | Documento de Lineamientos de Acreditación Institucional actualizados. Documentos Marco Institucionales. Actas de cierre del 20% de las recomendaciones cerradas. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  |  |  | AT 1.14.2 | Desarrollar la gestión del proceso de acreditación institucional planificada para el 2024 | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de acreditación institucional incluyendo cronograma con las actividades planificadas para el periodo 2020-2024 y las ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Informe avances proceso de acreditación institucional | AO 1.14.2.1 | Participar en los espacios articulados al proceso de Acreditación Institucional | Actas de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación | Docentes del Programa de Turismo | 2021-12-31
[10 empty] | AO 1.14.2.2 | Participar en la revisión y verificación de las recomendaciones del CNA y plan de mejora institucional. Apoyar en el desarrollo de los lineamientos de acreditación institucional de acuerdo a las orientaciones de la Oficina de Auto-evaluación y Acreditación | Documento de Lineamientos de Acreditación Institucional actualizados. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  | IE 1.15 | Incrementar el Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas SABER PRO por encima de la media nacional | AT 1.15.1 | Incrementar a 76% los estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media | Informe de resultados de pruebas saber pro 2019 presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media | AO 1.15.1.1 | Fortalecer las competencias genericas y especificas de los estudiantes, con miras a aumentar el promedio por encima de la media nacional | Listado de asistencia a simulacro, listados de asitencia a capacitaciones internas y externas | Docente del Programa de Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.15.1.2 | Socializar informe del Incremento de 76% los estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media. Realizar cuatro (4) talleres de capacitación para la prueba Saber Pro e informe de los talleres; un informe comparativo anual de los resultados de los años 2019 y 2020 determinando el incremento. | Informe del Incremento de 76% o más de los estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
E 1.4 | Fortalecer el perfil docente en formación pos gradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales. | IE 1.19 | Incrementar el numero de docentes capacitados en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC. | AT 1.19.1 | Aumentar a un 30% el numero de docentes capacitados en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | Reporte con el porcentaje de los docentes capacitados en manejo de un segundo idioma, en pedagogía y en TIC , presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) División de Recursos Humanos | 10/12/21 | (Número de docentes capacitados en TIC, Multilingüismo y pedagogía/ No. Total de docentes) * 100 | AO 1.19.1.1 | Vincular a los docentes del programa en los cursos de desarrollo profesoral de Vicerrectoría Académica | Listado de asistentes | Docentes del Programa de Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 1.19.1.2 | Participar en el informe de capacitación sobre el aumento de docentes capacitados: * Manejo de un Segundo Idioma (multilingüismo) * Pedagogía. * Tic. | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo; Reunión docente. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.19.1.3 | Acreditar o participar en procesos de multilinguismo en al menos un 30% del cuerpo docente del programa de EPSyDH | Certificaciones o participacion en procesos de multilinguismo para los docentes del programa de especializacion | Comité de Currículo Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano | 10/12/21
[10 empty] | AO 1.19.1.4 | Informar y motivar a los docentes a participar en los cursos de: un segundo idioma, pedagogía y TIC. Participación de los docentes en la oferta de cursos un segundo idioma, pedagogía y tic. Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo | Certificación de capacitación en TIC y/o multilingüismo | Dirección del Programa Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-11-29
[10 empty] | AO 1.19.1.5 | Informar y motivar a los docentes a participar en los cursos de: un segundo idioma, pedagogía y TIC. Participación de los docentes en la oferta de cursos un segundo idioma, pedagogía y tic. Maestría Desarrollo Humano | Certificación de capacitación en TIC y/o multilingüismo | Dirección y Coordinación Académica del Programa de Maestría en Desarrollo Humano | 2021-11-01
|  | IE 1.20 | Determinar y fortalecer continuamente el impacto de la cualificación docente en las competencias en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | AT 1.20.1 | Desarrollar unidades en un segundo idioma en los componentes temáticos, por el 25% de los docentes capacitados | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien la incorporación de unidades de segunda lengua en los componentes temáticos de los diferentes programas | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | No. De docentes que desarrollan unidades en un segundo idioma / No. de docentes capacitados en 2do idioma. | AO 1.20.1.1 | Incentivar a los docentes del programa a desarrollar temáticas de su componente en lengua extranjera | Planeador temático de los componentes. | Docentes del programa de Turismo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.20.1.2 | Socializar el informe de número de unidades desarrolladas en un segundo idioma en los componentes temáticos por el 25% de los docentes capacitados en un 2do idioma. | Lista de inscritos y lista de certificados; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo; Reunión docente. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  |  |  | AT 1.20.2 | Realizar seguimiento al desempeño de los docentes capacitados en estrategias pedagógicas, frente a la evaluación. | Informe de evaluación de desempeño docente de academosoft, verificado por los comités de currículo de programas, frente a los resultados de las capacitaciones de los docentes | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (No. de Docentes capacitados en pedagogía que logran una evaluación igual o superior a 4.0 por parte de los estudiantes / Total de docentes capacitados en estrategias pedagógicas) *100 | AO 1.20.2.1 | Realiazar seguimiento al desempeño, con base en la evaluación docente. | Evaluación Docente | Docentes Programa de Turismo | 2021-12-31
[10 empty] | AO 1.20.2.2 | Elaborar el informe del desempeño de los docentes capacitados en estrategias pedagógicas. | Lista de inscritos y lista de certificados; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo; Reunión docente. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.20.2.3 | Garantizar la inclusion de un 25% de textos en la bibliografia en segundo idiomaPrograma Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH- | programas actualizados | Docentes Programa Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano de EPSyH | 10/12/21
|  |  |  | AT 1.20.3 | Desarrollar los componentes temáticos con el uso pedagógico de las TIC, a partir de la capacitación de los docentes | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien el desarrollo de componentes temáticos con mediación TIC. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | (No. docentes capacitados en TIC que desarrollan mediaciones TIC / No. Docentes capacitados en TIC) *100 | AO 1.20.3.1 | Realizar seguimiento a los componentes temáticos, a los docentes que recibieron capacitación de Sietic, con le uso pedagogico delas Tic | Verificación de los componnetes temáticos | Docentes del Programa de Turismo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.20.3.2 | Realizar el informe del uso pedagógico de las TIC con base a las capacitaciones docentes. | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo; Reunión docente. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 1.20.3.3 | Capacitar al cuerpo docente de la especializacion en el uso de TICs para sus actividades pedagogicas. Programa Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH- | Reporte de capacitaciones en TIC desarrolladas por el programa o por SIETIC | Comité de Currículo Programa Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH/SIETIC | 10/12/21
[10 empty] | AO 1.20.3.4 | Promover el desarrollo de recursos de mediación TIC | Un ejercicio de mediación TIC | Dirección y Coordinación Académica del Programa de Maestría en Desarrollo Humano | 2021-06-01
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.1 | Implementar el sistema de investigación de UNICOLMAYOR que fortalezca la articulación entre las funciones misionales. | IE 2.1 | Implementar la política de investigación de la institución | AT 2.1.1 | Ejecutar las fases 1, 2, 3 y diseñar fase 5 para la implementación de la política de investigación de la institución Fase 1: Socialización de la Política Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa Fase 5: Monitoreo y evaluación de resultados | Informe de avance de las Fases 1, 2, 3 y 5 de la implementación de la política de investigación, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 4 fases así:. Fase 1: Desarrollo y participación en la socialización de la Política ejecutada al 50% Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones ejecutada al 100% Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa ejecutada al 66% Fase 5: Estrategia de monitoreo y evaluación de resultados al 100% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la política de investigación | AO 2.1.1.1 | Participar en la socialización de las políticas implementadas por la Oficina de Investigaciones | Actas de assitecia. Acta Reunión Docente como constancia de socialización | Docentes del Programa de Turismo, con horas de investigación | 2021-09-30
[10 empty] | AO 2.1.1.2 | Coordinar con la Oficina de Investigaciones la socilizacion de la política de investigación institucional dirigida a los docentes de trabajo social. | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de investigación - reunión general de docentes. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.1.1.3 | Divulgar de la política de investigación de la Universidad en el Comité de Currículo y estudiantes. | Actas de socialización de la politica de investigación del universidad con estudiantes y docentes | Comité Curricular Programa Maestría Desarrollo Humano | 2021-11-01
[10 empty] | AO 2.1.1.4 | Participar en los espacios de socialización y aprobación de documentos generados por la oficina de investigaciones relacionados con las fases 1,2,3,5 de implementación de la politica de investigación, que requieran de la facultad. | Listados | Decanatura Facultad | 2021-12-10
E 2.2 | Fortalecer las capacidades investigativas que estimulen la innovación, la generación, apropiación y transferencia del conocimiento | IE 2.4 | Incrementar el número de los docentes investigadores y los grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS | AT 2.4.1 | Adelantar el acompañamiento y formación a investigadores en torno a la participación de los grupos de investigación en la convocatoria para la categorización de grupos de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los grupos de investigación y/o Categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No de grupos categorizados | AO 2.4.1.1 | Participar en el proceso de formación y aompañamiento, para lograr grupos categorizados | Listados de Asistencia | Docentes del Programa de Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 2.4.1.2 | Gestionar el acompañamiento y capacitaciones virtuales de formación a investigadores en torno al Sistema de Medición de Ctel para la categorización de grupos de investigación por MINCIENCIA. (PLAN DE MEJORA ODM14) | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Consejo de facultad; Comité de currículo; Comité de investigación. Listado de docentes investigadores que participaron en la formación Informe actualización de Cv LAC y GrupLac. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.4.1.3 | Presentar un documento para publicar producto de investigación de docente o docente-estudiante con el objetivo de apoyar el grupo de investigaciónMaestría Desarrollo Humano | Documentos (artículo) listo para publicación | Comité de Currículo Maestría Desarrollo Humano | 2021-11-01
[10 empty] | AO 2.4.1.4 | Apoyar la formación de líderes de grupo en torno al registro de información en el aplicativo GrupLac, conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Decanatura Facultad | 2021-12-10
|  |  |  | AT 2.4.2 | Adelantar el acompañamiento y formación a los investigadores para su participación en la convocatoria de categorización de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los investigadores y/o categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes categorizados | AO 2.4.2.1 | Paricipar en el proceso de formación de investigadores, para que pertenezcan a grupos categorizados | Listados de Asistencia | Docentes Programa Turismo, investigadores responsables Plan de Mejora | 2021-09-30
[10 empty] | AO 2.4.2.3 | Socializar el avance en el proceso de categorización de los nuevos investigadores. (PLAN DE MEJORA ODM14) | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Consejo de facultad; Comité de Investigación; Comité de curriculo; Reunion docente. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[11 empty] | Articulación con grupos de investigación con el fin de fortalecer los procesos que se han avanzado en el programa con respecto a la investigación | proyectos, participación, actas, convocatorias | Docentes Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo con horas asignadas para esta actividad | 2021-11-29
[10 empty] | AO 2.4.2.4 | Apoyar en la formación de grupos de investigación en torno al registro de información en el aplicativo CvLac,conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Decanatura Facultad | 2021-12-10
|  | IE 2.5 | Incrementar el número de estudiantes vinculados a semilleros de investigación | AT 2.5.1 | Aumentar a 22.5% los estudiantes participantes en semilleros de investigación teniendo en cuenta los índices de matriculados dado en la vigencia. | Informe anual de semilleros de investigación institucional | Oficina de Investigaciones* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De estudiantes vinculados a semilleros de investigación / No. De estudiantes matriculados) * 100 | AO 2.5.1.1 | Incentivar la creación de un nuevo Semillero de Investigación. Aumentar el número de estudiantes en los semileros existentes | Inscripción del Semillero ante la Oficina de Investigaciones | Docentes Programa Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 2.5.1.2 | Socializar el informe de semilleros de investigación del programa Trabajo Social con: El aumento de estudiantes participantes, el número de estudiantes vinculados a semilleros de investigación por cada número de estudiantes matriculados, el porcentaje respectivo. registro de semilleros antiguos y nuevos en la red.(PLAN DE MEJORA ODM215) | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Consejo de facultad; Comité de Investigación; Comité de curriculo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.5.1.3 | Participar en las jornadas de socialización con docentes de los beneficios y vinculación de estudiantes a Semilleros de Investigación. | Listas de Asistencia | Decanatura Facultad | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.5.1.4 | Participar en las jornadas de socialización con estudiantes de los mecanismos de vinculación a Semilleros, con apoyo de medio audiovisual. | Listas de Asistencia | Decanatura Facultad | 2021-12-10
|  | IE 2.7 | Optimizar el uso de la capacidad instalada de la universidad en proyectos transferencia de conocimiento | AT 2.7.1 | Adelantar acompañamiento y formación a investigadores en torno al proceso de transferencia de conocimiento | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas la facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | AO 2.7.1.1 | Participar en eventos de transferencia de conocimiento con el uso de la capacidad instalada de la universidad | Certificados de participación | Docentes Programa Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 2.7.1.2 | Coordinar con la oficina de Investigación el proceso de transferencia de conocimiento; (1) una capacitacion virtual sobre los procesos de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a los proyectos de investigación. | Socialización en: Comité de Investigación; Comité de curriculo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.7.1.3 | Acompañar en las capacitaciones que se desarrollen | Participación, actas, convocatorias | Docentes Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo con horas asignadas para esta actividad | 2021-11-29
[10 empty] | AO 2.7.1.4 | Participar en la formación a investigadores en torno al proceso de transferencia de conocimiento. | Acta de asistencia a capacitación | Comité de Currículo Maestría Desarrollo Humano | 2021-11-01
[10 empty] | AO 2.7.1.5 | Participar en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación. | Liatados de Asistencia | Decanatura Facultad | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.7.1.6 | Participar en evento de capacitación de la Oficina de Proyección Social en el Modelo Institucional de proyección Social y Extensión MIPSE en lo relacionado con la Articulación de las funciones misionales y los ámbitos de operación de las Unidades de Gestión | Relación de docentes que asistieron a la capacitación en el Modelo Institucional de proyección Social y Extensión MIPSE en lo relacionado con la Articulación de las funciones misionales y los ámbito de operación de las Unidades de Gestión | Decanatura Facultad | 2021-12-31
Programa de Turismo
Programa de Trabajo social
Programa de especialización en Gerencia y Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH-
Programa Maestría en Desarrollo Humano
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 3.1 | Implementar el modelo de proyección social y extensión de la Unicolmayor teniendo en cuenta la integración e interacción de la Universidad con el entorno. | IE 3.1 | Crear e implementar las Unidades de Gestión y Unidades de Apoyo propuestas en el Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión MIPSE. | AT 3.1.1 | Desarrollar avances en la planificación para la creación de 4 nuevas unidades de gestión y apoyo. | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades de gestión y de apoyo, enviado la Rectoría con copia a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión creadas / Número de unidades de gestión existentes) *100 | AO 3.1.1.1 | El programa de turismo participará en la planificación para creación de nuevas unidades de gestión. | Listado de asistencia | Docentes Programa Turismo con asignación de horas a Unidades de Gestión | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.1.1.2 | Socializar el informe de avance sobre la planificación en el desarrollo de unidades de gestión y de apoyo propuestas en el MIPSE y pertinentes al programa. | Acta y Lista de Asistencia de Socialización con: oficina de proyección social, Comité de currículo. | Docente(s) Programa Trabajo Social con horas para la creación de unidades de gestión | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.1.1.3 | Socializar la normativa y desarrollo de la unidades de Gestión y Unidades de Apoyo propuestas en el Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión MIPSE.MIPSE. | Cronograma de invitados de unidades de Gestion a Reunión docente. Socialización con oficina de proyección social, Comité de currículo. | Docente con funciones diferentes a la docencia Maestría | 2021-11-01
|  | IE 3.2 | Actualizar e implementar las Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión | AT 3.2.1 | Actualizar cuatro (4) de las Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades y/o Acto administrativo de actualización de la Unidad de Gestión | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión actualizadas / Número de unidades de gestión existentes) *100 | AO 3.2.1.1 | Participar en los procesos de la actualización de las Unidades Gestión existentes | Informe de la Oficina de Proyección Social | Docentes Programa Turismo con asignación de horas a Unidades de Gestión | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.2.1.2 | Participar en la actualización de una (1) unidad de gestión existente propuestas en el MIPSE. | Acta y Lista de Asistencia de Socialización con: oficina de proyección social, Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-30
E 3.2 | Gestionar programas y proyectos de extensión, innovación y desarrollo social con impacto local, regional y nacional. | IE 3.3 | Virtualizar oferta de servicios de proyección social | AT 3.3.1 | Virtualizar tres (3) de los servicios de Proyección Social | Informe de gestión con los avances de los servicios de proyección social virtualizado en funcionamiento en los canales de comunicación digitales institucionales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Oficina de Planeación y Sistemas (SIETIC) | 2021-12-30 | (No. De servicios virtualizados / No. De servicios proyectados a virtualizar) * 100 | AO 3.3.1.1 | Virtualizar el portafolio de servicios de Consultorio de Turismo del Programa de Turismo | Ejercicios de virtualidad del portafolio de servicios de Turismo | Docentes Programa Turismo | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.3.1.2 | Socializar la virtualización de uno (1) de los servicios de proyección social, el Centro de Desarrollo de Proyección Social y Comunitaria para brindar servicios a la comunidad -que beneficien al mejoramiento de sus condiciones de vida. | Informe de avance del proceso de virtualizar uno (1) de los servicios de proyección social; (objetivos, cronograma con actividades, tiempos y responsables); url del servicio; Acta y Lista de Asistencia de Socialización con: oficina de proyección social, Sietic, Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.3.1.3 | Eventos academicos en torno a la capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo | Invitación y/grabación del evento | Docentes Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo con horas MOPEI y PEU (desarrollo institucional) | 2021-11-29
|  | IE 3.4 | Generar impacto social en la población atendida por las unidades de gestión | AT 3.4.1 | Desarrollar acciones para incrementar los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual | Informe de las acciones realizada para el incremento anual de los beneficiados con programas de proyección social y medición del incremento. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances en la planificación del incremento de beneficiados con los programas de proyección social | AO 3.4.1.1 | Incrementar en un 1% los beneficiarios paticipantes en los proyectos de proyección social. | Actas de la Oficina de Proyección donde consten los aporte del Programa de Turismo | Docentes Programa Turismo con horas en Proyección Social | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.4.1.2 | Gernerar un informe de avances en la planificación para el incremento de los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual. Desarrollo de brigadas, jornadas y procesos articulados al desarrollo social del territorio intervenido a través de los diferentes servicios ofrecidos desde el Centro de Desarrollo de Proyección Social y Comunitaria. | Informe comparativo 2020-2021 sobre beneficiados con los programas de proyección social; Lista de beneficiados; Cantidad de beneficiados 2020 y 2021; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo. Meta 2021 incremento 5% respecto al año anterior. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.4.1.3 | Presentación de una propuesta para la creación de un Centro de Consultoría, actualmente tiene su génesis en la Resolución 0312 de 2019. La cual será sometida a consideración en los diferentes Comités. | Propuesta elaborada | Docentes Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajocon horas MOPEI y PEU (desarrollo institucional) | 2021-11-29
|  |  |  | AT 3.4.2 | Desarrollar avances en la planificación para la generación de 2 transformaciones sociales (individuales y colectivas) de acuerdo con del MIPSE de la siguiente manera. | Informe de gestión con los avances en la planificación para la generación de transformaciones sociales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para la generación de transformaciones sociales | AO 3.4.2.1 | Participar en las propuestas de trabajo, en las áreas de gestión, que generen transformación social | Documento de la Oficina de Proyección Social que incluya los aportes del Programa de Turismo | Docentes Programa Turismo con horas en Proyección Social | 2021-12-30
E 3.3 | Diversificar el portafolio de servicios ofertados a la sociedad y a los sectores de la economía. | IE 3.5 | Aumentar los ingresos por venta de servicios y de educación continuada | AT 3.5.1 | Incrementar en un 0.4% los ingresos por venta de servicios con respecto al año anterior | Informe de acciones adelantadas: Contratos suscritos, gestiones comerciales adelantadas y reportes financieros | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | ((Ingresos del periodo actual por venta de servicios - ingresos del periodo de línea base por venta de servicios) / ingresos del periodo anterior de línea base por venta de servicios) *100 | AO 3.5.1.1 | Gestionar proyectos que aporten a la venta Servicios | Propuesta anteproyecto venta de servicios | Docentes Programa Turismo | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.5.1.2 | Planificar con la Oficina de Proyección Social estrategias venta de bienes y servicios. | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: oficina de proyección social y Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia-Docente del Consultorio Social | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.5.1.3 | Evento sobre los Retos del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo | Invitaciones, grabación, memorias del evento | Docentes Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo con horas asignadas para esta actividad y de acuerdo con el presupuesto que se apruebe para los honorarios del-los expositor-es | 2021-11-29
|  |  |  | AT 3.5.2 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 0.4% anual los ingresos por concepto de venta de educación continua desde el año 2021 en adelante | Informe de acciones adelantadas: Contratos suscritos, gestiones comerciales adelantadas y reportes financieros | Oficina de Proyección Social* Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para el incremento de ingresos por venta de educación continua | AO 3.5.2.1 | Diversificar la oferta de educación continua en la Universidad | Actas de la Oficina de proyección Social donde se evidencian las estrategias | Docentes Programa Turismo | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.5.2.2 | Socializar el informe de avances en la planificación elaborada en equipo con vicerrectoría académica y proyección social para el incremento igual o superior al 0.4% por venta de educación continua a partir del 2021. | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: oficina de proyección social y Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-30
E 3.4 | Fortalecer los mecanismos de relacionamiento con los egresados para enriquecer los procesos académicos y su proyección profesional. | IE 3.7 | Incrementar la participación de los graduados en los mecanismos de relacionamiento con la Universidad | AT 3.7.1 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento desde el año 2021 en adelante | Informe de gestión con la planificación para el aumento del 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento a partir del 2021 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe de avances para el incremento en la participación de graduados en los mecanismos de relacionamiento | AO 3.7.1.1 | Diversificar las actividades del programa, que incrementen la vinculación de los graduados | Base de datos Excel que emite la oficina de egresados-Listados de asistencia | Docentes Programa Turismo | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.7.1.2 | Participar en las estrategias con la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales. | Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: división de promoción y relaciones interinstitucionales, Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 3.7.1.3 | Planificar una estrategia de inclusion a los egresados en los procesos de participacion institucional del programa de especializacion (comites) | Actas de participación | Comité de Currículo Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH | 2021-12-10
[10 empty] | AO 3.7.1.4 | Realizar invitaciones periódicamente a los egresados actividades de proyección social y de debate académico.Invitar a los egresados a escribir un artículo en relación con su trabajo de grado y/o la forma cómo el mismo ha incidido en su escenario de trabajo. | Listado de asistencia de Eventos de participación de egresados de MDH, Listos de asistencia y actas de trabajo realizado con los egresados. | Dirección y coordinación académica del programa de Maestría en Desarrollo Humano | 2021-11-01
[10 empty] | AO 3.7.1.5 | Realizar invitaciones periódicamente a los egresados del programa de Especialización en Gerencia y Seguridad y Salud en el Trabajo | Listado de asistencia - evaluciones de los eventos | Docentes Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo con horas de investigación asignadas | 2021-11-29
|  | IE 3.8 | Actualizar e implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | AT 3.8.1 | Aprobar e Implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | Modelo de seguimiento a graduados aprobado mediante acuerdo del Consejo Académico e implementado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Modelo de seguimiento a graduados implementado | AO 3.8.1.1 | Participar en el proceso de actualización, con base en el modelo institucional de la universidad | Informe de seguimiento a Egresados-Directorio de Egresados actualizado-Bases de datos actualizada, con la recopilación información de la encuesta previa, posterior y de empleadores | Docentes del Programa Turismo | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.8.1.2 | Participar en el desarrollo del modelo de seguimiento a graduados. Socializar el modelo de seguimiento a graduados. | Modelo de seguimiento a graduados; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: División de promoción y relaciones interinstitucionales y Comité de currículo. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 4.1 | Consolidar un modelo integral de bienestar para la comunidad universitaria. | IE 4.2 | Consolidar e implementar un programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | AT 4.2.1 | Aprobar e implementar el Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | División Medio Universitario Todas las Facultades | 2021-12-31 | Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo, implementado | AO 4.2.1.1 | Generar espacios de comunicación con la División de Medio Universitario que, lleven a la mejora del desempeño Académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo | Documento de la División de Medio Universitario donde consten los aportes del Programa de Turismo | Docentes Programa Turismo Tutores de Gestión | 2021-09-30
[10 empty] | AO 4.2.1.2 | Retroalimentar el proceso de diseño. Socializar el programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo que contribuya al programa Trabajo Social. | programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo; Acta y Lista de Asistencia de Socialización en: División de medio universitario, Comité estudiantil y Comité de currículo de trabajo social. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-31
[10 empty] | AO 4.2.1.3 | Dar cuenta de los procesos de participacion en la inducion y seguimiento al programa de especializacion y la vida académica. | Actas y grabaciones de participacion en encuentros | Comité de Currículo Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH | 2021-12-31
[10 empty] | AO 4.2.1.4 | Fortalecer los mecanismos de articulación de los programa bienestar de la Universidad y el Centro Escritura Telar con la Maestría | Registro de asesorías por docente y estudiante Registro de participación de estudiantes | Comité de Currículo Mestria en Desarrollo Humano | 2021-12-31
[10 empty] | AO 4.2.1.5 | Desarrollar las estrategias - actividades establecidas en el eje "Orientación Académica" del Plan Anual de Bienestar 2021. | Informe de Tutorías | Tutores de Gestión Programas Facultad | 10/12/21
|  |  |  | AT 4.2.2 | Realizar acompañamiento a los estudiantes identificados con alertas académicas, a través de las estrategias del Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Informe de tutores de gestión de cada programa Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo implementado | División Medio Universitario Todas las Facultades | 2021-11-30 | 40% de los estudiantes identificados, con mejoras en su desempeño académico | AO 4.2.2.1 | Adelantar acciones de acompañamiento informe a través de los tutores de gestión, donde se observe el trabajo realizado en pro de la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo | Documento del Programa de Turismo donde conste el trabajo de los tutores de gestión | Docentes Tutores de Gestión del Programa de Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 4.2.2.2 | Realizar acompañamiento a los estudiantes identificados con alertas académicas, a través de las estrategias del Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Informe de tutores de gestión de cada programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo implementado | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-11-30
[10 empty] | AO 4.2.2.3 | Realizar seguimientos a los casos con dificultades en el desempeño academico a traves las tutorias docentes | Actas y grabaciones de participacion en encuentros | Docentes del programa Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH | 2021-11-30
|  | IE 4.9 | Consolidar e implementar el Programa de Inclusión Institucional, de acuerdo con lo establecido en la Política. | AT 4.9.1 | Aprobar e implementar el Programa de Inclusión. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Implementar el Programa de Inclusión implementado | División Medio Universitario Todas las Facultades | 10/12/21 | Programa de inclusión, implementado | AO 4.9.1.1 | Participar activamente en la implementación del programa de inclusión | Actas de asistencia, donde conste laparticipación en la implementación del programa de inclusión | Docentes Tutores de Gestión del Programa de Turismo | 2021-09-30
[10 empty] | AO 4.9.1.2 | Acompañamiento a regimen especial-encuentro intercultural que promueva la inclusion social. | Informe de tutores de gestión de cada programa | Docentes Tutores de Gestión del Programa de Trabajo Social | 2021-09-30
[10 empty] | AO 4.9.1.3 | Garantizar la socializacion de la informacion del programa de inclusion institucional de acuerdo a lo establecido en la politica | Correos de socializacion del programa de inclusion - reunion de socializacion semestral del programa | Comité de Currículo Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH | 10/12/21
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.1 | Incrementar la movilidad en casa de docentes y estudiantes | AT 5.1.1 | Incrementar 30 nuevos estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL) | Reporte consolidado por el Equipo de Relaciones Interinstitucionales ERI, con los estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL), que registre un incremento igual o mayor a 30 estudiantes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - SIETIC | 2021-12-10 | No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.1.1 | Adelantar acciones que faciliten la implementación de proyectos caaborativos de aprendizaje | Soporte de la Invitación y participación en las actividades de movilidad | Docente Programa Turismo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.1.1.2 | Generar actividades académicas Virtuales con las IES que se tienen establecidos convenios a nivel local, regional e internacional dando un reporte consolidado por el Equipo de Relaciones Interinstitucionales ERI, con los estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL), que registre un incremento a estudiantes con respecto a la vigencia anterior. (plan de Mejora ODM213) | Actos administrativos del proceso de movilidad en casa; Lista de Asistencia de Socialización en: Acta de Comité de currículo de trabajo social y/o Consejo de Facultad. Propuesta de las actividades administrativos | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.1.1.3 | Generar actividades académicas Virtuales con las IES que se tienen establecidos convenios a nivel local, regional e internacional (clases espejo, ponencias, jurados de grado). Participar en los proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL), Webinar, clases espejos cada programa tiene unas actividades, Charlas virtuales, Clases espejo que un docente de Unicolmayor con un docente de otra universidad podamos dar dos clases incremento al menos 5 estudiantes. | URL de las actividades virtuales Listado de participación | Docente Maestría en Desarrollo Humano con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  |  |  | AT 5.1.2 | Incrementar 3 nuevas movilidades en casa de docentes | Reporte de movilidades en casa de docentes, que registre un incremento igual o mayor a 3 docentes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de docentes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.2.1 | Participación de docentes en movilidad en casa | Cartas de invitación, actos adminsitrativos, registros audiovisulaes, certificacción de aisitencia | Docente Programa Turismo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.1.2.2 | Socializar el número de docentes con movilidad en casa en el periodo actual. Incrementar Un (1) docente. (plan de Mejora ODM213) | Actos administrativos del proceso de movilidad. Informe de gestión de movilidad. Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.1.2.3 | Presentar y socializar a los docentes de Maestría el programa de movilidad docente. | Acta de Comité curricular | Docente Maestría en Desarrollo Humano con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  | IE 5.3 | Implementar programas para la internacionalización del currículo (doble titulación) | AT 5.3.1 | Desarrollar avances en la elaboración de documentos para los programas que se les va a generar doble titulación 2 programas con doble titulación en el 2022 y 2 programas con doble titulación en el 2024 | Informe de gestión con los avances en la planificación de los programas con doble titulación. | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe de avances en la en la planificación de los programas con doble titulación | AO 5.3.1.1 | Elaborar una propuesta de gestión de oportunidades de internacionalización del currículo de Trabajo Social que se les va a generar doble titulación | Lista de Asistencia de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.3.1.2 | Elaborar un diagnóstico de oportunidades de internacionalización del currículo de Maestría en desarrollo Humano | Acta de Comité curricular Maestría en Desarrollo humano, Diagnóstico de Oportunidades | Docente Maestría en Desarrollo Humano con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  | IE 5.4 | Incrementar la movilidad académica en doble vía tanto nacional como internacional | AT 5.4.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-30 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica | AO 5.4.1.1 | Planificar estrategias que permitan mantener la movilidad de estudiantes a nivel nacional e internacional en el año 2021 | Informe de Internacionalización | Docente Programa Turismo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.4.1.2 | Gestionar dos (2) nuevos estudiantes con movilidad en el 2021. (plan de Mejora ODM213) | Acto Administrativo; Acta y lista de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-30
|  | IE 5.5 | Incrementar experiencias de internacionalización a partir del desarrollo de competencias de multilingüismo en la comunidad Universitaria | AT 5.5.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de las experiencias de internacionalización con un segundo idioma, de la siguiente manera: 1 nueva experiencia de internacionalización en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de experiencias de internacionalización | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2020-12-10 | Informe con avances en la planificación para el incremento de experiencias de internacionalización | AO 5.5.1.1 | Gestionar una experienia de internacionalización en 2021 del programa de turismo entre instituciones angloparlantes, | Documento propuesta | Docente Programa Turismo con horas de Bilingüismo y docente responsable de Internacionalización | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.5.1.2 | Planificar el incremento de una (1) experiencias de internacionalización del programa trabajo social entre 2021-2025. (relación con universidades en un segundo idioma) | Informe de planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica del programa trabajo social. Acta y lista de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.5.1.3 | MDH- Desarrollo de conjunto de seminario entre Universidad Andina Simón Bolívar y el programa de Maestría en Desarrollo Humano | Certificados de asistencia | Docente Maestría en Desarrollo Humano con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  | IE 5.6 | Implementar la internacionalización de la proyección social a través de la ejecución de proyectos | AT 5.6.1 | Desarrollar avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización, de la siguiente manera: 1 nuevo proyecto en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | AO 5.6.1.1 | Establecer las posibilidades de gestión de actividades de proyección social con enfoque internacional por parte del Programa de Turismo | Actas donde consten los aportes del Programa de Turismo | Docentes con horas de Proyección Social e Internacionalización | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.6.1.2 | Gestionar la propuesta de la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización (1) proyecto del programa trabajo social. | Informe de planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica del programa trabajo social. Acta y lista de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
E 5.2 | Fortalecer el intercambio cultural de la comunidad académica desde los ejes de internacionalización. | IE 5.7 | Aumentar la presencia de estudiantes extranjeros en la institución. | AT 5.7.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad entrante en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica (Área de Admisiones Registro y Control) Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | AO 5.7.1.1 | Gestionar una propuesta interinstitucional de movilidad entrante | Presentación delas propuestas a la División de Promoción y Relaciones interinstitucionales | Docente Programa de Turismo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.7.1.2 | Gestinar la movilidad de un (1) estudiante extranjero en el programa trabajo social .(plan de Mejora ODM213) | Acta y lista de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social y/o Consejo de facultad. | Docente Prorama Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  | IE 5.8 | Establecer una cátedra virtual conjunta relacionada con la temática intercultural | AT 5.8.1 | Implementar una (1) cátedra virtual con temática intercultural | Registro de asistencia a la cátedra virtual de interculturalidad | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 2021-12-10 | No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo actual - No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo anterior | AO 5.8.1.1 | Participar en la propuesta Catedra Virtual con temática intercultural | Propuesta conjunta de la Facultad | Docentes Programa Turismo con horas de Proyección Social e Internacionalización | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.8.1.2 | Generar la implementación de una (1) cátedra virtual con temática intercultural. (incluido en el plan de mejora (plan de Mejora ODM213 (proceso de aseguramiento de la calidad))) | Informe de implementación de una catedra virtual con temática intercultural para el programa trabajo social. Registro de inscripción y asistencia a la catedra; Acta y lista de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social. | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.8.1.3 | Gestionar un conversatorio o debate cuya temática centra sea la interculturalidad | Dirección URL del evento, piezas publicitaria y listados de asistencias | Docente Maestría en Desarrollo Humano con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  | IE 5.9 | Implementar actividades extracurriculares y programas de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | AT 5.9.1 | Desarrollar avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros, de la siguiente manera: 2 actividades de convivencia en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | AO 5.9.1.1 | Establecer instituciones de educación superior para la convivencia entre estudiantes locales y extranjeros. | Informe de avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros. | Docentes Programa Turismo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.9.1.2 | Elaborar un informe de avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros - 2-2021; 2-2022; 2-2023; 2-2024; 2-2025. (incluido en el plan de mejora (plan de Mejora ODM213 (proceso de aseguramiento de la calidad) | Actas y eventos donde se evidencia la promoción del internacionalización | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.9.1.3 | Promocionar Intercambio cultural entre estudiantes y profesores de otros países | Informe de Gestión | Docente Maestría en Desarrollo Humano con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.9.1.4 | Incentivar la participación de lo estudiantes nacionales y extranjeros en las actividad planificadas por el equipo ERI | Informe de avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros. (cronogramas de actividades-tiempos y responsables); Acta y lista de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social. | Docentes con horas asignadas a internacionalización | 2021-11-30
E 5.3 | Fortalecer la internacionalización desde las redes de cooperación y las comunidades académicas, en articulación con la docencia, la investigación y la proyección social. | IE 5.11 | Incrementar la internacionalización a través de los convenios, alianzas estratégicas y redes | AT 5.11.1 | Establecer 2 convenios de internacionalización | Convenios de internacionalización firmado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. De convenios suscritos/programado | AO 5.11.1.1 | Adelantar el estudio para buscar convenios de redes y alianzas estratégicas internacionales | Acta y lista de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social. | Docentes Programa de Turismo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.11.1.2 | Gestionar dos (2) convenios de internacionalización para el programa de trabajo social. | Informe de Gestión | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
|  | IE 5.12 | Implementar las iniciativas suscritas en los convenios, alianzas y redes | AT 5.12.1 | Aumentar a 40% la ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes. | Reporte con el porcentaje de ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes. (mayor o igual a 40%). | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De iniciativas ejecutadas a través de convenios alianzas y redes/ No. De iniciativas propuestas) | AO 5.12.1.1 | Planear la ejecución de una actividad en el marco de convenios de redes o alianzas estratégicas del programa | Informe desde un aumento del 40% en iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes para el programa trabajo social. (cronogramas de actividades-tiempos y responsables); Acta y lista de Socialización en: Comité de currículo de trabajo social. | Docentes Programa de Turismo | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.12.1.2 | Gestionar un (1) convenio en iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes para el programa trabajo social. | Actas e comite donde serán analizadas los convenios y espacio en el cual será aprobado o no la vinculación a los mismos | Docente Programa Trabajo Social con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.12.1.3 | Revisar los convenios suscritos que cuenta la Universidad el fin e formar parte del proceso, Especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo | Informe de la ejecución de las iniciativas | Docentes Especialización en Gerencia y Seguridad y Salud en el Trabajo con horas para internacionalización | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.12.1.4 | Participar en la ejecución de las iniciativas de internacionalización | Informe de la ejecución de las iniciativas | Docente Maestría en Desarrollo Humano con funciones diferentes a la docencia | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés.
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | AT 6.8.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1 y 2 para la modernización de la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Informe de avance de las Fases 1 y 2 de la modernización de la gestión documental, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 2 fases. Fase 1: Diseño del Plan de Gestión Documental PGD ejecutada al 100% (Aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional) Fase 2: Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD ejecutada al 100% | Secretaria General* Todas las dependencias Todas las facultades | 2021-12-10 | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental | AO 6.8.1.1 | Diligenciar primera parte encuesta estudio unidad documental | Encuestas Estudio Unidad Documental | Programa Especialización en Gerencia y Seguridad y Salud en el Trabajo Programa Especialización Promoción en Salud y Desarrollo Humano | 2021-04-30
Programa de Turismo
Programa de Trabajo social
Programa de especialización en Gerencia y Seguridad y Salud en el Trabajo
Programa Especialización en Promoción en Salud y Desarrollo Humano --EPSYDH-
Programa Maestría en Desarrollo Humano
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tácticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
ANTERIOR EJE