## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.1 | Fortalecer los programas académicos a través de lineamientos curriculares que promuevan la pertinencia, innovación, flexibilidad, visibilidad e impacto en la sociedad. | IE 1.3 | Actualizar los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI. | AT 1.3.1 | Actualizar 100% de los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI y el PEU | PEP actualizados de los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI y el PEU | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 2021-11-30 | (No. De PEP actualizados / No. De programas existentes) * 100 | AO 1.3.1.1 | Actualizar el Proyecto educativo del Programa PEP. Construcción y Gestión en Arquitectura-CYGA, Especialización en Edificación Sostenible.EDISOS, con el MOPEI. (Avances). | 1. Documento PEP actualizado. 2. Acta de Comité de Currículo respectivo. 3. Acta de Consejo de Facultad | Decano y Directores de Programas | 2021-11-25
|  | IE 1.4 | Implementar mejoras curriculares a los programas a partir de los procesos de evaluación a partir de la actualización de los PEP. | AT 1.4.1 | Implementar mejoras curriculares al 20% de los programas a partir de los procesos de evaluación y la actualización de los PEP. | Propuesta de actualización curricular para el 20% de los programas, con concepto favorable del consejo académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2021-12-10 | (No. De programas con mejoras curriculares implementadas / No. De programas existentes)*100 | AO 1.4.1.1 | Consolidar mejoras curriculares en dos Programas: Diseño Digital y Multimedia-DDM y Especialización en Edificación Sostenible-EDISOS. | 1. Documento Informe Evaluación y seguimiento curricular. 2. Acta Consejo de Facultad, mes de noviembre de 2021. | Decano y Directores de Programas | 2021-12-03
E 1.2 | Ampliar la oferta educativa y la cobertura local y regional, en las diferentes modalidades impulsando la virtualidad en programas de pregrado y posgrado. | IE 1.6 | Diseñar y ofertar programas de pregrado presenciales | AT 1.6.1 | Elaborar estudio de mercado por programa con base en los lineamientos institucionales, para la elaboración de documentos maestros para la creación de nuevos programas de pregrado a ofertar en el 2022 | Documento estudio de mercado por cada uno de los programas académicos a ofertar en el 2022: 1. Tecnología en el área Administrativa/logística/ negocios internacionales - Presencial 2. Enfermería. 3. Pregrado en Arquitectura 4. Biología. 5. Tecnología en Química Ambiental. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje de estudios de mercado elaborados para los nuevos programas de pregrado presenciales | AO 1.6.1.1 | Elaborar el documento maestro para el programa de Pregrado Arquitectura. | 1. Documento maestro de Condiciones Iniciales de Calidad del Programa Arquitectura. 2. Acta de Consejo de Facultad, mes de noviembre de 2021. | Decano y Directores de Programas | 2021-12-03
|  | IE 1.9 | Aumentar la cobertura educativa | AT 1.9.1 | Elaborar los documentos para la regionalización de 10 programas. | Documentos maestros y solicitudes de modificación ante el MEN por ampliación, para cada uno de los programas a ofertar del 2021: 1. Administración de Empresas Comerciales - (Extensión Funza ) 2. Administración de Empresas Comerciales - (Ampliación Madrid ). 3. Especialización en Edificación Sostenible (Ampliación Mosquera). 4. Especialización Tecnológica en Metodología BIM (Ampliación Mosquera). 5. Diseño Digital y Multimedia (Ampliación Mosquera). 6. Diseño Digital y Multimedia (Ampliación Madrid). 7. Tecnología en Administración y Ejecución de Construcciones (Ampliación Mosquera). 8. Trabajo Social - (Ampliación Funza). 9. Derecho - (Ampliación Funza). 10. Derecho - (Ampliación Madrid) | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Solicitudes de modificación ante el MEN de los 10 programas | AO 1.9.1.1 | Elaborar documento maestro del Programa Construcción y Gestión en ArquitecturaCYGA, para ampliación de cobertura educativa en el Municipio de Mosquera. La solicitud ante el MEN estaría condicionada a la aprobación de Renovación de Acreditación del Programa y al estudio de mercado que allegue el municipio. | 1. Documento maestro del Programa TAEC-CYGA, ciclos propedéuticos. 2. Acta Consejo de Facultad, mes de noviembre de 2021. | Decano y Directores de Programas | 2021-12-03
[10 empty] | AO 1.9.1.2 | Elaborar documento maestro del Programa Diseño Digital y Multimedia DDM, para ampliación de cobertura educativa en el Municipio de Mosquera. | 1. Documento maestro del Programa DDM 2. Acta Consejo de Facultad, mes de noviembre de 2021. | Decano y Directores de Programas | 2021-12-03
E 1.3 | Consolidar la cultura de alta calidad, mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | IE 1.10 | Diseñar e implementar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | AT 1.10.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1, 2, 3 para la implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Fase 1 Diagnostico y marco conceptual ejecutada al 100% Fase 2 Diseño e implementación Ejecutada al 50% Fase 3 Sostenimiento y autorregulación Ejecutada al 50% | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje ejecución Fases | AO 1.10.1.1 | Participar en reuniones de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación para la ejecución de la fase 2. | Informe finalización de actividades I-2021 y II-2021 | Decano y Directores de Programas | 2021-12-03
|  | IE 1.11 | Implementar los lineamientos institucionales para los procesos de autoevaluación de los programas académicos con fines de renovación de registro calificado y acreditación | AT 1.11.1 | Realizar el proceso de autoevaluación al 20% de los programas académicos de la universidad bajo los lineamientos del decreto 1330 de 2019 | Informe de los resultados del proceso de autoevaluación del 20% de los programas de la Universidad | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | (No. de programas autoevaluados para registro calificado / No. De total de programas ) * 100 | AO 1.11.1.1 | Preparar el proceso de autoevaluación de los siguientes programas: Especializacion Tecnológica en Metodología Bim para el Desarrollo de Proyectos de la Edificación, Diseño Digital y Multimedia DDM. | 1. Informe con los avances de Autoevaluación. 2. Acta Comité de Currículo. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  |  |  | AT 1.11.2 | Desarrollar la gestión del proceso de autoevaluación para la acreditación de 2 nuevos programa. | Informe con los resultados de la gestión y avance de los procesos de evaluación incluyendo cronograma con las actividades planificadas y ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 10/12/21 | Informe avances proceso de autoevaluación | AO 1.11.2.1 | Implementar el proceso de Autoevaluación del Programa Diseño Digital y Multimedia-DDM con fines de Acreditación. | Documentos de avance autoevaluación Programa DDM. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
[10 empty] | AO 1.11.2.2 | Implementar el proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización Tecnológica en Metodología BIM para el Desarrollo de Proyectos de la Edificación, con fines de Renovación de Registro Calificado. | Informe finalización de actividades I-2021 y II-2021 | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  | IE 1.12 | Diseñar e implementar lineamientos para los procesos de autorregulación de los programas académicos | AT 1.12.1 | Diseñar los lineamientos para los procesos de autorregulación e implementarlos en el 20% de los programas académicos | Informe de los resultados del proceso de autorregulación para el 20% de los programas académicos | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | (No de programas que implementan los lineamientos de autorregulación/ No de programas que requieran de autorregulación) * 100 | AO 1.12.1.1 | Implementar los lineamientos de autoregulación una vez sean socializados | Avances de Informes de Autoevaluación | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  | IE 1.13 | Obtener la acreditación de los programas acreditables ofrecidos por la Unicolmayor | AT 1.13.1 | Desarrollar avances en la planificación y gestión del proceso de acreditación para 1 nuevo programa. | Informe con los resultados de la gestión y avances del proceso de reacreditación incluyendo cronograma con las actividades planificadas y ejecutadas en la vigencia 2021 | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | Informe avances en los procesos de acreditación de programas | AO 1.13.1.1 | Atender los procesos de verificación de las condiciones de calidad del Programa Construcción y Gestión en Arquitectura por ciclos propedéuticos | Visita de pares académicos( agenda, acta y evidencias de la visita) | Decano y Director de Programa | 2021-12-03
|  | IE 1.14 | Obtener la acreditación institucional de la Unicolmayor | AT 1.14.1 | Cerrar el 100% de las recomendaciones emitidas por el CNA en las comunicaciones 1735 de 2019 | 100% de las recomendaciones del CNA cargadas y cerradas en el ISODOC con sus respectivas evidencias | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (Número de recomendaciones del CNA cerradas / total de las recomendaciones del CNA) * 100 | AO 1.14.1.1 | Apoyar el cumplimiento al plan de mejora institucional en la medida de lo aplicable a la facultad y según se requiera por la oficina de autoevaluacion y acreditaicion. | Registros de participacion en el seguimiento del plan de mejoramiento institucional. | Docentes con horas de aseguramiento de la calidad de los programas de la facultad (plan de mejoramiento). | 2021-05-30
|  |  |  | AT 1.14.2 | Desarrollar la gestión del proceso de acreditación institucional planificada para el 2024 | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de acreditación institucional incluyendo cronograma con las actividades planificadas para el periodo 2020-2024 y las ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Informe avances proceso de acreditación institucional | AO 1.14.2.1 | Participar en la gestión del proceso de acreditación institucional planificada y retroalimentar, según se desarrolle el proceso | Registros de participacion y retroalimentacion en el proceso de acreditacion según se haya requerido en la facultad. | Docentes con horas de aseguramiento de la calidad de los programas de la facultad | 2021-11-30
|  | IE 1.15 | Incrementar el Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas SABER PRO por encima de la media nacional | AT 1.15.1 | Incrementar a 76% los estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media | Informe de resultados de pruebas saber pro 2019 presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media | AO 1.15.1.1 | Elaborar plan de acción para preparación de los estudiantes a las pruebas SABER PRO, SABER T&T. | 1. Plan de acción aprobado por el Comité de Currículo 2. Resultados del plan de acción ejecutado. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
[10 empty] | AO 1.15.1.2 | Elaborar análisis, de resultados de pruebas SABER PRO y SABER T&T.(2020) | 1. Informe Final de resultados pruebas SABER PRO Y SABER T&T. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-10
E 1.4 | Fortalecer el perfil docente en formación pos gradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales. | IE 1.19 | Incrementar el numero de docentes capacitados en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC. | AT 1.19.1 | Aumentar a un 30% el numero de docentes capacitados en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | Reporte con el porcentaje de los docentes capacitados en manejo de un segundo idioma, en pedagogía y en TIC , presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) División de Recursos Humanos | 10/12/21 | (Número de docentes capacitados en TIC, Multilingüismo y pedagogía/ No. Total de docentes) * 100 | AO 1.19.1.1 | Gestionar la participación de los docentes en los cursos de capacitación. | 1. Informe finalización de actividades, Desarrollo profesoral I-2021 y II-2021 2. Planeación de oferta de capacitación | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  | IE 1.20 | Determinar y fortalecer continuamente el impacto de la cualificación docente en las competencias en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | AT 1.20.1 | Desarrollar unidades en un segundo idioma en los componentes temáticos, por el 25% de los docentes capacitados | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien la incorporación de unidades de segunda lengua en los componentes temáticos de los diferentes programas | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | No. De docentes que desarrollan unidades en un segundo idioma / No. de docentes capacitados en 2do idioma. | AO 1.20.1.1 | Programar, una actividad en clase en segundo idioma, desde un componente temático. | 1. Informe de la actividad 2. Anexos digitales. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  |  |  | AT 1.20.2 | Realizar seguimiento al desempeño de los docentes capacitados en estrategias pedagógicas, frente a la evaluación. | Informe de evaluación de desempeño docente de academosoft, verificado por los comités de currículo de programas, frente a los resultados de las capacitaciones de los docentes | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (No. de Docentes capacitados en pedagogía que logran una evaluación igual o superior a 4.0 por parte de los estudiantes / Total de docentes capacitados en estrategias pedagógicas) *100 | AO 1.20.2.1 | Realizar seguimiento a los docentes capacitados en pedagogía, de acuerdo a los cursos ofertados por la Vicerrectoría Académica y al reporte de evaluación docente de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. | Informe de Comité de Currículo (jefes de campo) | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  |  |  | AT 1.20.3 | Desarrollar los componentes temáticos con el uso pedagógico de las TIC, a partir de la capacitación de los docentes | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien el desarrollo de componentes temáticos con mediación TIC. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | (No. docentes capacitados en TIC que desarrollan mediaciones TIC / No. Docentes capacitados en TIC) *100 | AO 1.20.3.1 | Realizar el seguimiento del desarrollo de los componentes con uso pedagógico de las TIC a partir de los docentes capacitados. | Informe de Comité de Currículo (jefes de campo) | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.1 | Implementar el sistema de investigación de UNICOLMAYOR que fortalezca la articulación entre las funciones misionales. | IE 2.1 | Implementar la política de investigación de la institución | AT 2.1.1 | Ejecutar las fases 1, 2, 3 y diseñar fase 5 para la implementación de la política de investigación de la institución Fase 1: Socialización de la Política Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa Fase 5: Monitoreo y evaluación de resultados | Informe de avance de las Fases 1, 2, 3 y 5 de la implementación de la política de investigación, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 4 fases así:. Fase 1: Desarrollo y participación en la socialización de la Política ejecutada al 50% Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones ejecutada al 100% Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa ejecutada al 66% Fase 5: Estrategia de monitoreo y evaluación de resultados al 100% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la política de investigación | AO 2.1.1.1 | Gestionar espacios para la socialización de la Política de Investigaciones, en coordinación con la Oficina de Investigaciones. | 1. Listados de asistencia. 2. Actas de Reuniones | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
[10 empty] | AO 2.1.1.2 | Participar en los espacios de socialización y aprobación de documentos generados por la oficina de investigaciones relacionados con las fases 1,2,3,5 de implementación de la politica de investigación, que requieran de la facultad. | 1. Listados de asistencia. 2. Actas de Reuniones | Decano, Líderes de Grupos de Investigación | 2021-12-10
E 2.2 | Fortalecer las capacidades investigativas que estimulen la innovación, la generación, apropiación y transferencia del conocimiento | IE 2.4 | Incrementar el número de los docentes investigadores y los grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS | AT 2.4.1 | Adelantar el acompañamiento y formación a investigadores en torno a la participación de los grupos de investigación en la convocatoria para la categorización de grupos de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los grupos de investigación y/o Categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No de grupos categorizados | AO 2.4.1.1 | Generar espacios para la socialización de procesos en convocatorias MINCIENCIAS por parte de la oficina de Investigaciones, con el objeto de fortalecer los grupos actualmente categorizados. | Actas de reunión con la Oficina de Investigación Institucional. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
[10 empty] | AO 2.4.1.2 | Apoyar la formación de líderes de grupo en torno al registro de información en el aplicativo GrupLac, conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Decano, Líderes de Grupos de Investigación | 2021-12-10
|  |  |  | AT 2.4.2 | Adelantar el acompañamiento y formación a los investigadores para su participación en la convocatoria de categorización de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los investigadores y/o categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes categorizados | AO 2.4.2.1 | Generar espacios para el acompañamiento y formación a los investigadores para su participación en la convocatoria de categorización de MINCIENCIAS | Actas de reunión con la Oficina de Investigación Institucional. | Decano y Directores de Programa | 03.12.2021
[10 empty] | AO 2.4.2.2 | Apoyar en la formación de grupos de investigación en torno al registro de información en el aplicativo CvLac,conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Decano, Líderes de Grupos de Investigación | 2021-12-10
|  | IE 2.5 | Incrementar el número de estudiantes vinculados a semilleros de investigación | AT 2.5.1 | Aumentar a 22.5% los estudiantes participantes en semilleros de investigación teniendo en cuenta los índices de matriculados dado en la vigencia. | Informe anual de semilleros de investigación institucional | Oficina de Investigaciones* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De estudiantes vinculados a semilleros de investigación / No. De estudiantes matriculados) * 100 | AO 2.5.1.1 | Generar espacios para la socialización de los beneficios y los mecanismos de vinculación. | Informe de Semilleros de Investigación I-2021 y II-2021 | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
[10 empty] | AO 2.5.1.2 | Participar en las jornadas de socialización con docentes de los beneficios y vinculación de estudiantes a Semilleros de Investigación. | Listas de Asistencia | Coordinadores de Semilleros | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.5.1.3 | Participar en las jornadas de socialización con estudiantes de los mecanismos de vinculación a Semilleros, con apoyo de medio audiovisual. | Listas de Asistencia | Coordinadores de Semilleros | 2021-12-10
|  | IE 2.7 | Optimizar el uso de la capacidad instalada de la universidad en proyectos transferencia de conocimiento | AT 2.7.1 | Adelantar acompañamiento y formación a investigadores en torno al proceso de transferencia de conocimiento | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas la facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | AO 2.7.1.1 | Participar en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación. | Listados de Asistencia | Decano y Directores de Programa | 2021-12-10
E 2.3 | Estimular la cooperación académica y la visibilidad de la productividad intelectual de los grupos de investigación | IE 2.8 | Desarrollar investigaciones financiadas con fondos concursables externos o enmarcados en alianzas Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | AT 2.8.1 | Realizar seguimiento a los proceso de postulación y ajustes conforme a los lineamientos de convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (y en las que aparece el llamado al Ministerio) | Reporte con los avances del seguimiento a la postulación y ajustes que realizan los grupos a investigación Ministerio de Ciencia y Tecnología | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos Facultad de Ingeniería y Arquitectura | 2021-12-10 | Reporte del seguimiento a los proyectos postulados o ajustados que se financian con fondos concursables externos | AO 2.8.1.1 | Realizar seguimiento a las actividades del proyecto postulado. | Reportes parciales en Comité de Investigaciones. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 3.1 | Implementar el modelo de proyección social y extensión de la Unicolmayor teniendo en cuenta la integración e interacción de la Universidad con el entorno. | IE 3.1 | Crear e implementar las Unidades de Gestión y Unidades de Apoyo propuestas en el Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión MIPSE. | AT 3.1.1 | Desarrollar avances en la planificación para la creación de 4 nuevas unidades de gestión y apoyo. | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades de gestión y de apoyo, enviado la Rectoría con copia a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión creadas / Número de unidades de gestión existentes) *100 | AO 3.1.1.1 | Planificar una nueva unidad de gestión desde el Programa DDM. | Informe Final de actividades | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  | IE 3.2 | Actualizar e implementar las Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión | AT 3.2.1 | Actualizar cuatro (4) de las Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades y/o Acto administrativo de actualización de la Unidad de Gestión | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión actualizadas / Número de unidades de gestión existentes) *100 | AO 3.2.1.1 | Realizar y registrar reportes parciales del avance del proyecto: Museo de la Mujer, Emprendimiento. | 1. Informes de finalización de actividades de I-2021 y II-2021. 2. Acta de Comité de Proyección Social. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
E 3.2 | Gestionar programas y proyectos de extensión, innovación y desarrollo social con impacto local, regional y nacional. | IE 3.3 | Virtualizar oferta de servicios de proyección social | AT 3.3.1 | Virtualizar tres (3) de los servicios de Proyección Social | Informe de gestión con los avances de los servicios de proyección social virtualizado en funcionamiento en los canales de comunicación digitales institucionales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Oficina de Planeación y Sistemas (SIETIC) | 2021-12-30 | (No. De servicios virtualizados / No. De servicios proyectados a virtualizar) * 100 | AO 3.3.1.1 | Virtualizar el servicio de los Consultorios Técnicos de CYGA y DDM. | Informe de finalización de actividades I-2021 y II-2021. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  | IE 3.4 | Generar impacto social en la población atendida por las unidades de gestión | AT 3.4.1 | Desarrollar acciones para incrementar los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual | Informe de las acciones realizada para el incremento anual de los beneficiados con programas de proyección social y medición del incremento. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances en la planificación del incremento de beneficiados con los programas de proyección social | AO 3.4.1.1 | Desarrollar 10 eventos de Educación Permanente: EDISOS 2, BIM 2, DDM 2, CYGA 2, Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería -TDAI 2. | Informe de finalización de actividades I-2021 y II-2021, con datos comparativos. | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  |  |  | AT 3.4.2 | Desarrollar avances en la planificación para la generación de 2 transformaciones sociales (individuales y colectivas) de acuerdo con del MIPSE de la siguiente manera. | Informe de gestión con los avances en la planificación para la generación de transformaciones sociales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para la generación de transformaciones sociales | AO 3.4.2.1 | Dar continuidad a la Unidad de Gestión Museo de la Mujer. | Informe de finalización de actividades I-2021 y II-2021, con datos comparativos. | Oficina de Proyección Social, Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
E 3.3 | Diversificar el portafolio de servicios ofertados a la sociedad y a los sectores de la economía. | IE 3.5 | Aumentar los ingresos por venta de servicios y de educación continuada | AT 3.5.2 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 0.4% anual los ingresos por concepto de venta de educación continua desde el año 2021 en adelante | Informe de acciones adelantadas: Contratos suscritos, gestiones comerciales adelantadas y reportes financieros | Oficina de Proyección Social* Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para el incremento de ingresos por venta de educación continua | AO 3.5.2.1 | Apoyar la planificación de estrategias para incrementar en ingresos por concepto de venta de educación continuada a partir de seminarios y/o diplomados. | Informe Final de Educación Continuada I-2021 y II - 2021 | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
E 3.4 | Fortalecer los mecanismos de relacionamiento con los egresados para enriquecer los procesos académicos y su proyección profesional. | IE 3.7 | Incrementar la participación de los graduados en los mecanismos de relacionamiento con la Universidad | AT 3.7.1 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento desde el año 2021 en adelante | Informe de gestión con la planificación para el aumento del 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento a partir del 2021 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe de avances para el incremento en la participación de graduados en los mecanismos de relacionamiento | AO 3.7.1.1 | Generar la linea base de participación de egresados en mecanismos de relacionamiento en el año 2021. | Informe final de Egresados I-2021 y II - 2021 con comparativo | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  | IE 3.8 | Actualizar e implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | AT 3.8.1 | Aprobar e Implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | Modelo de seguimiento a graduados aprobado mediante acuerdo del Consejo Académico e implementado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Modelo de seguimiento a graduados implementado | AO 3.8.1.1 | Participar en las reuniones organizadas desde la Oficina de Promoción y Relaciones Interinstitucionales relacionadas con el Modelo de Seguimiento a graduados | Actas de reuniones con la División de Promoción y Rel. Interinstitucionales, Informe final de gestión I-2021 y II - 2021 | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 4.1 | Consolidar un modelo integral de bienestar para la comunidad universitaria. | IE 4.2 | Consolidar e implementar un programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | AT 4.2.1 | Aprobar e implementar el Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | División Medio Universitario Todas las Facultades | 2021-12-31 | Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo, implementado | AO 4.2.1.1 | Apoyar el desarrollo del Proyecto planteado por el Medio Universitario | Actas de reuniones | Decano y Directores de Programa | 03/12/21
[10 empty] | AO 4.2.1.2 | Desarrollar las estrategias - actividades establecidas en el eje "Orientación Académica" del Plan Anual de Bienestar 2021. | Informe de Tutoría de Gestión 1-2021 y 2-2021 | Tutores de Gestión Programas Académicos | 17/12/21
|  |  |  | AT 4.2.2 | Realizar acompañamiento a los estudiantes identificados con alertas académicas, a través de las estrategias del Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Informe de tutores de gestión de cada Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo implementado | División Medio Universitario Todas las Facultades | 2021-11-30 | 40% de los estudiantes identificados, con mejoras en su desempeño académico | AO 4.2.2.1 | Gestionar espacios para que el Medio Universitario desarrolle las estrategias para mejora del desempeño académico. | Informe de Tutoría de Gestión 1-2021 y 2-2021 | Decano y Directores de Programa | 25/11/21
[10 empty] | AO 4.2.2.2 | Desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes identificados con alertas académicas. | Informe de Tutoría de Gestión 1-2021 y 2-2021 | Tutores de Gestión Programas Académicos | 17/12/21
|  | IE 4.9 | Consolidar e implementar el Programa de Inclusión Institucional, de acuerdo con lo establecido en la Política. | AT 4.9.1 | Aprobar e implementar el Programa de Inclusión. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Implementar el Programa de Inclusión implementado | División Medio Universitario Todas las Facultades | 10/12/21 | Programa de inclusión, implementado | AO 4.9.1.1 | Apoyar en la implementación del Programa de Inclusión aprobado | Informe de Tutoría de Gestión 1-2021 y 2-2021 | Decano y Directores de Programa | 03/12/21
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.1 | Incrementar la movilidad en casa de docentes y estudiantes | AT 5.1.1 | Incrementar 30 nuevos estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL) | Reporte consolidado por el Equipo de Relaciones Interinstitucionales ERI, con los estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL), que registre un incremento igual o mayor a 30 estudiantes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - SIETIC | 2021-12-10 | No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.1.1 | Solicitar 2 asesorias con la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales en la metodología (COIL) | Informe Final de Internacionalización 1-2021 2-2021 | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  |  |  | AT 5.1.2 | Incrementar 3 nuevas movilidades en casa de docentes | Reporte de movilidades en casa de docentes, que registre un incremento igual o mayor a 3 docentes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de docentes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.2.1 | Propiciar la participación de 1 docente en modalidad de movilidad en casa | Informe final de Internacionalización 2-2021 con comparativo | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  | IE 5.4 | Incrementar la movilidad académica en doble vía tanto nacional como internacional | AT 5.4.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-30 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica | AO 5.4.1.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica 1-2021 y 2-2021 | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
E 5.2 | Fortalecer el intercambio cultural de la comunidad académica desde los ejes de internacionalización. | IE 5.7 | Aumentar la presencia de estudiantes extranjeros en la institución. | AT 5.7.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad entrante en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica (Área de Admisiones Registro y Control) Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | AO 5.7.1.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante. CYGA | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante 2 - 2021 | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
E 5.3 | Fortalecer la internacionalización desde las redes de cooperación y las comunidades académicas, en articulación con la docencia, la investigación y la proyección social. | IE 5.11 | Incrementar la internacionalización a través de los convenios, alianzas estratégicas y redes | AT 5.11.1 | Establecer 2 convenios de internacionalización | Convenios de internacionalización firmado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. De convenios suscritos/programado | AO 5.11.1.1 | Realizar estudio de posible convenio con empresa internacional | Informe de Avances de convenios | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
|  | IE 5.12 | Implementar las iniciativas suscritas en los convenios, alianzas y redes | AT 5.12.1 | Aumentar a 40% la ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes. | Reporte con el porcentaje de ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes. (mayor o igual a 40%). | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De iniciativas ejecutadas a través de convenios alianzas y redes/ No. De iniciativas propuestas) | AO 5.12.1.1 | Desarrollar algunas iniciativas suscritas en los convenios, alianzas y redes: CYGA 1 | Informe final 2 - 2021 | Decano y Directores de Programa | 2021-12-03
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | AT 6.8.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1 y 2 para la modernización de la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Informe de avance de las Fases 1 y 2 de la modernización de la gestión documental, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 2 fases. Fase 1: Diseño del Plan de Gestión Documental PGD ejecutada al 100% (Aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional) Fase 2: Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD ejecutada al 100% | Secretaria General* Todas las dependencias Todas las facultades | 2021-12-10 | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental | AO 6.8.1.1 | Diligenciar primera parte encuesta estudio unidad documental. | Encuestas Estudio Unidad Documental | Maestría en Construcción Sostenible | 2021-04-30
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
ANTERIOR EJE