## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene acciones tácticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene acciones tácticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene acciones tácticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene acciones tácticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene acciones tácticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.7 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el área administrativa | AT 6.7.1 | Diseñar y ejecutar las fases para la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Autoevaluación y Acreditación Oficina de Control Interno Todas las dependencias | 2021-12-10 | Fases ejecutadas para la implementación del MIPG | AO 6.7.1.1 | Ejecutar, de conformidad con el Plan de Trabajo diseñado por la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo para el MIPG Institucional, las actividades que, dentro del alcance funcional, sean asignadas a la Oficina de Control Interno y hacer con oportunidad de los productos solicitados en el marco de dicho plan. | Soportes de ejecución del plan de trabajo. | Oficina de Control Interno | 2021-12-10
|  | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | AT 6.8.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1 y 2 para la modernización de la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Informe de avance de las Fases 1 y 2 de la modernización de la gestión documental, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 2 fases. Fase 1: Diseño del Plan de Gestión Documental PGD ejecutada al 100% (Aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional) Fase 2: Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD ejecutada al 100% | Secretaria General* Todas las dependencias Todas las facultades | 2021-12-10 | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene iniciativas estratégicas asociadas |  | No tiene acciones tácticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
ANTERIOR EJE