## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.3 | Consolidar la cultura de alta calidad, mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | IE 1.14 | Obtener la acreditación institucional de la Unicolmayor | AT 1.14.1 | Cerrar el 100% de las recomendaciones emitidas por el CNA en las comunicaciones 1735 de 2019 | 100% de las recomendaciones del CNA cargadas y cerradas en el ISODOC con sus respectivas evidencias | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (Número de recomendaciones del CNA cerradas / total de las recomendaciones del CNA) * 100 | AO 1.14.1.1 | Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento institucional (2021) en el marco de la autorregulación institucional. | Plan de Mejoramiento Institucional finalizado en ISODOC con sus respectivos soportes. | Jefe Oficina de Investigaciones | 2021-05-30
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.1 | Implementar el sistema de investigación de UNICOLMAYOR que fortalezca la articulación entre las funciones misionales. | IE 2.1 | Implementar la política de investigación de la institución | AT 2.1.1 | Ejecutar las fases 1, 2, 3 y diseñar fase 5 para la implementación de la política de investigación de la institución Fase 1: Socialización de la Política Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa Fase 5: Monitoreo y evaluación de resultados | Informe de avance de las Fases 1, 2, 3 y 5 de la implementación de la política de investigación, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 4 fases así:. Fase 1: Desarrollo y participación en la socialización de la Política ejecutada al 50% Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones ejecutada al 100% Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa ejecutada al 66% Fase 5: Estrategia de monitoreo y evaluación de resultados al 100% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la política de investigación | AO 2.1.1.1 | Socializar la política de investigaciones con docentes a nivel de Facultades y con instancias misionales, con apoyo de medios audiovisuales.(facultades) | Listas de asistencias Producto audiovisual | Docente Ocasional | 2021-10-15
[10 empty] | AO 2.1.1.2 | Socializar y aprobar el documento de fundamentación del Sistema de Investigaciones(facultades Y Vicerrectoria | Documento aprobado en Consejo Académico | Docente Ocasional | 2021-11-12
[10 empty] | AO 2.1.1.3 | Elaborar y socializar la propuesta de actualización de Reglamento de Investigaciones y Reglamento de Semilleros de Investigación(facultades) | Documento de actualización de reglamentaciones Matriz de consulta | Docente Ocasional | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.1.1.4 | Crear estrategia de monitoreo y evaluación de resultados | Documento con los indicadores de evaluación y monitoreo validados por la jefatura de la Oficina de Investigaciones | Docente Ocasional | 2021-12-10
|  | IE 2.2 | Implementar un sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento. | AT 2.2.1 | Ejecutar las fases 2, 3, 4 y 5 y Diseñar la fase 6 de la implementación del sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 5 fases. Fase 2: Customización ejecutada al 100% Fase 3: Capacitación ejecutada al 100% Fase 4: Socialización ejecutada al 50% Fase 5: Alimentación del sistema al 33% Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Informe de avance de las Fases 2, 3, 4, 5 y 6 de la implementación del sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 5 fases que contenga. Fase 2: Customización del sistema de investigaciones ejecutada al 100% Fase 3: Capacitaciones realizadas al equipo de la oficina de investigaciones y lideres de grupos de investigación ejecutada al 100% Fase 4: Socialización a docentes investigadores ejecutada al 50% Fase 5: Alimentación del sistema con información con datos sobre proyectos aprobados en convocatorias internas, grupos de investigación y semilleros al 33% Fase 6: Estrategia de monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-10 | Porcentaje de fases implementadas para el Sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento | AO 2.2.1.1 | Parametrizar del Software del Sistema de Gestión de la Investigación, a partir del diagnóstico de necesidades | Software parametrizado | Docente Ocasional | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.2.1.2 | Realizar Jornadas de capacitaciones sobre el Sistema de Gestión de la Investigación para el equipo de la oficina de investigaciones y lideres de grupos de investigación ejecutada | Listas de asistencias Producto audiovisual | Docente Ocasional | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.2.1.3 | Diseñar y socializar las guías de usuarios del Sistema de Gestión de la Investigación | Listado Material Socializado | Docente Ocasional | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.2.1.4 | Cargar la información en el Software del Sistema de Gestión de la Investigación con datos de proyectos aprobados en convocatorias internas, grupos de investigación y semilleros | Reporte del sistema de información sobre el cargue de datos | Docente Ocasional | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.2.1.5 | Elaborar la estrategia de monitoreo y evaluación de resultados del Sistema de Gestión de la Investigación | Documento con los indicadores de evaluación y monitoreo | Docente Ocasional | 2021-12-10
|  | IE 2.3 | Redefinir las líneas de investigación institucional con base en las demandas del contexto y la prospectiva académica de UNICOLMAYOR. | AT 2.3.1 | Diseñar y ejecutar las fases 2 y 3 para la redefinición de líneas de investigación: Fase 2: Estudio de Pertinencia al 100% Fase 3: Reorganización al 100% Diseñar la fase 6 para la redefinición de líneas de investigación: Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Documento sobre las fases 2 y 3 para la redefinición de líneas de investigación que contengan: Fase 2: Estudio de Pertinencia al 100% Fase 3: Reorganización de las líneas al 100% Informe de avance fase 6 para la redefinición de líneas de investigación que contenga: Fase 6: Estrategia Monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la redefinición de las líneas de investigación | AO 2.3.1.1 | Elaborar el estudio de pertinencia de la redefinición de las líneas de investigación | Documento con estudio de pertinencia | Jefe Oficina de Investigaciones y Docente de apoyo Facultad Ciencias Salud | 2021-10-29
[10 empty] | AO 2.3.1.2 | Diseñar las nuevas líneas de investigación según diagnóstico y estudio de pertinencia (validación de la redifinición de las lineas de investigación , vicerrectoría | Matriz de consulta para la validación de la redefinición de las líneas con docentes investigadores y Comités de Investigaciones Listado de las nuevas líneas de investigación, con su respectiva justificación y explicación | Jefe Oficina de Investigaciones y Docente de apoyo Facultad Ciencias Salud | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.3.1.3 | Crear la estrategia de monitoreo y evaluación de resultados para analizar el impacto de la redefinición de las líneas de investigación | Documento con los indicadores de evaluación y monitoreo | Jefe Oficina de Investigaciones y Docente de apoyo Facultad Ciencias Salud | 2021-12-10
E 2.2 | Fortalecer las capacidades investigativas que estimulen la innovación, la generación, apropiación y transferencia del conocimiento | IE 2.4 | Incrementar el número de los docentes investigadores y los grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS | AT 2.4.2 | Adelantar el acompañamiento y formación a los investigadores para su participación en la convocatoria de categorización de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los grupos de investigación y/o Categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No de grupos categorizados | AO 2.4.2.1 | Formar a líderes de grupos de investigación en torno al registro de información en el aplicativo GrupLac, conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Jefe Oficina de Investigaciones y profesional de apoyo a plataformas | 2021-12-10
[6 empty] | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los investigadores y/o categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes categorizados | AO 2.4.2.2 | Formar a integrantes de grupos de investigación en torno al registro de información en el aplicativo CvLac, conforme a la convocatoria para la categorización de grupos MINCIENCIAS 2021 (apoyo a la fomación de integrantes de grupo, las facultades, faciltades, programa), Apoyo a las Jornadas de socialización Vicerrectoría) | Cronograma Asistencia Producto audiovisual | Jefe Oficina de Investigaciones y profesional de apoyo a plataformas | 2021-12-10
|  | IE 2.5 | Incrementar el número de estudiantes vinculados a semilleros de investigación | AT 2.5.1 | Aumentar a 22.5% los estudiantes participantes en semilleros de investigación teniendo en cuenta los índices de matriculados dado en la vigencia. | Informe anual de semilleros de investigación institucional | Oficina de Investigaciones* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De estudiantes vinculados a semilleros de investigación / No. De estudiantes matriculados) * 100 | AO 2.5.1.1 | Socializar con docentes y Facultades los beneficios y vinculación de estudiantes a Semilleros de Investigación. | Listas de Asistencia Informe anual de semilleros | Docente Ocasional | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.5.1.2 | Socializar con estudiantes de los mecanismos de vinculación a Semilleros, con apoyo de medio audiovisual. | Producto audiovisual Informe anual de semilleros | Docente Ocasional | 2021-12-10
|  | IE 2.6 | Crear un centro de Investigación a partir de los resultados de los estudios de factibilidad | AT 2.6.1 | Acompañar la estrategia de rediseño institucional de la rectoría que permita consolidar información que aporte al desarrollo de las fases 1. 2 y 6 de la creación de un centro de investigaciones u Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) Fase 1: Diagnóstico al 100% Fase 2: Estudio de pertinencia al 100% Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados | Informe de la participación de la oficina de investigaciones en las actividades de rediseño institucional que aporten al desarrollo de las fases 1. 2 y 6 de la creación de un centro de investigaciones u Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) Fase 1: Diagnóstico al 100% Fase 2: Estudio de pertinencia al 100% Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados | Oficina de Investigaciones Comité Institucional de Investigaciones Grupos de Investigación | 2021-12-10 | Fases implementadas para la creación del Centro de Investigación u Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) a partir de la participación de la Oficina de Investigaciones en el rediseño institucional | AO 2.6.1.1 | Participación en las reuniones y actividades del rediseño institucional en donde se discutan: Fase 1: Diagnóstico, Fase 2: Estudio de pertinencia y Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados del Centro de Investigación u Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI). | Actas de reunión Listado de asistencia | Docente Ocasional | 2021-12-10
|  | IE 2.7 | Optimizar el uso de la capacidad instalada de la universidad en proyectos transferencia de conocimiento | AT 2.7.1 | Adelantar acompañamiento y formación a investigadores en torno al proceso de transferencia de conocimiento | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas la facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | AO 2.7.1.1 | Desarrollar espacios de formación y acompañamiento a docentes investigadores en procesos de transferencia. | Listas de Asistencia Soporte documental y audiovisual | Jefe Oficina de Investigaciones y Docente de apoyo Facultad Administración y Economía | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.7.1.2 | Socializar el documento de lineamientos y orientaciones para patentes y registro de propiedad industrial. | Documento de lineamientos Producto audiovisual Actas de reunión y/o listados de asistencia | Jefe Oficina de Investigaciones y Docente de apoyo Facultad Administración y Economía | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.7.1.3 | Vincular a los docentes y grupos de investigación con procesos de innovación y desarrollo tecnológico, derivadas de proyectos de investigación vigencia 2018 - 2020 a convocatorias sobre transferencia de conocimiento | Listado de convocatorias de transferencia de conocimiento Listado de participantes | Jefe Oficina de Investigaciones y Docente de apoyo Facultad Administración y Economía | 2021-12-10
E 2.3 | Estimular la cooperación académica y la visibilidad de la productividad intelectual de los grupos de investigación | IE 2.8 | Desarrollar investigaciones financiadas con fondos concursables externos o enmarcados en alianzas Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | AT 2.8.1 | Realizar seguimiento a los proceso de postulación y ajustes conforme a los lineamientos de convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (y en las que aparece el llamado al Ministerio) | Reporte con los avances del seguimiento a la postulación y ajustes que realizan los grupos a investigación Ministerio de Ciencia y Tecnología | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos Facultad de Ingeniería y Arquitectura | 2021-12-10 | Reporte del seguimiento a los proyectos postulados o ajustados que se financian con fondos concursables externos | AO 2.8.1.1 | Diseñar y socializar los lineamientos institucionales generales para la postulación de proyectos en convocatorias externas | Documento de lineamientos para participación de grupos en convocatorias externas Listado de asistencia | Jefe Oficina de Investigaciones y Profesional de apoyo a plataformas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.8.1.2 | Socializar convocatorias externas para el fortalecimiento de capacidades de investigación. | Matriz de convocatorias externas Soporte de divulgación electrónica | Jefe Oficina de Investigaciones y Pçrofesional de apoyo a plataformas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.8.1.3 | Realizar el seguimiento a proyectos de investigación con fondos concursables externos postulados y aprobados | Matriz de convocatorias externas Informe de seguimiento | Jefe Oficina de Investigaciones y Profesional de apoyo a plataformas | 2021-12-10
|  |  |  | AT 2.8.2 | Aumentar un 1% los proyectos de investigación desarrollados en alianzas Universidad -Empresa - Estado | Informe sobre el avance de la aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad Acto administrativo de aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | Oficina de Investigaciones* Oficina de Proyección Social División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | (No. De proyectos de investigación en alianzas /Total de proyectos de investigación) * 100 | AO 2.8.2.1 | Formular y socializar iniciativas de proyectos a partir de las oportunidades de investigación cooperada identificadas con Facultades y Grupos de Investigación | Tablero de Iniciativas de investigación | Docente Ocasional | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.8.2.2 | Desarrollar a nivel institucional oportunidades de investigación cooperada a partir de convenios vigentes a nivel de Institucional y de Facultades | Acto administrativo de aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | Docente Ocasional | 2021-12-10
|  | IE 2.9 | Mantener y/o recuperar la categorización de las revistas científicas institucionales | AT 2.9.2 | Recuperar la categorización de las revistas científicas institucionales | Informe sobre los avances en la categorización de revistas institucionales | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica | 2021-12-10 | Revistas indexadas y Categorizadas | AO 2.9.2.1 | Verificar de cumplimiento de requisitos de Categorización según convocatoria MINCIENCIAS | Matriz de verificación Actualización de Aval en InstituLac | Profesional de Sello Editorial | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.9.2.2 | Coordinar la actualización de las plataformas de visibilidad de las revistas (OJS - Página WB) | Reporte de actualización de Revistas según requerimiento de Convocatoria (Lista de chequeo) | Profesional de Sello Editorial | 2021-12-10
[10 empty] | AO 2.9.2.3 | Realizar seguimiento y acompañamiento a los equipos editoriales, para el proceso de postulación a convocatoria de Categorización (MINCIENCIAS) | Informes de gestión por Revista Científica | Profesional de Sello Editorial | 2021-12-10
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas |  | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.2 | Incrementar la internacionalización de la investigación | AT 5.2.1 | Elaborar diagnostico de relacionamiento externo, institucional y de facultades (nacional e internacional) Generar un proyecto de investigación a través de la estrategia de internacionalización | Documento de diagnostico de relacionamiento externo, institucional y de facultades Proyecto de investigación generado | Oficina de Investigaciones* Oficina de Proyección Social División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | Informe de avances en la planificación de los nuevos proyectos de investigación en alianza estratégica internacional | AO 5.2.1.1 | Desarrollar a nivel institucional oportunidades de investigación cooperada a partir de convenios vigentes a nivel de Institucional y de Facultades | Acto administrativo de aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | Jefe Oficina de Investigaciones | 2021-12-10
[10 empty] | AO 5.2.1.2 | Incentivar la postulación y puesta en marcha de proyectos de investigación a través de alianzas Universidad - empresa - Estado | Informe sobre la postulación, participación y avance de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | Jefe Oficina de Investigaciones | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.7 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el área administrativa | AT 6.7.1 | Diseñar y ejecutar las fases para la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Autoevaluación y Acreditación Oficina de Control Interno Todas las dependencias | 2021-12-10 | Fases ejecutadas para la implementación del MIPG | AO 6.7.1.1 | Apoyar la ejecución del plan de trabajo de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo para la implementación de las fases del MIPG. | Soportes de ejecución del plan de trabajo. | Jefe Oficina de Investigaciones | 2021-12-10
|  | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | AT 6.8.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1 y 2 para la modernización de la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Informe de avance de las Fases 1 y 2 de la modernización de la gestión documental, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 2 fases. Fase 1: Diseño del Plan de Gestión Documental PGD ejecutada al 100% (Aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional) Fase 2: Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD ejecutada al 100% | Secretaria General* Todas las dependencias Todas las facultades | 2021-12-10 | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 7.2 | Optimizar los recursos financieros y gestionar nuevas fuentes de ingresos. | IE 7.7 | Apropiar un mínimo del 80 % de los excedentes financieros del periodo para inversión en proyectos de la función misional en la siguiente vigencia | AT 7.7.1 | Formulación de proyectos de inversión relacionados con la función misional de la universidad con un mínimo del 80% de los excedentes financieros | Proyectos de inversión identificados , formulados y registrados en el banco de proyectos de la universidad | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Oficina de Proyección Social | 2021-09-30 | Proyectos identificados, formulados y registrados en el banco de proyectos de la universidad | AO 7.7.1.1 | Participar en las actividades definidas para la formulación del proyecto de inversión institucional | Actas de reunión y proyectos formulados e inscritos en el banco de proyectos de la Universidad | Jefe Oficina de Proyección Social | 2021-09-30
IR A INICIO
ANTERIOR EJE