## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.2 | Ampliar la oferta educativa y la cobertura local y regional, en las diferentes modalidades impulsando la virtualidad en programas de pregrado y posgrado. | IE 1.8 | Diseñar y ofertar programas distancia-virtuales (tecnológicos, de pregrado y posgrado) | AT 1.8.1 | Elaborar documentos para la creación de los 1 nuevo programa virtual. | Radicación de solicitud de registro calificado del MEN para el programa a ofertar del 2021: 1. Tecnología en atención integral a la persona mayor en modalidad virtual | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | Radicación de solicitud de registro deMEN de 1 nuevo programa virtual | AO 1.8.1.1 | Virtualizar contenidos del componente temático Psicología Social del Programa Tecnología en Atención integral a la persona mayor, en el marco del Acuerdo 049 de 2020. | Contenidos virtualizados en formato pertinente | Equipo SIETIC | 2021-11-30
[10 empty] | AO 1.8.1.2 | Realizar la adecuación pedagógica del componente temático en plataforma Psicología Social del Programa Tecnología en Atención integral a la persona mayor moodle en el marco del Acuerdo 049 de 2020. | Espacio en plataforma moodle debidamente adecuado bajo los lineamientos institucionales. | Equipo SIETIC | 2021-11-30
E 1.3 | Consolidar la cultura de alta calidad, mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | IE 1.10 | Diseñar e implementar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | AT 1.10.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1, 2, 3 para la implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Fase 1 Diagnostico y marco conceptual ejecutada al 100% Fase 2 Diseño e implementación Ejecutada al 50% Fase 3 Sostenimiento y autorregulación Ejecutada al 50% | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje ejecución Fases | AO 1.10.1.1 | Apoyar la actualización de los Procesos y Procedimientos del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (Proceso de Planeación Estrategica, Proceso de Autoevalución y Acreditación, Procesos de Calidad y evluación) y articulación con el MIPG, de acuerdo con la normatividad del Acuerdo 02 de 2020, Decreto 1330 de 2019 resolución 15224 del 14 de agosto de 2020, Resolución 21795 de 19 noviembre de 2020 | Procesos y Procedimientos actualizados y articulados con el MIPG y con la normatividad vigente del MEN-CNA | Profesional SISGECC. Profesional MIPG | 2021-06-30
E 1.4 | Fortalecer el perfil docente en formación pos gradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales. | IE 1.19 | Incrementar el numero de docentes capacitados en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC. | AT 1.19.1 | Aumentar a un 30% el numero de docentes capacitados en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | Reporte con el porcentaje de los docentes capacitados en manejo de un segundo idioma, en pedagogía y en TIC , presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) División de Recursos Humanos | 10/12/21 | (Número de docentes capacitados en TIC, Multilingüismo y pedagogía/ No. Total de docentes) * 100 | AO 1.19.1.1 | Presentar propuesta a Vicerrectoría académica de capacitación en TIC para docentes | Documento propuesta presentada y aprobada por Vicerrectoría Académica para capacitación en TIC para docentes. | Equipo SIETIC | 2021-11-30
[10 empty] | AO 1.19.1.2 | Desarrollar actividades de capacitación en TIC para docentes según la propuesta aprobada | Informe de actividades y participantes de capacitaciones en TIC para docentes según propuesta aprobada | Equipo SIETIC | 2021-11-30
|  | IE 1.20 | Determinar y fortalecer continuamente el impacto de la cualificación docente en las competencias en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | AT 1.20.3 | Desarrollar los componentes temáticos con el uso pedagógico de las TIC, a partir de la capacitación de los docentes. | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien el desarrollo de componentes temáticos con mediación TIC. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | (No. docentes capacitados en TIC que desarrollan mediaciones TIC / No. Docentes capacitados en TIC) *100 | AO 1.20.1.1 | Realizar auditoría pedagógica de componentes en moodle para validar incorporación de mediaciones | Informe de resultados de la auditoria pedagógica realizada en la plataforma moodle. | Equipo SIETIC | 2021-11-30
[10 empty] | AO 1.20.1.2 | Presentar a la Vicerrectoría Académica el Informe de resultados de auditoría pedagógica de componentes en moodle para validar incorporación de mediaciones | Informe de resultados de la auditoria pedagógica realizada en la plataforma moodle. | Equipo SIETIC | 2021-11-30
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.1 | Implementar el sistema de investigación de UNICOLMAYOR que fortalezca la articulación entre las funciones misionales. | IE 2.2 | Implementar un sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento. | AT 2.2.1 | Ejecutar las fases 2, 3, 4 y 5 y Diseñar la fase de Implementación del sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 5 fases. Fase 2: Customización ejecutada al 100% Fase 3: Capacitación ejecutada al 100% Fase 4: Socialización ejecutada al 50% Fase 5: Alimentación del sistema al 33% Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Informe de avance de las Fases 2, 3, 4, 5 y 6 de la implementación del sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 5 fases que contenga. Fase 2: Customización del sistema de investigaciones ejecutada al 100% Fase 3: Capacitaciones realizadas al equipo de la oficina de investigaciones y lideres de grupos de investigación ejecutada al 100% Fase 4: Socialización a docentes investigadores ejecutada al 50% Fase 5: Alimentación del sistema con información con datos sobre proyectos aprobados en convocatorias internas, grupos de investigación y semilleros al 33% Fase 6: Estrategia de monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-10 | Porcentaje de fases implementadas para el Sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento | AO 2.2.1.1 | Apoyar los requerimientos técnicos para la implementación del Software del Sistema de Gestión de la Investigación. | Módulo de gestión administrativa y de semilleros de investigación del Software del Sistema de Gestión de la Investigación instalandos en los servidores de la Universidad | Profesional Sistemas | 2021-12-10
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 3.2 | Gestionar programas y proyectos de extensión, innovación y desarrollo social con impacto local, regional y nacional. | IE 3.3 | Virtualizar oferta de servicios de proyección social | AT 3.3.1 | Virtualizar tres (3) de los servicios de Proyección Social | Informe de gestión con los avances de los servicios de proyección social virtualizado en funcionamiento en los canales de comunicación digitales institucionales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Oficina de Planeación y Sistemas (SIETIC) | 2021-12-30 | (No. De servicios virtualizados / No. De servicios proyectados a virtualizar) * 100 | AO 3.3.1.1 | Realizar el alistamiento de la plataforma moodle para dar respuesta a los requerimientos de carácter pedagógico por parte de la Oficina de Proyección Social | Solicitud cumplida del Alistamiento de la plataforma para soportar los servicios virtuales de Proyeccion Social | Equipo SIETIC Administrador Moodle | 2021-12-30
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 4.2 | Consolidar el sistema de permanencia y graduación estudiantil | IE 4.11 | Implementar el Sistema de Permanencia y Graduación | AT 4.11.1 | Implementar el Sistema de Permanencia y Graduación | Informe de la implementación del Sistema de Permanencia y Graduación | División Medio Universitario Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo | 2021-12-10 | Sistema de Permanencia y Graduación implementado | A0 4.11.1.1 | Brindar soporte para el óptimo funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas y seguridad de la información. | Informe semestral de soporte técnico de novedades en el funcionamiento y backup del Sistema de Alertas Tempranas | Supernumerario Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.1 | Incrementar la movilidad en casa de docentes y estudiantes | AT 5.1.1 | Incrementar 30 nuevos estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL) | Reporte consolidado por el Equipo de Relaciones Interinstitucionales ERI, con los estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL), que registre un incremento igual o mayor a 30 estudiantes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - SIETIC | 2021-12-10 | No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.1.1 | Atender el requerimiento de la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales de los aspectos técnicos que den respuesta al procedimiento de internacionalización en casa (movilidad y clases espejo). | Soportes de los aspectos técnicos desarrollados para apoyar la movilidad en casa según requerimiento. | Equipo SIETIC | 2021-12-10
E 5.2 | Fortalecer el intercambio cultural de la comunidad académica desde los ejes de internacionalización. | IE 5.8 | Establecer una cátedra virtual conjunta relacionada con la temática intercultural | AT 5.8.1 | Implementar una (1) cátedra virtual con temática intercultural | Registro de asistencia a la cátedra virtual de interculturalidad | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 2021-12-10 | No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo actual - No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo anterior | AO 5.8.1.1 | Atender solicitudes para realizar el alistamiento de la plataforma y/o los recursos que se requieran según la guía pedagógica desarrollada | Solicitudes atendiadas para el alistamiento de la plataforma para apoyar técnicamente la implementación de la cátedra virtual según requerimiento. | Equipo SIETIC | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.7 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el área administrativa | AT 6.7.1 | Diseñar y ejecutar las fases para la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una Fase 1: Diagnostico estado implementación políticas del MIPG 100% Fase 2 :Elaboración planes de acción MIPG 100% Fase 3:Socialización planes de acción 100% Fase 4: Ejecución planes de acción 50% Fase 5: Seguimiento y monitoreo 25% | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Autoevaluación y Acreditación Oficina de Control Interno Todas las dependencias | 2021-12-10 | Fases ejecutadas para la implementación del MIPG | AO 6.7.1.1 | Realizar el reporte del FURAG 2020 | Certificación del Reporte FURAG emitido por el DAFP | Profesional MIPG | 2021-04-30
[10 empty] | AO 6.7.1.2 | Solitar incluir en plan de capacitación de la entidad una línea específica para MIPG (solicitud a DAFP) | Solicitud de Capacitación a la División de Recursos Humanos. | Profesional MIPG | 2021-04-30
[10 empty] | AO 6.7.1.3 | Realizar el diagnostico para la conformación, roles y estructura del MIPG (Comités ) | Diagnóstico elaborado | Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Profesionales MIPG | 2021-05-31
[10 empty] | AO 6.7.1.4 | Preparar proyecto de resolución unificada para la creación del comité institucional de gestión y desempeño Institucional y adopción del MIPG en la Unicolmayor | Proyecto de resolución para la adopción del MIPG y la conformación del comité de gestión y desempeño Institucional | Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Profesionales MIPG | 2021-05-31
[10 empty] | AO 6.7.1.5 | Actualizar en las dependencias administrativas las herramientas autodiagnosticas establecidas por el DAFP para identificar el nivel de implementación del MIPG en la Universidad. | *Matrices autodiagnosticas del DAFP diligenciadas. *Actas de reunión con las dependencias administrativas Formularios FURAG 2020 | Profesional MIPG | 2021-05-31
[10 empty] | AO 6.7.1.6 | Apoyar a las dependencias administrativas en la elaboración del los planes de acción para el fortalecimiento del MIPG, derivados de los resultados de las herramientas autodiagnosticas y los resultados del FURAG. | *Planes de acción diligenciados. *Actas de reunión con las dependencias administrativas | Profesional MIPG | 2021-06-30
[10 empty] | AO 6.7.1.7 | Realizar la socialización de los planes de acción elaborados para el fortalecimiento del MIPG | * Listados de asistencia a evento(s) de socialización. | Profesional MIPG | 2021-07-15
[10 empty] | AO 6.7.1.8 | Realizar el diagnostico con las dependencias administrativas del estado y articulación de los planes institucionales solicitados en el Decreto 612 de 2018 del DAFP: "por medio del cual se fijan las directrices para la integracion de los planes institucionales y estrategicos al plan de accion por parte de las entidades del estado" | *Matriz con el estado de vigencia, estado y nivel de articulación de los 12 planes solicitados en el decreto 612 de 2018. *Actas de reunión con las dependencias administrativas | Profesional MIPG | 2020-09-30
[10 empty] | AO 6.7.1.9 | Presentar y divulgar la estrategia de implementación del MIPG a la universidad | Soportes de Divulgación | Profesional MIPG | 2021-10-31
[10 empty] | AO 6.7.1.10 | Elaborar Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una | Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una | Profesional MIPG | 2021-12-10
|  | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | AT 6.8.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1 y 2 para la modernización de la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Informe de avance de las Fases 1 y 2 de la modernización de la gestión documental, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 2 fases. Fase 1: Diseño del Plan de Gestión Documental PGD ejecutada al 100% (Aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional) Fase 2: Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD ejecutada al 100% | Secretaria General* Todas las dependencias Todas las facultades | 2021-12-10 | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental | AO 6.8.1.1 | Diligenciar primera parte encuesta estudio unidad documental | Encuestas Estudio Unidad Documental | Profesional SISGECC- Equipo SIETIC | 2021-04-30
|  | IE 6.10 | Diseñar e implementar un modelo integral de participación de conformidad con la norma ISO 9001 | AT 6.10.1 | Diseñar y aprobar el modelo integral de participación | Modelo de bienestar universitario aprobado por Resolución de Rectoría | Secretaria General* División de Medio Universitario División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-10 | Un Modelo integral de participación aprobado | AO 6.10.1.1 | Apoyar a la Secretaría General en el diseño del modelo integral de participación. | Actas de reunión convocadas | Profesional MIPG | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 7.1 | Modernizar la plataforma tecnológica acorde con las necesidades de la comunidad universitaria y el desarrollo, uso y apropiación de las TIC. | IE 7.1 | Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | AT 7.1.1 | Aprobar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI aprobado por la Rectoría, PETI implementado | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* | 2021-10-30 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Aprobado | AO 7.1.1.1 | Actualizar el PETI para aprobación | PETI actualizado | Profesional contratado para PETI, Equipo de Sistemas asignado PETI | 2021-06-30
[10 empty] | AO 7.1.1.2 | Presentar el PETI para aprobación | PETI aprobado, Resolución de aprobación el PETI | Profesional contratado para PETI, Equipo de Sistemas asignado PETI | 2021-07-31
|  |  |  | AT 7.1.2 | Ejecutar el 25% de los proyectos a identificados dentro del PETI | Proyectos ejecutados | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Administrativa División Financiera | 2021-10-30 | Presupuesto general con la inclusión de los proyectos identificados | AO 7.1.2.1 | Analizar y programar la ejecución del PETI para la vigencia | Programación de ejecución del PETI | Profesional contratado para PETI, Equipo de Sistemas asignado PETI | 2021-10-30
|  | IE 7.2 | Aumentar el parque computacional y renovar los equipos de computo que han superado su vida útil por obsolescencia tecnológica | AT 7.2.1 | Renovar el 30% de los equipos de computo con obsolescencia tecnológico | Inventario de los equipos de computo renovados y hojas de vida de los nuevos equipos | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos | 2021-09-30 | Porcentaje de equipos con obsolescencia renovados | AO 7.2.1.1 | Realizar la recepción y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos en el 2020 | Seguimiento al cumplimiento del contrato | Profesionales de Sistemas | 2021-09-30
[10 empty] | AO 7.2.1.2 | Realizar el estudio de mercado de la renovación proyectada del parque computacional que ha superado su vida útil por obsolescencia, acorde a la asignación presupuestal destinada en la vigencia 2021 para este ítem. | Estudio de mercado para adquisición de equipos en el 2021 | Profesionales de Sistemas | 2021-09-30
|  | IE 7.3 | Fortalecer los sistemas de información y aplicaciones de la Universidad | AT 7.3.1 | Fortalecer los sistemas de información y aplicaciones priorizadas | Informe con los sistemas de información y aplicaciones fortalecidos durante la vigencia | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* | 2021-12-10 | (Sistemas de información y aplicaciones fortalecidos / Sistemas de información y aplicaciones priorizados para fortalecer) * 100 | AO 7.3.1.1 | Solicitar la contratación del mantenimiento de los sistemas de información Academusoft, novasoft, orfeo, janium, página Web, isodoc, sistema de gestión del conocimiento, sistema de alertas tempranas. | Contratos de mantenimiento | Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Equipo Sistemas | 2021-12-10
[10 empty] | AO 7.3.1.2 | Realizar el mantenimiento de los sistemas de información Academusoft, novasoft, orfeo, janium, página Web, isodoc, sistema de gestión del conocimiento, sistema de alertas tempranas | Contratos de mantenimiento | Equipo Sistemas Supernumerario | 2021-12-10
[10 empty] | AO 7.3.1.3 | Actualizar la versión de los sistemas de información requeridos. | Sistema de información académico Academusoft actualizado, Sistema orfeo actualizado | Profesionales de Sistemas | 2021-12-10
|  | IE 7.4 | Aumentar cobertura y calidad en la conectividad | AT 7.4.1 | Aumentar la velocidad del canal de internet mínimo en 800 Mbps | Contrato de Conectividad realizado | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* | 2021-12-11 | Garantía de 800 Mbps de velocidad del canal de internet | AO 7.4.1.1 | Solitar la contratación del servicio de datacenter, internet y canales de datos. | Solicitud, Contrato de Conectividad realizado | Profesional de Sistemas | 2021-03-30
[10 empty] | AO 7.4.1.2 | Revisar y supervisar la velocidad del canal de internet con la nueva contratación | Informes de ejeccución del contrato de conectividad | Profesional de Sistemas | 2021-12-11
|  | IE 7.5 | Implementar la Política de Gobierno Digital | AT 7.5.1 | Diseñar y ejecutar las fase 3 para la implementación de la política de gobierno digital | Informe de avance de las Fase 3 de la implementación de la política de gobierno digital, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de la fase 3 Fase 3: Implementación de la política al 50% | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Administrativa Secretaria General División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos División Financiera | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la política de gobierno digital | AO 7.5.1.1 | Revisar el estado de la implementación la política de gobierno digital | Reporte del estado de la politica de gobierno digital | Profesional contratado para PETI, Equipo de Sistemas asignado PETI | 2021-09-30
[10 empty] | AO 7.5.1.2 | Analizar y programar fases de ejecución de la Política de gobierno digital | Programación de ejecución del PETI | Profesional contratado para PETI, Equipo de Sistemas asignado PETI | 2021-12-10
E 7.2 | Optimizar los recursos financieros y gestionar nuevas fuentes de ingresos. | IE 7.6 | Diseñar e implementar un modelo financiero que permita realizar la evaluación y seguimiento de las nuevas fuentes de financiamiento y el manejo de los excedentes. | AT 7.6.1 | Diseñar e Implementar un modelo financiero que permita realizar la evaluación y seguimiento de las nuevas fuentes de financiamiento y el manejo de los excedentes. | Modelo financiero diseñado e implementado | División Financiera* Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Modelo financiero implementado | AO 7.6.1.1 | Brindar acompañamiento en las mesas de trabajo para replantear y definir el modelo financiero | Actas de reunión de las mesas de trabajo | Profesional Proyectos | 2021-09-30
|  | IE 7.7 | Apropiar un mínimo del 80 % de los excedentes financieros del periodo para inversión en proyectos de la función misional en la siguiente vigencia | AT 7.7.1 | Formulación de proyectos de inversión relacionados con la función misional de la universidad con un mínimo del 80% de los excedentes financieros. | Proyectos de inversión identificados , formulados y registrados en el banco de proyectos de la universidad | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Oficina de Proyección Social | 2021-09-30 | Proyectos identificados, formulados y registrados en el banco de proyectos de la universidad | AO 7.7.1.1 | Elaborar el procedimiento de formulación, actualización, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión institucionales. | Procedimiento publicado en Isodoc y socializado | Profesional Proyectos | 2021-06-30
[10 empty] | AO 7.7.1.2 | Crear el banco de proyectos de la Universidad | Banco de proyectos de la Universidad constituido | Profesional Proyectos | 2021-06-30
E 7.4 | Mejorar la infraestructura física de la Universidad que responda a la visión institucional. | IE 7.15 | Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede de la Universidad previa autorización del CSU | AT 7.15.1 | Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede. | Escritura del predio a nombre de la universidad | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Oficina Jurídica | 2021-12-30 | Predio adquirido para la ubicación de la nueva sede | AO 7.15.1.1 | Acompañar y participar en los Comités convocados para la adquisición del predio de la nueva sede | Actas de reunión de comités convocados | Jefe Oficina de Planeación,Sistemas y Desarrollo | 2021-12-30
|  | IE 7.16 | Elaborar los estudios y diseños para la obtención de la licencia de construcción o adecuación de la nueva sede de la Universidad | AT 7.16.1 | Elaborar los estudios y diseños para obtener la licencia de condtrucción o adecuación de la universidad. | Estudios y diseños elaborados | Rectoría Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-30 | Estudios y diseños elaborados | AO 7.16.1.1 | Acompañar y participar en los Comités convocados para los estudios y diseños para la obtención de la licencia de construcción o adecuación de la nueva sede de la Universidad | Actas de reunión de comités convocados | Jefe Oficina de Planeación,Sistemas y Desarrollo | 2021-12-30
|  |  |  | N.A | Realizar los trámites para obtener la Licencia de construcción o adecuación de la nueva sede de la universidad. | Licencia de construcción obtenida | Rectoría Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-30 | Licencia de construcción obtenida | AO 7.16.1.2 | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
ANTERIOR EJE