## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.2 | Fortalecer las capacidades investigativas que estimulen la innovación, la generación, apropiación y transferencia del conocimiento | IE 2.7 | Optimizar el uso de la capacidad instalada de la universidad en proyectos transferencia de conocimiento | AT 2.7.1 | Adelantar acompañamiento y formación a investigadores en torno al proceso de transferencia de conocimiento | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas la facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | AO 2.7.1.1 | Realizar un evento de capacitación en el Modelo Institucional de proyección Social y Extensión MIPSE en lo relacionado con la Articulación de las funciones misionales y los ámbitos de operación de las Unidades de Gestión | Relación de docentes que asistieron a la capacitación en el Modelo Institucional de proyección Social y Extensión MIPSE en lo relacionado con la Articulación de las funciones misionales y los ámbito de operación de las Unidades de Gestión | Jefe de Oficina de Proyección Social | 2021-12-10
E 2.3 | Estimular la cooperación académica y la visibilidad de la productividad intelectual de los grupos de investigación | IE 2.8 | Desarrollar investigaciones financiadas con fondos concursables externos o enmarcados en alianzas Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | AT 2.8.2 | Aumentar un 1% los proyectos de investigación desarrollados en alianzas Universidad -Empresa - Estado | Informe sobre el avance de la aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad Acto administrativo de aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | Oficina de Investigaciones* Oficina de Proyección Social División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | (No. De proyectos de investigación en alianzas /Total de proyectos de investigación) * 100 | AO 2.8.2.1 | Incentivar la postulación y puesta en marcha de proyectos de investigación a través de alianzas Universidad - empresa - estado | Informe sobre la postulación, participación y avance de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | Jefe de Oficina de Proyección Social | 2021-12-10
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 3.1 | Implementar el modelo de proyección social y extensión de la Unicolmayor teniendo en cuenta la integración e interacción de la Universidad con el entorno. | IE 3.1 | Crear e implementar las Unidades de Gestión y Unidades de Apoyo propuestas en el Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión MIPSE. | AT 3.1.1 | Desarrollar avances en la planificación para la creación de 4 nuevas unidades de gestión y apoyo. | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades de gestión y de apoyo, enviado la Rectoría con copia a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión creadas / Número de unidades de gestión existentes) *100 | AO 3.1.1.1 | Elaborar marco de referencia, estado del arte, justificación de la unidad y definición de objetivos para las 4 nuevas unidades proyectadas para ser creadas en 2021 | Cuatro (4) documentos de fundamentación de las Unidades de Gestión | Jefe de la Oficina de Proyección Social Docentes o funcionarios vinculados a las Unidades de gestión | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.1.1.2 | Elaborar un borrador de Acto Administrativo para la creación de las 4 unidades de gestión proyectadas para ser creadas en 2021 | Cuatro (4) borradores de Acto Administrativo para la creación de las Unidades de Gestión | Jefe de la Oficina de Proyección Social Docentes o funcionarios vinculados a las Unidades de gestión | 2021-12-30
|  | IE 3.2 | Actualizar e implementar las Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión | AT 3.2.1 | Actualizar cuatro (4) de las Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades y/o Acto administrativo de actualización de la Unidad de Gestión | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión actualizadas / Número de unidades de gestión existentes) *100 | AO 3.2.1.1 | Elaborar cuatro (4) documentos de fundamentación para la actualización de las Unidades de Gestión elegidas para actualizarse en 2021 | Cuatro (4) documentos de fundamentación para la actualización de las Unidades de Gestión elegidas para actualizarse en 2021 | Jefe de la Oficina de Proyección Social y Docentes o funcionarios vinculados a las Unidades de gestión | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.2.1.2 | Elaborar cuatro (4) proyectos de Actos Administrativos para la actualización de las Unidades de Gestión elegidas para actualización en 2021 | Cuatro (4) proyectos de Actos Administrativos para la actualización de las Unidades de Gestión elegidas para actualización en 2021 | Jefe de la Oficina de Proyección Social y Docentes o funcionarios vinculados a las Unidades de gestión | 2021-12-30
E 3.2 | Gestionar programas y proyectos de extensión, innovación y desarrollo social con impacto local, regional y nacional. | IE 3.3 | Virtualizar oferta de servicios de proyección social | AT 3.3.1 | Virtualizar tres (3) de los servicios de Proyección Social | Informe de gestión con los avances de los servicios de proyección social virtualizado en funcionamiento en los canales de comunicación digitales institucionales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Oficina de Planeación y Sistemas (SIETIC) | 2021-12-30 | (No. De servicios virtualizados / No. De servicios proyectados a virtualizar) * 100 | AO 3.3.1.1 | Elaborar el protocolo para la atención por medios virtuales de las Unidades de Gestión a virtualizar | Protocolo para la atención por medios virtuales de las Unidades de Gestión a virtualizar | Docentes de programa de origen del servicio virtualizado | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.3.1.2 | Presentar el protocolo para atención por medios virtuales de las Unidades de Gestión a virtualizar ante el comité de currículo del programa respectivo | Protocolo para atención por medios virtuales de las Unidades de Gestión a virtualizar ante el comité de currículo del programa respectivo | Docentes de programa de origen del servicio virtualizado | 2021-12-30
|  | IE 3.4 | Generar impacto social en la población atendida por las unidades de gestión | AT 3.4.1 | Desarrollar acciones para incrementar los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual | Informe de las acciones realizadas para el incremento anual de los beneficiados con programas de proyección social y medición del incremento. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances en la planificación del incremento de beneficiados con los programas de proyección social | AO 3.4.1.1 | Elaborar un documento con los avances en la planificación para el incremento de los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual | Documento con los avances en la planificación para el incremento de los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual | Jefe de Oficina de Proyección Social | 2021-12-30
|  |  |  | AT 3.4.2 | Desarrollar avances en la planificación para la generación de 2 transformaciones sociales (individuales y colectivas). | Informe de gestión con los avances en la planificación para la generación de transformaciones sociales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para la generación de transformaciones sociales | AO 3.4.2.1 | Elaborar un documento de transformaciones sociales a partir del modelo MIPSE | Documento de transformaciones sociales a partir del modelo MIPSE | Jefe de la Oficina de Proyección Social y Docentes o funcionarios vinculados a las Unidades de gestión | 2021-12-30
[10 empty] | AO 3.4.2.2 | Elaborar un plan de acción preliminar que sirva de ruta estratégica para la generación de 2 transformaciones sociales | Plan de acción preliminar que sirva de ruta estratégica para la generación de 2 transformaciones sociales | Jefe de la Oficina de Proyección Social y Docentes o funcionarios vinculados a las Unidades de gestión | 2021-12-30
E 3.3 | Diversificar el portafolio de servicios ofertados a la sociedad y a los sectores de la economía. | IE 3.5 | Aumentar los ingresos por venta de servicios y de educación continuada | AT 3.5.1 | Incrementar en un 0.4% los ingresos por venta de servicios con respecto al año anterior | Informe de acciones adelantadas: Contratos suscritos, gestiones comerciales adelantadas y reportes financieros | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | ((Ingresos del periodo actual por venta de servicios - ingresos del periodo de línea base por venta de servicios) / ingresos del periodo anterior de línea base por venta de servicios) *100 | AO 3.5.1.1 | Suscribir convenios y/o alianzas con los sectores públicos y/o privados para la realización de eventos (cursos de extensión, seminarios, diplomados, capacitaciones y/o servicios) que permitan cumplir con la meta proyectada. | Convenios y/o alianzas con los sectores públicos y/o privados para la realización de eventosque cumplan con la meta de incremento anual proyectada. | Jefe de Oficina de Proyección Social Docentes con horas de proyección social destinadas a la venta de servicios | 2021-12-30
|  |  |  | AT 3.5.2 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 0.4% anual los ingresos por concepto de venta de educación continua desde el año 2021 en adelante | Informe de acciones adelantadas: Contratos suscritos, gestiones comerciales adelantadas y reportes financieros | Oficina de Proyección Social* Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para el incremento de ingresos por venta de educación continua | AO 3.5.2.1 | Elaborar un plan de acción preliminar que sirva de ruta estratégica para incrementar en un 0.4% anual los ingresos por concepto de venta de educación continuada a partir de 2021 | Plan de acción preliminar que sirva de ruta estratégica para incrementar en un 0.4% anual los ingresos por concepto de venta de educación continuada a partir de 2021 | Jefe de Oficina de Proyección Social | 2021-12-30
|  | IE 3.6 | Incrementar la cobertura de cursos de extensión | AT 3.6.1 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 2% anual el numero de inscritos a los cursos de extensión desde el año 2022 en adelante | Informe de gestión con la planificación para el aumento del 2% anual de del numero de inscritos en los cursos de extensión | Oficina de Proyección Social* | 2021-12-30 | Informe de avances para el incremento en el numero de inscritos en los cursos de extensión | AO 3.6.1.1 | Elaborar un plan de acción preliminar que sirva de ruta estratégica para incrementar en un 2% anual en número de inscritos a los cursos de extensión a partir del año 2022 | Plan de acción preliminar que sirva de ruta estratégica para incrementar en un 2% anual en número de inscritos a los cursos de extensión a partir del año 2022 | Coordinador de Cursos de Extensión | 2021-12-30
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.2 | Incrementar la internacionalización de la investigación | AT 5.2.1 | Elaborar diagnostico de relacionamiento externo, institucional y de facultades (nacional e internacional) Generar un proyecto de investigación a través de la estrategia de internacionalización | Documento de diagnostico de relacionamiento externo, institucional y de facultades Proyecto de investigación generado | Oficina de Investigaciones* Oficina de Proyección Social División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | Informe de avances en la planificación de los nuevos proyectos de investigación en alianza estratégica internacional | AO 5.2.1.1 | Elaborar un documento de trabajo que describa las capacidades de relacionamiento externo a partir de la operación de las Unidades de gestión del modelo MIPSE | Documento de trabajo que describa las capacidades de relacionamiento externo a partir de la operación de las Unidades de gestión del modelo MIPSE | Jefe de Oficina de Proyección Social | 2021-12-10
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.7 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el área administrativa | AT 6.7.1 | Diseñar y ejecutar las fases para la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Autoevaluación y Acreditación Oficina de Control Interno Todas las dependencias | 2021-12-10 | Fases ejecutadas para la implementación del MIPG | AO 6.7.1.1 | Apoyar la ejecución del plan de trabajo de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo para la implementación de las fases del MIPG. | Soportes de ejecución del plan de trabajo. | Supernumerario asignado a la Oficina de Proyección Social | 2021-12-10
|  | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | AT 6.8.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1 y 2 para la modernización de la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Informe de avance de las Fases 1 y 2 de la modernización de la gestión documental, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 2 fases. Fase 1: Diseño del Plan de Gestión Documental PGD ejecutada al 100% (Aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional) Fase 2: Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD ejecutada al 100% | Secretaria General* Todas las dependencias Todas las facultades | 2021-12-10 | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental | AO 6.8.1.1 | Diligenciar primera parte encuesta estudio unidad documental | Encuesta estudio unidad documental diligenciada | Supernumerario asignado a la Oficina de Proyección Social | 2021-04-30
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 7.2 | Optimizar los recursos financieros y gestionar nuevas fuentes de ingresos. | IE 7.6 | Diseñar e implementar un modelo financiero que permita realizar la evaluación y seguimiento de las nuevas fuentes de financiamiento y el manejo de los excedentes. | AT 7.2.1 | Diseñar e Implementar un modelo financiero que permita realizar la evaluación y seguimiento de las nuevas fuentes de financiamiento y el manejo de los excedentes. | Modelo financiero diseñado e implementado | División Financiera* Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Modelo financiero implementado | AO 7.2.1.1 | Participar en las mesas de trabajo establecidas para el diseño del modelo financiero. | Avances en el modelo y actas de reunión | Jefe Oficina de Proyección Social | 2021-12-10
|  | IE 7.7 | Apropiar un mínimo del 80 % de los excedentes financieros del periodo para inversión en proyectos de la función misional en la siguiente vigencia | AT 7.7.1 | Formulación de proyectos de inversión relacionados con la función misional de la universidad con un mínimo del 80% de los excedentes financieros | Proyectos de inversión identificados , formulados y registrados en el banco de proyectos de la universidad | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Oficina de Proyección Social | 2021-09-30 | Proyectos identificados, formulados y registrados en el banco de proyectos de la universidad | AO 7.7.1.1 | Participar en las actividades definidas para la formulación del proyecto de inversión institucional | Actas de reunión y proyectos formulados e inscritos en el banco de proyectos de la Universidad | Jefe Oficina de Proyección Social | 2021-09-30
IR A INICIO
ANTERIOR EJE