## PAA
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.1 | Fortalecer los programas académicos a través de lineamientos curriculares que promuevan la pertinencia, innovación, flexibilidad, visibilidad e impacto en la sociedad. | IE 1.14 | Obtener la acreditación institucional de la Unicolmayor | AT 1.14.2 | Desarrollar la gestión del proceso de acreditación institucional planificada para el 2024 | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de acreditación institucional incluyendo cronograma con las actividades planificadas para el periodo 2020-2024 y las ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Informe avances proceso de acreditación institucional | AO 1.14.2.1 | Elaborar Informe Condición de calidad N12 Sostenibilidad Financiera | Informe Condición de calidad N12 Sostenibilidad Financiera | Vicerrectoría Administrativa | 2021-06-30
|  |  |  | AT 1.18.1 | Activar del concurso público para cubrir nuevas plazas de empleados públicos docentes del nivel universitario | Convocatoria pública para el concurso de docentes de planta con base en el calendario aprobado en Consejo Académico. | Vicerrectoría Académica* Vicerrectoría Administrativa División de Recursos Humanos | 10/12/21 | Porcentaje de plazas cubiertas | AO 1.18.1.1 | Solicitar Concepto jurídico, técnico y financiero frente a la pertinencia de continuidad del proceso o iniciar uno nuevo | Concepto jurídico, técnico y financiero del proceso de concurso público | Vicerrectoría Administrativa | 2021-06-30
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.3 | Estimular la cooperación académica y la visibilidad de la productividad intelectual de los grupos de investigación | IE 2.8 | Desarrollar investigaciones financiadas con fondos concursables externos o enmarcados en alianzas Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | AT 2.8.1 | Realizar seguimiento a los proceso de postulación y ajustes conforme a los lineamientos de convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (y en las que aparece el llamado al Ministerio) | Reporte con los avances del seguimiento a la postulación y ajustes que realizan los grupos a investigación Ministerio de Ciencia y Tecnología | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos Facultad de Ingeniería y Arquitectura | 2021-12-10 | Reporte del seguimiento a los proyectos postulados o ajustados que se financian con fondos concursables externos | AO 2.8.1.1 | Planificar las postulaciones Empresa - Estado - Sociedad y generar un plan de ejecución financiera | Plan de Ejecución Financiera EES | Vicerrectoría Administrativa | 2021-06-01
[10 empty] | AO 2.8.1.1 | Apoyar en el diseño y socializar los lineamientos institucionales generales para la postulación de proyectos en convocatorias externas | Documento de lineamientos para participación de grupos en convocatorias externas Listado de asistencia | Vicerrectoría Administrativa | 2021-06-11
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [9 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [9 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [9 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [6 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
| No tiene estrategias asociadas | No tiene inicativas estrategicas asociadas |  | No tiene acciones tacticas asociadas | N.A | N.A | N.A | N.A |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.1 | Actualizar la normatividad institucional que responda a las dinámicas y demandas de la educación superior | IE 6.1 | Actualizar el Estatuto General de la Universidad | AT 6.1.1 | Actualizar el estatuto general | Estatuto general actualizado y aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario | Vicerrectoría Académica* Vicerrectoría Administrativa* | 2021-12-30 | Estatuto general actualizado e implementado | AO 6.1.1.1 | Programar mesas de trabajo para la elaboración del plan de trabajo y la actualización del Estatuto General | Plan de trabajo | Vicerrector Administrativo | 2021-04-30
[10 empty] | AO 6.1.1.2 | Elaborar la Propuesta de Actualización del Estatuto | Propuesta de Actualización del Estatuto General | Vicerrector Administrativo | 2021-06-15
[10 empty] | AO 6.1.1.3 | Participar en las sesiones del Consejo Académico programadas para concepto favorable para la actualización del Estatuto General de la Universidad | Actas de Consejo Académico | Vicerrector Administrativo | 2021-07-15
[10 empty] | AO 6.1.1.4 | Presentar la actualización del Estatuto General de la Universidad para aprobación al Consejo Superior Universitario | Estatuto general actualizado y aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario | Vicerrector Administrativo | 2021-08-16
|  | IE 6.2 | Actualizar la Estructura Orgánica de la Universidad | AT 6.2.1 | Aprobar el rediseño organizacional. | Rediseño organizacional aprobado | Vicerrectoría Administrativa* División de Recursos Humanos | 2021-09-30 | Estructura orgánica actualizada | AO 6.2.1.1 | Realizar la supervisión al contrato con Racionalizar SAS de la actualización de la estructura orgánica | Informes de entrega y supervisión Estructura Organica | Vicerrectoría Administrativa | 2021-09-30
|  | IE 6.5 | Diseñar e implementar el Estatuto Administrativo | AT 6.5.1 | Aprobar e implementar el estatuto administrativo | Estatuto administrativo aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior | Vicerrectoría Administrativa * Oficina Jurídica División de Recursos Humanos | 2021-12-30 | Estatuto administrativo diseñado e implementado | AO 6.5.1.1 | Programar mesas de trabajo con el equipo interdisciplinario para diseñar el Esstatuto Administrativo. | Actas de Reunión | Vicerrectoría Administrativa Equipo Interdisciplinario | 2021-04-30
[10 empty] | AO 6.5.1.2 | Elaborar la Propuesta del Estatuto Administrativo | Propuesta del Estatuto Administrativo | Vicerrectoría Administrativa Equipo Interdisciplinario | 2021-06-30
[10 empty] | AO 6.5.1.3 | Presentarla propuesta del Estatuto administrativo para aprobación del Consejo Superior | Estatuto Administrativo aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior | Vicerrectoría Administrativa Equipo Interdisciplinario | 2021-07-30
[10 empty] | AO 6.5.1.4 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para la implementación del Estatuto Administrativo | Plan de Trabjajo, Soportes de ejecución del Plan de trabajo | Vicerrectoría Administrativa Equipo Interdisciplinario | 2021-12-30
[10 empty] | AO 6.5.1.5 | Supervisar al contrato con Racionalizar SAS | Informes de entrega y supervisión Estructura Organica | Vicerrectoría Administrativa y División der Recursos Humanos | 2021-09-30
|  | IE 6.6 | Actualizar el reglamento de bienestar universitario | AT 6.6.1 | Implementar el Modelo de bienestar universitario | Modelo de bienestar universitario implementado | División del Medio Universitario* Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica | 2021-12-10 | Modelo de bienestar implementado | AO 6.6.1.1 | Solicitar y revisar informe del avance de implementación de las actividades enmarcadas en el Plan de Bienestar. | Solicitud del Informe de avance de implementación de Modelo de Bienestar, Informe de avance de la implementación del Modelo de Bienestar | Vicerrectoría Administrativa | 2021-06-15
|  | IE 6.7 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el área administrativa | AT 6.7.1 | Diseñar y ejecutar las fases para la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Autoevaluación y Acreditación Oficina de Control Interno Todas las dependencias | 2021-12-10 | Fases ejecutadas para la implementación del MIPG | AO 6.7.1.1 | Apoyar la ejecución del plan de trabajo de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo para la implementación de las fases del MIPG. | Soportes de ejecución del plan de trabajo. | Vicerrectoría Administrativa | 2021-12-10
|  | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | AT 6.8.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1 y 2 para la modernización de la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Informe de avance de las Fases 1 y 2 de la modernización de la gestión documental, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 2 fases. Fase 1: Diseño del Plan de Gestión Documental PGD ejecutada al 100% (Aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional) Fase 2: Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD ejecutada al 100% | Secretaria General* Todas las dependencias Todas las facultades | 2021-12-10 | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental |  | N.A | N.A | N.A | N.A
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE
Note on J16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: pendiente revisar para dejarlo cumplido en 2020, ya que por acuerdo de CSU 011 de 2020 Modelo y política de Bienestar que lo sustituye.

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [10 empty] | CÓDIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2021 | [10 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [10 empty] | FECHA: | septiembre 14 de 2020
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [7 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 7.1 | Modernizar la plataforma tecnológica acorde con las necesidades de la comunidad universitaria y el desarrollo, uso y apropiación de las TIC. | IE 7.1 | Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | AT 7.1.2 | Ejecutar el 25% de los proyectos a identificados dentro del PETI | Proyectos ejecutados | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Administrativa División Financiera | 2021-10-30 | Presupuesto general con la inclusión de los proyectos identificados | AO 7.1.2.1 | Participar en el analisis y programación de la ejecución del PETI | Programación de ejecución del PETI | Vicerrectoría Administrativa | 2021-12-10
|  | IE 7.5 | Implementar la Política de Gobierno Digital | AT 7.5.1 | Diseñar y ejecutar las fase 3 para la implementación de la política de gobierno digital | Informe de avance de las Fase 3 de la implementación de la política de gobierno digital, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de la fase 3 Fase 3: Implementación de la política al 50% | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Administrativa Secretaria General División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos División Financiera | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la política de gobierno digital | AT 7.5.1.1 | Participar en el análisis y programación de las fases de ejecución de la Política de Gobierno Digital. | Programación de ejecución del PETI | Vicerrectoría Administrativa | 2021-12-10
E 7.3 | Fortalecer la Gestión del talento humano acorde con las dinámicas y demandas de la educación superior. | IE 7.8 | Actualizar la planta de cargos de empleados públicos administrativos de la Universidad | AT 7.8.1 | Estructurar y ejecutar las fases del proyecto de rediseño organizacional. | Fases del proyecto de rediseño organizacional relacionaldos con la planta de cargos ejecutada | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Administrativa | 2021-09-30 | Fases ejecutadas del proyecto de rediseño organizacional | AO 7.8.1.1 | Realizar la Supervisión al contrato con Racionalizar SAS del proyecto de rediseño organizacional | Informes de entrega y supervisión del Contrato con Racionalizar SAS del proyecto de rediseño organizacional | Vicerrectoría Administrativa | 2021-09-30
|  | IE 7.9 | Actualizar el manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales | AT 7.9.1 | Estructurar y ejecutar las fases del proyecto de rediseño organizacional. | Fases del proyecto de rediseño organizacional relacionados con el manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales ejecutado | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Administrativa | 2021-09-30 | Fases ejecutadas del proyecto de rediseño organizacional | AO 7.9.1.1 | Realizar la Supervisión al contrato con Racionalizar SAS del proyecto de rediseño organizacional | Informes de entrega y supervisión del Contrato con Racionalizar SAS del proyecto de rediseño organizacional | Vicerrectoría Administrativa | 2021-09-30
|  | IE 7.12 | Fortalecer los sistemas de información y aplicaciones de la Universidad | AT 7.12.1 | Realizar y aprobar el programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Administrativa | 2021-09-30 | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | AO 7.12.1.1 | Participar en la articulación del proceso de gestión de cambio con el proyecto de Rediseño Organizacional, orientado a la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos institucionales | Actas de Mesas de Trabajo con Proveedor | Vicerrectoría Administrativa | 2021-05-31
E 7.4 | Mejorar la infraestructura física de la Universidad que responda a la visión institucional. | IE 7.15 | Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede de la Universidad previa autorización del CSU | AT 7.15.1 | Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede | Escritura del predio a nombre de la universidad | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Oficina Jurídica | 2021-12-30 | Predio adquirido para la ubicación de la nueva sede | AO 7.15.1.1 | Gestionar las acciones financieras para la adquisición del predio para la ubicación de la nueva sede de la Universidad desde lo dispuesto por el Consejo Superior Universitario en el encargo fiduciario. | Documentos de gestión financiera asociados al proceso de adquisición del predio para la ubicación de la nueva sede de la Universidad | Vicerrectoría Administrativa | 2021-12-30
[10 empty] | AO 7.15.1.2 | Realizar la visita a predios y presentarlos ante el comité técnico jurídico y Consejo Superior | Actas de reunión de comités convocados, Presentación .PPTX | Gerencia del Proyecto | 2021-06-30
[10 empty] | AO 7.15.1.3 | Solicitar el informe de diagnostico (Tecnico, juridico, administrativo y financiero) y el avalúo | Documento informe de diagnostico y Avalúo | Gerencia del Proyecto | 2021-07-30
[10 empty] | AO 7.15.1.4 | Formalizar la compra venta | Escritura Pública | Gerencia del Proyecto | 2021-08-31
|  | IE 7.16 | Elaborar los estudios y diseños para la obtención de la licencia de construcción o adecuación de la nueva sede de la Universidad | AT 7.16.1 | Elaborar los estudios y diseños para obtener la licencia de condtrucción o adecuación de la universidad | Estudios y diseños elaborados | Rectoría Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-30 | Estudios y diseños elaborados | AO 7.16.1.1 | Solicitar ajuste de la programación de esta iniciativa al Consejo superior | Acta del Consejo Superior Universitario con aprobación del ajuste solicitado | Gerencia del Proyecto | 2021-07-31
[10 empty] | AO 7.16.1.2 | Solicitar los recursos asignados por parte del Ministerio de Educación | Registro presupuestal | Gerencia del Proyecto - y áreas involucradas | 2021-09-30
[10 empty] | AO 7.16.1.3 | Iniciar Proceso de contratación | Términos de referencia, Minutas de contratos obra de interventoría | Gerencia del Proyecto | 2021-11-30
[10 empty] | AO 7.16.1.4 | Iniciar la elaboración de estudios y diseños | informes y ensayos de laboratorio de Geotecnia, topografía | Gerencia del Proyecto - Contratista de obra e interventoria | 2021-12-30
|  |  |  | AT 7.16.2 | Realizar los trámites para obtener la Licencia de construcción o adecuación de la nueva sede de la universidad | Licencia de construcción obtenida | Rectoría Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-30 | Licencia de construcción obtenida | AO 7.16.2.1 | Solicitar ajuste de la programación de esta iniciativa al Consejo Superior | Acta del Consejo Superior Universitario con aprobación del ajuste solicitado | Gerencia del Proyecto | 2021-07-31
IR A INICIO
ANTERIOR EJE