## DOCENCIA (hidden)
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [15 empty] | CODIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PAA 2023 | [15 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [15 empty] | FECHA: | 2022-10-01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | [14 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | RESPONSABLE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META | 2023 | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2023 |  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto /entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2023 | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 1.1 | Fortalecer los programas académicos a través de lineamientos curriculares que promuevan la pertinencia, innovación, flexibilidad, visibilidad e impacto en la sociedad. | IE 1.4 | Implementar mejoras curriculares a los programas a partir de los procesos de evaluación a partir de la actualización de los PEP. | Vicerrectoría Académica | Implementación de mejoras curriculares en los programas académicos | (No. De programas con mejoras curriculares implementadas / No. De programas existentes)*100 (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | Programas sin mejoras curriculares implementadas a partir del PEP actualizado | 100% de programas existentes con mejoras curriculares implementadas a partir del PEP actualizado | 60% de programas con mejoras curriculares | AT 1.4.1 | PLAN RECTORAL | Implementar un plan plurianual de formación de formadores, para el fortalecimiento de la calidad educativa institucional y favorecer el crecimiento personal y cualificación profesional de los docentes de Unicolmayor. | Informe enviado por el Programa de Ciencias Basicas en el cual se evidencie la implementación del componente Liderazgo, Innovación y Tranformación en el marco del Acuerdo 002 de 2023 del Consejo Académico Acuerdo 002 de 2023 por el cual se aprueba la creación del Componente Temático Liderazgo, Innovación y Transformación dentro de la oferta del Área Electiva de Complementación Integral a partir del segundo periodo de 2023 | Vicerrectoría Académica, Facultades y Programa de Ciencias Básicas | 2023-11-30 | Numero de programas con mejoras curriculares implementadas/ Numero total de programas | AO 1.4.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar mejoras curriculares al 20% de los programas a partir de los procesos de evaluación y la actualización de los PEP. (para un total 60%) | Informe de las facultades que consolide los procesos de mejoras curriculares. Acuerdo del Consejo Académico por el cual se Actualizan los líneamientos curriculares de los programas presenciales y virtuales
|  | IE 1.5 | Definir e implementar una política de multilingüismo | Vicerrectoría Académica Subdirección de Educación Virtual | Implementación Política de multilingüismo | Política de multilingüismo diseñada e implementada | Proyecto de bilingüismo | Política de multilingüismo diseñada e implementada | Implementación Política de multilingüismo | AT 1.5.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe ejecutivo para presentar ante los Consejos Superior y Académico, con los soportes referidos a la implementación de la Política de Multilingüísmo, el procedimiento y la reglamentación para el funcionamiento del Centro de Idiomas Informe Centro de idiomas Acto Administrativo Aprobado | Vicerrectoría Académica, Facultades Programa de Ciencias Básicas y Area Centro de idiomas | 2023-11-30 | Politica de multilinguismo aprobada | AO 1.5.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar la política de multilingüismo
[5 empty] | Estudiantes con nivel intermedio en un segundo idioma | Porcentaje de estudiantes con competencia de nivel intermedio en un segundo idioma (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 70% de estudiantes en nivel A1 Y A2 en ingles | 50% de estudiantes en nivel intermedio en un segundo idioma | 25% de estudiantes en nivel intermedio en un segundo idioma | AT 1.5.2 | PLAN RECTORAL |  | Informe entregado por el Área del Centro de Idiomas, en el cual se evidencie la ejecución de la capacitación de estudiantes de admisión regular y especial. | Vicerrectoría Académica, Facultades Programa de Ciencias Básicas y Area Centro de idiomas | 2023-11-30 | Numero de estudiantes en nivel intermedio en un segundo idioma/ numero total de estudiantes | AO 1.5.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Gestionar que el 25% de los estudiantes tengan competencia de nivel intermedio en un segundo idioma
[5 empty] | Docentes con nivel intermedio en un segundo idioma | Porcentaje de docentes con competencia de nivel intermedio en un segundo idioma (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 70% de docentes evaluados en nivel A1 y A2 en ingles 20% de docentes evaluados en nivel B1 10% de docentes evaluados en nivel B2 | 50% de docentes en nivel intermedio en un segundo idioma (planta y ocasionales) | 25% de docentes en nivel intermedio en un segundo idioma | AT 1.5.3 | PLAN RECTORAL |  | Informe Área Centro de Idiomas Documento Evaluación del Programa de Desarrollo, Perfeccionamiento y Actualización Docente | Vicerrectoría Académica, Facultades Programa de Ciencias Básicas y Area Centro de idiomas | 2023-11-30 | Numero de Docentes en nivel intermedio segundo idioma/ Numero total de estudiantes | AO 1.5.3
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Gestionar que el 25% de los docentes tengan competencia de nivel intermedio en un segundo idioma
|  | IE 1.6 | Diseñar y ofertar programas de pregrado presenciales | Vicerrectoría Académica | Nuevos programas de pregrado presenciales | (No. De programas nuevos de pregrado ofertados / No. De programas nuevos de pregrado proyectados a ofertar) * 100 | 11 Programas de pregrado presenciales ofertados en el 2019 | 100% 6 Nuevos programas de pregrado presenciales | 100% 5 Programas de pregrado presenciales | AT 1.6.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe ejecutivo en el cual se evidencie la radicación de los documentos requeridos por el MEN | Vicerrectoría Académica, Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2023-11-30 | No. Programas radicados / No. programas proyectados | AO 1.6.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Radicar los documentos requeridos por el MEN para la oferta de 5 programas de pregrado presenciales
E 1.2 | Ampliar la oferta educativa y la cobertura local y regional, en las diferentes modalidades impulsando la virtualidad en programas de pregrado y posgrado. | IE 1.7 | Diseñar y ofertar nuevos programas de posgrado presenciales. | Vicerrectoría Académica | Nuevos programas de posgrado presenciales | (No. De programas nuevos de posgrado ofertados / No. De programas nuevos de posgrado proyectados a ofertar) * 100 | 8 Programas de posgrado presenciales ofertados en el 2019 | 100% 10 Nuevos programas de posgrado presenciales | 8 Programas de posgrado presenciales | AT 1.7.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe ejecutivo en el cual se evidencie la radicación de los documentos requeridos por el MEN | Vicerrectoría Académica, Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2023-11-30 | No. Programas radicados / No. programas proyectados | AO 1.7.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Radicar los documentos requeridos por el MEN para la oferta de 8 programas de pregrado presenciales
|  | IE 1.8 | Diseñar y ofertar programas distancia-virtuales (tecnológicos, de pregrado y posgrado) Acuerdo 33 de 2021 | Vicerrectoría Académica | Nuevos programas distancia-virtuales (tecnológicos, de pregrado y posgrado) | (No. De programas virtuales ofertados / No. de programas virtuales proyectados) * 100 | 1 Programa a distancia en el 2019 | 100% 6 Nuevos programas virtuales | 100% 2 Programa virtuales | AT 1.8.1 | PLAN RECTORAL | Incrementar y renovar la oferta académica acreditando, que incluya programas nuevos de pregrado y posgrado, en modalidad presencial y virtual | Informe Ejecutivo de las Facultades y el Programa de Ciencias Básicas, en el cual se evidencie: Programas nuevos de pregrado y Posgrado, Radicación de Documentos requeridos para oferta de Programas Virtuales. | Vicerrectoría Académica, Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2023-11-30 | No. Programas radicados / No. programas proyectados | AO 1.8.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Radicar los documentos requeridos por el MEN para la oferta de 2 programas virtuales
|  | IE 1.9 | Aumentar la cobertura educativa | Vicerrectoría Académica | Cobertura educativa a nivel regional | (No. De programas con presencia regional / No. De programas proyectados con presencia regional)*100 | 1 Programa con presencia regional ofertado en el 2019 | 100% 16 programas con presencia regional | 100% 16 programas con presencia regional | AT 1.9.1 | PLAN RECTORAL |  | Aprobacion Condiciones Institucionales | Vicerrectoría Académica, Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina Aseguramiento de la Calidad | 2023-11-30 | Numero de programas con presencia regional/ Numero de programas proyectados | AO 1.9.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Obtener reistro calificado de los programas a regionalizar
E 1.3 | Consolidar la cultura de alta calidad, mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | IE 1.10 | Diseñar e implementar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | Implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | Fases implementadas para el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | 1 Modelo Institucional de Acreditación - MIA | 3 fases diseñadas e implementadas del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | Fase 2 Diseño e implementación Fase 3 Sostenimiento y autorregulación | AT 1.10.1 | PLAN RECTORAL | Fortelecimiento y articulación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Matriz articulación del SIAC y actualizacion de los documentos asociados a los procesos definidos en el nuevo mapa de procesos | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | 2023-11-30 | % de avance en el cumplimiento del cronograma del SIAC | AO 1.10.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
PDI
|  | IE 1.11 | Implementar los lineamientos institucionales para los procesos de autoevaluación de los programas académicos con fines de renovación de registro calificado y acreditación | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | Programas autoevaluados (Registro calificado) | (No. de programas autoevaluados para registro calificado / No. De total de programas ) * 100 (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 63% del total de los programas autoevaluados durante el periodo 2015-2019 bajo el decreto 1075 de 2015 0% de los programas autoevaluados bajo el decreto 1330 de 2019 | 100% de los programas académicos autoevaluados (vigentes y nuevos) bajo el decreto 1330 de 2019 | 25% de los programas académicos autoevaluados bajo el decreto 1330 de 2019 | AT 1.11.1 | PLAN RECTORAL |  | Informes de autoevaluacion del 25% de los programas académicos autoevaluados para renovacion de registro calificado. | Oficina de Aseguramiento de la Calidad Vicerrectoria academica Facultades | 2023-11-30 | Informes de autoevaluacion del 25% de los programas académicos autoevaluados para renovacion de registro calificado | AO 1.11.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Realizar el proceso de autoevaluación al 25% de los programas académicos bajo el decreto 1330 de 2019
[5 empty] | Programas autoevaluados (Acreditación) | Programas autoevaluados para acreditación | 4 de los programas acreditables, autoevaluados bajo los lineamientos para acreditación en alta calidad, durante el periodo 2015-2019 | 5 nuevos programas académicos acreditables autoevaluados bajo los lineamientos del CNA | 2 Programas académicos acreditables autoevaluados | AT 1.11.2 | PLAN RECTORAL |  | Informes de autoevaluacion de los 2 programas academicos con fines de acreditación | Oficina de Aseguramiento de la Calidad Vicerrectoria academica Facultades | 2023-11-30 | Informes de autoevaluacion de los 2 programas academicos con fines de acreditación | AO 1.11.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Realizar autoevaluación de registro calificado para 2 programas Académicos
|  | IE 1.12 | Diseñar e implementar lineamientos para los procesos de autorregulación de los programas académicos | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | Programas con lineamientos de autorregulación implementados | (No de programas que implementan los lineamientos de autorregulación/ No de programas que requieran de autorregulación) * 100 (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 31% de los programas con proceso de autorregulación durante el periodo 2015-2019 | 100% de los programas con procesos de autorregulación | 60% de los programas con proceso de autorregulación | AT 1.12.1 | PLAN RECTORAL |  | Informes de autorregulación de los programas | Oficina de Aseguramiento de la Calidad Vicerrectoria academica Facultades | 2023-11-30 | Informes de autorregulación del 60% de los programas academicos en proceso de autorregulación | AO 1.12.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Lineamientos de autorregulación implementados para el 60% de los programas
|  | IE 1.13 | Obtener la acreditación de los programas acreditables ofrecidos por la Unicolmayor | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | Programas acreditados | (No. De programas acreditados / No. De Programas acreditables) *100 | 4 Programas acreditados(Trabajo Social, Tecnologia administración y ejecución de construcciones, Bacteriologia, Delineantes) | 5 Nuevos programas acreditados (Total 9 programas acreditados) | 3 Nuevos programas acreditados | AT 1.13.1 | PLAN RECTORAL | Mantener los procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | Resolucion de Acreditacion del programa | Oficina de Aseguramiento de la Calidad Vicerrectoria academica Facultades | 2023-11-30 | Resolucion de Acreditacion del programa | AO 1.13.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar la planificación y gestión del proceso de autoevaluación para 4 nuevos programas.
[5 empty] | Programas reacreditados | (No. De programas reacreditados / No. De Programas acreditados)* 100 | 4 Programas acreditados (Trabajo Social, Tecnologia administración y ejecución de construcciones, Bacteriologia, Delineantes) | 4 Programas reacreditados | 1 Programa reacreditado | AT 1.13.2 | PLAN RECTORAL |  | Resolucion de Renovación de Acreditacion del programa | Oficina de Aseguramiento de la Calidad Vicerrectoria academica Facultades | 2023-11-30 | Resolucion de Renovación de Acreditacion del programa | AO 1.13.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Obtener la renovación de acreditacion de 1 programa
|  | IE 1.14 | Obtener la acreditación institucional de la Unicolmayor | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | Acreditación institucional | Acreditación institucional | 0 Acreditaciones Institucionales | 1 Acreditación Institucional Otorgada | Acreditación otorgada | AT 1.14.1 | PLAN RECTORAL | Fortelecimiento y articulación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Resolucion de Acreditacion Institucional emitida por el MEN | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | 2023-06-30 | Resolucion de Acreditacion Institucional emitida por el MEN | AO 1.14.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
PDI
|  | IE 1.15 | Incrementar el Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas SABER PRO por encima de la media nacional | Vicerrectoría Académica | Estudiantes con resultados de pruebas SABER PRO por encima de la media nacional | Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media | 73% de los estudiantes con resultados de saber pro por encima de la media | 80% de los estudiantes con resultados de saber pro por encima de la media (incremento del 7% con respecto a la línea base) | 78% de los estudiantes con resultados de saber pro por encima de la media | AT 1.15.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe entregado por los equipos de trabajo de la Vicerrectoría Académia: área Centro de Idiomas e informe del Programa Ciencias Básicas que consolida la información de los centros que lidera | Vicerrectoria Academica Facultades Programa de Ciencias Basicas | 2023-11-30 | No. Estdiantes por encima de la media / No. Estudiantes de la Universidad | AO 1.15.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Incrementar a 78% los estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media
E 1.4 | Fortalecer el perfil docente en formación pos gradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales. | IE 1.17 | Aumentar el numero de docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado | Vicerrectoría Académica | Docentes con formación pos gradual | (No. De docentes con formación pos gradual en maestría o doctorado / No. total de docentes) *100 (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 61% de los docentes con formación pos gradual a nivel de maestría y doctorado | 90% de los docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado | 80% de los docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado | AT 1.17.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe entregado por la Subdirección de Talento Humano | Vicerrectoría Académica, Decanos y Docente con Funciones de Dirección del Programa de Ciencias Básicas Subdirección de Talento Humano | 2023-11-30 | No. Docentes con formación Posgradual / No. Docentes de la Universidad | AO 1.17.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Aumentar a un 80% el número de docentes con formación pos gradual a nivel de Maestría o Doctorado
|  | IE 1.18 | Cubrir las plazas requeridas de empleados públicos docentes del nivel universitario, según las necesidades del servicio | Subdirección de Talento Humano | Cubrimiento de plazas de empleados públicos docentes | Porcentaje de plazas cubiertas (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 69 plazas cubiertas de 124 | 100% de las plazas cubiertas al final el horizonte del plan (124 plazas cubiertas) | 100% 55 nuevas plazas cubiertas (Para total de 124 plazas cubiertas de 124) | AT 1.18.1 | PLAN RECTORAL | Ejecución del Concurso Docente | Informe de desarrollo Concurso docente | Subdirección Talento Humano | 30 de mayo de 2023 | No. Informes propuesto /No. informes elaborados | AO 1.18.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
PDI
|  | IE 1.19 | Incrementar el numero de docentes capacitados en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC. | Vicerrectoría Académica | Docentes capacitados en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC. | (Número de docentes capacitados en TIC, Multilingüismo y pedagogía/ No. Total de docentes) * 100 (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 19% de la población docente capacitada en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC, para la vigencia 2019 | 50% de la población docente capacitada en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC, al finalizar el plan | 40% de la población docente capacitada en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | AT 1.19.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe Ejecutivo entregado por el Área de Centro de Idiomas y la Subdirección de Educación Virtual y Estadísticas entregadas por la Vicerrectoría Académica | Vicerrectoría Académica, Área Centro de Idiomas y Subdirección de Educación Virtual | 2023-11-30 | No. Docentes capacitados / No. Docentes de la Universidad | AO 1.19.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Aumentar a un 40% el numero de docentes capacitados en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC
|  | IE 1.20 | Determinar y fortalecer continuamente el impacto de la cualificación docente en las competencias en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | Vicerrectoría Académica | Docentes que desarrollan unidades en un segundo idioma | No. De docentes que desarrollan unidades en un segundo idioma / No. de docentes capacitados en 2do idioma. (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | No se cuenta con Línea Base | 80% de docentes capacitados que desarrollan unidades en un segundo idioma | 55% de docentes capacitados que desarrollan unidades en un segundo idioma | AT 1.20.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe estadístico de las Facultades y Programa de Cienicas Básicas en el que se evidencien componentes temáticos en plataforma Informe de la Subdirección de Educación Virtual | Vicerrectoria Academica Facultades Programa de Ciencias Basicas | 2023-11-30 | No. Docentes capacitados que desarrollan unidades en un segundo idioma/ No. Docentes de la Universidad | AO 1.20.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar unidades en un segundo idioma en los componentes temáticos, por el 55% de los docentes capacitados
[5 empty] | Calificación de docentes capacitados en segundo idioma, pedagogía y TIC | (No. de Docentes capacitados en pedagogía que logran una evaluación igual o superior a 4.0 por parte de los estudiantes / Total de docentes capacitados en estrategias pedagógicas) *100 (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | No se cuenta con Línea Base | 80% de docentes capacitados que logran una evaluación igual o superior a 4.0 | 55% de docentes capacitados que logran una evaluación igual o superior a 4.0 | AT 1.20.2 | PLAN RECTORAL |  | Informe estadístico de las Facultades y Programa de Cienicas Básicas en el que se evidencien componentes temáticos en plataforma Informe de la Subdirección de Educación Virtual | Vicerrectoria Academica Facultades Programa de Ciencias Basicas | 2023-11-30 | No. Docentes capacitados que logran una evaluación isual o superior a 4.0/ No. Docentes de la Universidad | AO 1.20.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
PDI
[5 empty] | Docentes que desarrollan mediaciones TIC | (No. docentes capacitados en TIC que desarrollan mediaciones TIC / No. Docentes capacitados en TIC) *100 (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | No se cuenta con Línea Base | 80% de docentes capacitados que desarrollan mediaciones TIC | 55% de docentes capacitados que desarrollan mediaciones TIC | AT 1.20.3 | PLAN RECTORAL |  | Informe estadístico de las Facultades y Programa de Cienicas Básicas en el que se evidencien componentes temáticos en plataforma Informe de la Subdirección de Educación Virtual | Vicerrectoria Academica Facultades Programa de Ciencias Basicas | 2023-11-30 | No. Docentes capacitados que desarrollan mediaciones TIC / No. Docentes de la Universidad | AO 1.20.3
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar los componentes temáticos con el uso pedagógico de las TIC, a partir de la capacitación de los docentes

## INVESTIGACIÓN (hidden)
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [15 empty] | CODIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PAA 2023 | [15 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 2 INVESTIGACIÓN | [15 empty] | FECHA: | 2022-10-01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional. | [14 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATÉGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | RESPONSABLE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META | 2023 | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2023 |  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto /entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2023 | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 2.1 | Implementar el sistema de investigación de UNICOLMAYOR que fortalezca la articulación entre las funciones misionales. | IE 2.1 | Implementar la política de investigación de la institución | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Implementación política de investigación | Fases implementadas para la política de investigación | Política de investigación aprobada | 6 fases implementadas para cumplir con la política de investigación | Fase 1 Socialización de la Política Fase 4 Actualización Normativas de publicaciones Fase 5 Monitoreo y evaluación de resultados | AT 2.1.1 | PLAN RECTORAL | Fortalecer y dinamizar los grupos de investigación institucional, de acuerdo a las recomendaciones del CNA, generando alianzas estratégicas que conlleven a impulsar acciones colaborativas interinstitucionales, para apropiar las experiencias de grupos de investigación consolidados a nivel nacional e internacional y subir el nivel de categorización de los grupos de investigación de Unicolmayor. | Acuerdo de investigación formativa 2022 Aprobado por Consejo Académico. Acuerdo de normativa de publicaciones 2022, aprobado por Consejo Académico. Actas de revisión de procedimientos de investigación 2022. Actas de socialización de nueva política y reglamento de investigaciones Unicolmayor. | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | Porcentaje fases implementadas para la política de investigación | AO 2.1.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Fases 1, 2, 3, 4,5 y 6 de la Politica para aprobación
|  | IE 2.2 | Implementar un sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento. | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Implementación del sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento. | Fases implementadas para el Sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento | No existe línea base | 6 fases implementadas del Sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento | Fase 4 Socialización Fase 5 Alimentación del sistema Fase 6 Monitoreo y evaluación de resultados | AT 2.2.1 | PLAN RECTORAL | Ampliar las fuentes de información bibliográfica y bases de datos especializadas, revistas y libros electrónicos, para fortalecer los procesos de investigación institucional. | Acta de entrega del Sistema de investigaciones SINUC aprobado por la Oficina de investigación y la Oficina de Planeación, Sistemas y desarrollo | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | Porcentaje fases implementadas para la política de investigación | AO 2.2.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Fases 3, 4, 5 y 6 para el sistema de información de gestión del conocimiento
|  | IE 2.3 | Redefinir las líneas de investigación institucional con base en las demandas del contexto y la prospectiva académica de UNICOLMAYOR. | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Redefinición de líneas de investigación | Fases implementadas para la redefinición de las líneas de investigación | 16 líneas de investigación vigentes a 2019 | 6 Fases implementadas para la redefinición de las líneas de investigación | Fase 5 Socialización Fase 6 Monitoreo y evaluación de resultados | AT 2.3.1 | PLAN RECTORAL | Consolidación de líneas y proyectos de investigación en el entendimiento de la violencia y los mecanismos de organización social y reconciliación, así como la utilización de los mecanismos y soportes científicos y tecnológicos para lograr niveles de ocupación y desarrollo de proyectos productivos. | Documento conceptualización para la actualización de líneas de investigación | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | Porcentaje fases implementadas para la política de investigación | AO 2.3.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Fase 5 y 6 implementadas para la redefinición de las lineas de investigación
E 2.2 | Fortalecer las capacidades investigativas que estimulen la innovación, la generación, apropiación y transferencia del conocimiento | IE 2.4 | Incrementar el número de los docentes investigadores y los grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Grupos de investigación categorizados | Número de grupos de investigación categorizados COLCIENCIAS (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 22 Grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS A1: 2 A: 0 B: 5 C: 15 REC: 0 TOTAL: 22 | 14 nuevos grupos de investigación categorizados (Total de 36 grupos categorizados COLCIENCIAS) | Total de grupos de investigación categorizados A1: 2 A: 1 B: 7 C: 17 REC: 4 TOTA: 31 | AT 2.4.1 | PLAN RECTORAL | Implementar los centros de pensamiento Unicolmayor | GrupLAC revisados y actualizados | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | No. de GrupLAC revisados y actualizados/No. de grupos de investigación | AO 2.4.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Categorizar los grupos de investigación
[5 empty] | Investigadores categorizados | Número de docentes investigadores categorizados COLCIENCIAS (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 39 Investigadores categorizados por COLCIENCIAS (Vinculados a la Unicolmayor) Senior: 3 Asociado: 16 Junior: 20 TOTAL: 39 | 13 nuevos investigadores categorizados (Total de 52 Investigadores categorizados por COLCIENCIAS - Vinculados a la Unicolmayor) | Senior: 5 Asociado: 18 Junior: 24 TOTAL: 47 | AT 2.4.2 | PLAN RECTORAL | Incrementar los grupos de investigación categorizados en Colciencias y la producción intelectual de investigadores, innovadores y académicos de Unicolmayor, para aumentar el registro de publicaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación - SNCTeI. | CvlAC revisados y actualizados | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | No de CvlACrevisados y actualizados/ No. de Investigadores. | AO 2.4.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Categorización de investigadores
|  | IE 2.5 | Incrementar el número de estudiantes vinculados a semilleros de investigación | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Estudiantes vinculados a semilleros | (No. De estudiantes vinculados a semilleros de investigación / No. De estudiantes matriculados) * 100 (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 21.5% Estudiantes participantes en semilleros de investigación (39 Semilleros de investigación) | 25% de Estudiantes participantes en semilleros de investigación | 24% de Estudiantes participantes en semilleros de investigación | AT 2.5.1 | PLAN RECTORAL | Fortalecer los semilleros de investigación de la institución, generando una cultura investigativa en todos los niveles del proceso de formación, con sentido práctico y orientado al emprendimiento. | Informe final Red de Semilleros de Investigación | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | (No. De estudiantes vinculados a semilleros de investigación / No. De estudiantes matriculados) * 100 | AO 2.5.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Aumentar el número de estudiantes vinculados a los semilleros para alcanzar el 25% en cada una de las facultades
|  |  | Crear un centro de Investigación a partir de los resultados de los estudios de factibilidad | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Creación centro de investigación | Fases implementadas para la creación del Centro de Investigación | No existe línea base | 6 Fases implementadas para la creación del Centro de Investigación | Fase 5 Socialización Fase 6 Monitoreo y evaluación de resultados | AT 2.6.1 | PLAN RECTORAL | Implementar los centros de pensamiento Unicolmayor | Fase 5 Socialización Fase 6 Monitoreo y evaluación de resultados | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | Fases implementadas para la creación del Centro de Investigación u Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) a partir de la participación de la Oficina de Investigaciones en el rediseño institucional | AO 2.6.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
|  | IE 2.6 | [8 empty] | PDI
|  | IE 2.7 | Optimizar el uso de la capacidad instalada de la universidad en proyectos transferencia de conocimiento | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Uso de capacidad instalada en proyectos de transferencia de conocimiento | (No. De productos en transferencia de conocimiento vinculados a proyectos de investigación / No. de productos de transferencia proyectados) * 100 | 10 productos de transferencia articulados con proyectos de investigación | 100% (6 nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación) (16 productos de transferencia en total) | 3 Nuevos productos de transferencia de conocimiento | AT 2.7.1 | PLAN RECTORAL |  | Procedimientos | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | AO 2.7.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar tres 3 nuevos productos de transferencia de conocimiento
E 2.3 | Estimular la cooperación académica y la visibilidad de la productividad intelectual de los grupos de investigación | IE 2.8 | Desarrollar investigaciones financiadas con fondos concursables externos o enmarcados en alianzas Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Proyectos de investigación financiados con fondos concursables | Número de proyectos de investigación financiados con fondos concursables externos | 1 Proyecto de investigación financiado con fondos externos | 5 nuevos proyectos de investigación desarrollados con fondos concursables externos) (6 proyectos en total) | 1 Nuevo proyecto de investigación desarrollados con fondos concursables externos | AT 2.8.1 | PLAN RECTORAL |  | Comunicaciones periodicas y micrositios | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | Reporte del seguimiento a los proyectos postulados o ajustados que se financian con fondos concursables externos | AO 2.8.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar un proyecto de investigación con fondos concursables
[5 empty] | Proyectos de investigación en alianzas Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | (No. De proyectos de investigación en alianzas /Total de proyectos de investigación) * 100 (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 48 Proyectos en alianza o con participación de por lo menos una de las partes (Universidad-Empresa-Estado) para la vigencia 2019 0 Proyectos en alianza universidad - empresa - estado | 5% de proyectos de investigación desarrollados en alianzas Universidad -Empresa - Estado | 3% de proyectos de investigación desarrollados en alianzas Universidad -Empresa - Estado | AT 2.8.2 | PLAN RECTORAL |  | Evento protocolar de incentivos y beneficios | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | (No. de proyectos de investigación en alianzas /Total de proyectos de investigación) * 100 | AO 2.8.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Proyectos de inversión desarrollados en alianzas Universidad - Empresa - Estado
|  | IE 2.9 | Mantener y/o recuperar la categorización de las revistas científicas institucionales | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Revistas científicas institucionales indexadas y categorizadas | Revistas indexadas y Categorizadas | 2 Revistas indexadas y categorizadas TABULA RASA: B NOVA: B MISIÓN JURÍDICA: SC | 3 Revistas científicas indexadas y categorizadas en Colciencias en nivel B | TABULA RASA: B NOVA: B MISIÓN JURÍDICA: C | AT 2.9.1 | PLAN RECTORAL |  | Evento protocolar de incentivos y beneficios. Documento diagnóstico | Subdirección de Investigación, Innovación y Desarrollo | 2023-11-01 | Documentos entregados y socializados con equipos editoriales Estrategia de divulgación digital implementada | AO 2.9.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Categorizar las revistas indexadas a nivel B

## PROYECCIÓN SOCIAL
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [15 empty] | CODIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PAA 2023 | [15 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 3 PROYECCIÓN SOCIAL | [15 empty] | FECHA: | 2022-10-01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional. | [14 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATÉGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | RESPONSABLE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META | 2023 | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2023 |  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto /entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2023 | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 3.1 | Implementar el modelo de proyección social y extensión de la Unicolmayor teniendo en cuenta la integración e interacción de la Universidad con el entorno. | IE 3.1 | Crear e implementar las Unidades de Gestión y Unidades de Apoyo propuestas en el Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión MIPSE. | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Creación de unidades de gestión y unidades de apoyo | (Número de unidades de gestión o apoyo creadas / Número de unidades de gestión o apoyo propuestas para crear en el MIPSE) * 100 | 8 Unidades existentes actualmente | 100% Crear 12 nuevas unidades (20 Unidades en total) | 33.3% 5 Nuevas unidades | AT 3.1.1 | PLAN RECTORAL | Crear el observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Unicolmayor. | Documento para aprobación | *Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión. *Vicerrectoria Académica *Facultades *Programa de Ciencias Básicas *Subdirección de Proyección Social y Extensión. *Subdirección de Investigación e Innovación | 30 de Noviembre 2023 | Unidades de gestión creadas/ unidades de gestión a crear (5) | AO 3.1.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Crear cinco (5) nuevas unidades de gestión y apoyo | Elaboración de los cinco documentos / Actas y / o correos soporte
|  | IE 3.2 | Actualizar e implementar las Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Actualización de unidades de gestión existentes | (Número de unidades de gestión actualizadas / Número de unidades de gestión existentes) *100 | 8 Unidades existentes actualmente sin actualizar a la política de proyección social y extensión | 100% (8 Unidades actualizadas conforme a la política de proyección social y extensión) | 100% 5 Unidades actualizadas | AT 3.2.1 | PLAN RECTORAL |  | Actas de reunión / Documentos para aprobación | *Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión *Vicerrectoria Académica *Facultades *Programa de Ciencias Básicas *Subdirección de Proyección Social y Extensión. *Subdirección de Investigación e Innovación | 30 de Noviembre 2023 | Unidades de gestión actualizadas conforme a la política de Proyección Social y Extensión/ Unidades de gestión a actualizar (5) | AO 3.2.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Actualizar cinco (5) Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión
E 3.2 | Gestionar programas y proyectos de extensión, innovación y desarrollo social con impacto local, regional y nacional. | IE 3.3 | Virtualizar oferta de servicios de proyección social | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Servicios de proyección social virtualizados | (No. De servicios virtualizados / No. De servicios proyectados a virtualizar) * 100 | 1 Servicio virtualizado | 100% 3 nuevos servicios de proyección social virtualizados (total de 4 servicios virtualizados) | 33.3% 1 Nuevo servicio de proyección social virtualizados | AT 3.3.1 | PLAN RECTORAL |  | Socialización del protocolo para la virtualización del Servicio | *Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión *Vicerrectoria Académica *Facultades *Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional *Subdireccion de Educación virtual *Programa de Ciencias Básicas *Subdirección de Proyección Social y Extensión. | 30 de Noviembre 2023 | Servicios de Proyección Social virtualizado/ Servicio de Proyección Social a Virtualizar (1) | AO 3.3.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Virtualizar 1 servicio de Proyección Social
|  | IE 3.4 | Generar impacto social en la población atendida por las unidades de gestión | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Población beneficiada con programas de proyección social | (No. Beneficiados con programas de proyección social en el periodo actual - No. De beneficiados en el periodo anterior / No. beneficiados en el periodo anterior) * 100 | 6.499 beneficiados con programas de proyección social a 2019 | 5% de incremento anual en beneficiados sobre el año anterior (A partir del 2021) | 5% de incremento en beneficiados sobre el año anterior | AT 3.4.1 | PLAN RECTORAL |  | Envio cartas de presentación de los servicios de Unicolmayor a entidades públicas y privadas | *Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión *Vicerrectoria Académica *Vicerrectoria Administrativa *Facultades Oficina de Relaciones Interindstitucionales *Subdirección de Promoción y Comunicación *Subdirección de Proyección Social y Extensión. | 30 de Noviembre 2023 | Número de beneficiados con programas de Proyección Social 2023/ numeros de beneficiados con programas de proyección social 2022*100 | AO 3.4.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar acciones para incrementar los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual
[5 empty] | Transformaciones sociales | Transformaciones sociales individuales y colectivas de acuerdo con el modelo establecido | No existe línea base | 10 Transformaciones durante la vigencia del PDI (A partir del 2022) | 2 Transformaciones | AT 3.4.2 | PLAN RECTORAL | Dinamizar la presencia de Unicolmayor en programas sociales que permitan dar solución a problemáticas de diferentes sectores de la sociedad y que impacten positivamente a las comunidades, promoviendo escenarios de desarrollo y productividad. | Planeacion de Jornadas donde se evidencie la gestión a la comunidad de nuestras funciones misionales | *Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión *Vicerrectoria Académica *Vicerrectoria Administrativa *Facultades *Subdirección de Promoción y Comunicación *Subdirección de Proyección Social y Extensión. *Cursos de Extensión | 30 de Noviembre 2023 | Transformaciones sociales realizadas/ transformaciones sociales propuestas | AO 3.4.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar avances en la planificación para la generación de 2 transformaciones sociales (individuales y colectivas) de acuerdo con del MIPSE.
E 3.3 | Diversificar el portafolio de servicios ofertados a la sociedad y a los sectores de la economía. | IE 3.5 | Aumentar los ingresos por venta de servicios y de educación continuada | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Ingresos por servicios de proyección social | (Ingresos del periodo actual por venta de servicios - ingresos del periodo de línea base por venta de servicios) / ingresos del periodo anterior de línea base por venta de servicios) *100 | 3712788996 | 0.4% de incremento anual sobre la línea base | 0.4% de incremento anual sobre la línea base | AT 3.5.1 | PLAN RECTORAL | Fortalecer las fuentes de recursos propios de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Propuestas de servicio y/o documentos que evidencien nuestra participación | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión. *Vicerrectoria Académica *Facultades *Programa de Ciencias Básicas *Subdirección de Proyección Social y Extensión. *Subdirección de Investigación e Innovación | 30 de Noviembre 2023 | Incrementeo anual venta de servicios 2023/ incremento anual venta de servicios 2022*100 | AO 3.5.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Incrementar en un 0.4% los ingresos por venta de servicios con respecto al año anterior
[5 empty] | Ingresos por educación continuada | Ingresos por educación continuada | ((Ingresos del periodo actual por venta de educación continuada - ingresos del periodo de línea base por venta de educación continuada)/ ingresos del periodo de línea base por venta de educación continuada) *100 | 0.4% de anual incremento sobre la línea base (A partir del 2021) | 0.4% de incremento anual en ingresos | AT 3.5.2 | PLAN RECTORAL | Fortalecer las fuentes de recursos propios de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Desarrollar y ejecutar lo planeado por parte de las Facultades, en los acuerdos expedidos por el Consejo Académico para la vigencia 2023. | *Vicerrectoría Académica * Facultades * Subdireción de Servicios Administrativos y Contratación Secretaria General | 30 de Noviembre 2023 | Ingresos educacion continuada 2023/ ingresos educacion continuada 2022*100 | AO 3.5.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 0.4% anual los ingresos por concepto de venta de educación continua.
|  | IE 3.6 | Incrementar la cobertura de cursos de extensión | Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión | Cobertura en cursos de extensión | ((No. de inscritos del periodo actual en cursos de extensión - No. de inscritos del periodo anterior en cursos de extensión )/ No. de inscritos del periodo anterior en cursos de extensión) *100 | 3751 inscritos en cursos de extensión | 2% de incremento anual en el número de inscritos con relación a la línea base (A partir del 2022) 75 nuevas inscripciones | 2% de incremento anual en el numero de escritos | AT 3.6.1 | PLAN RECTORAL |  | Presentación de los cursos de extensión y/o documentos que evidencien la promoción de los mismo. | *Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión. *Subdirección de Proyección Social y Extensión. * Cursos de Extensión | 30 de Noviembre 2023 | Inscritos 2023/ Inscritos 2022*100 | AO 3.6.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 2% anual el numero de inscritos a los cursos de extensión.
E 3.4 | Fortalecer los mecanismos de relacionamiento con los egresados para enriquecer los procesos académicos y su proyección profesional. | IE 3.7 | Incrementar la participación de los graduados en los mecanismos de relacionamiento con la Universidad | Subdirección de Proyección Social y Extención | Participación de graduados en mecanismos de relacionamiento | (No. De graduados participantes en el periodo actual - No de graduados participantes en el periodo anterior) /No de graduados participantes en el periodo anterior) *100 | 1307 Egresados participantes en mecanismos de relacionamiento | 5% de incremento anual (A partir del 2021) | 5% de incremento anual en la participación de egresados | AT 3.7.1 | PLAN RECTORAL | Fortalecimiento de la relación universidad - graduado, mediante un proceso de interacción permanente e incentivando el sentido de pertenencia y la cultura Unicolmayorista. | Informes entregados sobre el desarrollo de las actividades | *Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión. *Subdirección de Proyección Social y Extensión. * Área de egresados | 30 de Noviembre 2023 | Egresados 2023/egresados 2022*100 | AO 3.7.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento desde el año 2021 en adelante
|  | IE 3.8 | Actualizar e implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | Subdirección de Proyección Social y Extención | Actualización modelo de seguimiento a graduados | Modelo de seguimiento a graduados actualizado | 1 modelo vigente desde el 2003 sin actualizar | Modelo de seguimiento a graduados actualizado | Modelo de seguimiento a graduados actualizado y aprobado (Acuerdo del Consejo Académico) Implementación del modelo de seguimiento a graduados | AT 3.8.1 | PLAN RECTORAL | Medición de impacto de los egresados en el sector productivo, a través de la realización de estudios referentes al posicionamiento de los graduados y de la identificación de necesidades de actualización de competencias que permitan estrategias de formación. | Documentos que evidencien el impacto de acuerdo con lo establecido en el CNA, y emitidos por el área de Egresados | *Vicerrectoria de Investigación, Innovación y Extensión. *Subdirección de Proyección Social y Extensión. * Área de egresados | 30 de Noviembre 2023 | Modelo egresados implementado | AO 3.8.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Aprobación e implementación del Modelo de seguimiento a egresados | Acto Adminisrativo y documento técnico de sopórte

## BIENESTAR (hidden)
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [15 empty] | CODIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PAA 2023 | [15 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 4 BIENESTAR | [15 empty] | FECHA: | 2022-10-01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria. | [14 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATÉGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | RESPONSABLE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META | 2023 | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2023 |  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto /entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2023 | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 4.1 | Consolidar un modelo integral de bienestar para la comunidad universitaria. | IE 4.1 | Consolidar e implementar el modelo integral de bienestar institucional, donde se establezcan los Planes, Programas, Proyectos y Recursos, dirigidos a la comunidad universitaria. | Subdirección de Bienestar Universitario | Implementación Modelo de Bienestar | Modelo de Bienestar aprobado e implementado | No existe línea base | Modelo Integral de Bienestar Diseñado, aprobado e implementado | Implementación del Modelo Integral de Bienestar | AT 4.1.1 | PLAN RECTORAL | Desarrollar programas de capacitación inclusivos que capitalicen el talento humano y permita a la Universidad alcanzar los puntos de calidad requeridos para el ejercicio de su función. | Acto administrativo de implementación del Modelo de Bienestar 2023 | Subdirección de Bienestar Universitario | 2023-11-30 | Modelo integral de Bienestar implementado | AO 4.1.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementación del Modelo de Bienestar Institucional
|  | IE 4.2 | Consolidar e implementar un programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Subdirección de Bienestar Universitario | Implementación del programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo diseñado e implementado | Servicio de psicopedagogía Proyecto de Asesoría Grupal Inducción a la vida universitaria | 1 Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo diseñado e implementado | Implementación del programa | AT 4.2.1 | PLAN RECTORAL | Consolidar un plan de apoyo y seguimiento que permita generar estrategias para ampliar la cobertura de población estudiantil financiada con apoyos estatales. | Informe anual de consolidación de implementación del programa | Subdirección de Bienestar Universitario | 2023-11-30 | Implementación del programa | AO 4.2.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar el Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo.
[5 empty] | Estudiantes con mejora en su desempeño académico | (No. de estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas que mejoran su desempeño académico en los programas de pregrado y posgrado / No. de estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas) * 100 (Indicador expresado en términos de sostenimiento de valores 2022-2025) | No existe Línea base por ser programa nuevo | 40% para el 2021 de los estudiantes identificados con mejoras en su desempeño académico 60% por año, sostenido del 2022 hasta el 2025 de los estudiantes identificados con mejoras en su desempeño académico (sostenido) | 60% por año, sostenido del 2022 hasta el 2025 de los estudiantes identificados con mejoras en su desempeño académico | AT 4.2.2 | PLAN RECTORAL |  | Informe sistema Adviser | Subdirección de Bienestar Universitario | 2023-11-30 | No. de estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas que mejoran su desempeño académico en los programas de pregrado y posgrado / No. de estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas | AO 4.2.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Realizar acompañamiento a los estudiantes identificados con alertas académicas, a través de las estrategias del Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo.
|  | IE 4.3 | Consolidar e implementar un programa que desarrolle competencias para la vida, relacionadas con el autoconocimiento y la relación con los demás y su entorno. | Subdirección de Bienestar Universitario | Implementación programa que desarrolle competencias para la vida | Programa que desarrolle competencias para la vida consolidado e implementado | Asesorías individuales en psicología Inducción a la vida laboral Asesorías especiales | 1 Programa que desarrolle competencias para la vida, relacionadas con el autoconocimiento y la relación con los demás y su entorno diseñado e implementado | Implementación del programa | AT 4.3.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe anual de consolidación de implementación del programa | Subdirección de Bienestar Universitario | 2023-11-30 | Implementación del programa | AO 4.3.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar el Programa que desarrolle competencias para la vida, relacionadas con el autoconocimiento y la relación con los demás y su entorno.
[5 empty] | Estudiantes participantes en el programa que desarrolle competencias para la vida | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar / No. de cupos de asignados) * 100 | No existe Línea base por ser programa nuevo | 90% de participación en el programa (A partir del 2021) | 90% de participación | AT 4.3.2 | PLAN RECTORAL |  | Reporte de participación de estudiantes por semestre con especificaciones del % de participación | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar / No. de cupos de asignados) * 100 | AO 4.3.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Lograr que el 90% de los estudiantes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa.
|  | IE 4.4 | Consolidar e implementar un programa de apoyo socioeconómico que contribuyan a fortalecer la permanencia y graduación estudiantil | Subdirección de Bienestar Universitario | Implementación programa de apoyo socioeconómico | Programa de apoyo socioeconómico consolidado e implementado | Apoyo nutricional Apoyo en transporte urbano Aprendices Estímulos por participación en grupos de representación | 1 Programa de apoyo socioeconómico consolidado e implementado | Implementación del Programa | AT 4.4.1 | PLAN RECTORAL | Ampliación del programa de apoyo nutricional, incluso desde primer semestre. | Informe anual de consolidación de implementación del programa | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | Implementación del programa | AO 4.4.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar el Programa de apoyo socioeconómico
[5 empty] | Estudiantes beneficiados con apoyos socioeconómicos que no pierden asignaturas | (No. de estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas que recibieron beneficios socioeconómicos que no perdieron asignaturas / No. de estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas) * 100 (El dato se calcula mediante promedio anual (semestre 1 + semestre 2)/2) (Indicador expresado en términos de sostenimiento de valores 2021-2025) | No existe Línea base por programa académico relacionado con el sistema de alertas tempranas | 80% de beneficiados del programa que no pierden asignaturas | 80% de beneficiados del programa que no pierden asignaturas | AT 4.4.2 | PLAN RECTORAL |  | Reporte de participación de estudiantes por semestre con especificaciones del % de participación | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | o. de estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas que recibieron beneficios socioeconómicos que no perdieron asignaturas / No. de estudiantes identificados por el sistema de alertas tempranas) * 100 | AO 4.4.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Realizar acompañamiento al 80% de los estudiantes inscritos en el programa de apoyo socioeconómico basados en los recursos economicos disponibles en el presupuesto anual.
|  | IE 4.5 | Consolidar e implementar el Programa de Deporte y uso del tiempo libre que promueva hábitos de vida saludable, actividad física, deporte y aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad universitaria. | Subdirección de Bienestar Universitario | Implementación programa de deporte y uso del tiempo libre | Programa de deporte y uso del tiempo libre consolidado e implementado | Cursos complementarios Grupos de representación | 1 Programa de deporte y uso del tiempo libre consolidado e implementado | Implementación del Programa | AT 4.5.1 | PLAN RECTORAL | Fortalecimiento y creación de nuevos grupos de representación cultural, deportivos como escenarios de visibilidad institucional. | Informe anual de consolidación de implementación del programa | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | Implementación del programa | AO 4.5.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar el Programa de deporte y uso del tiempo libre
[5 empty] | Estudiantes participantes en el programa de deporte y uso del tiempo libre | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar / No. de cupos de asignados) * 100 | No existe Línea base por ser programa nuevo | 90% de participación en el programa (A partir del 2021) | 90% de participación | AT 4.5.2 | PLAN RECTORAL |  | Reporte de participación de estudiantes por semestre con especificaciones del % de participación | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar / No. de cupos de asignados) * 100 | AO 4.5.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Lograr que el 90% de los estudiantes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa.
|  | IE 4.6 | Consolidar e implementar el Programa de Arte y Cultura, que facilite la expresión artística y cultural, a través de espacios de creación, intercambio, estimulación, sensibilización y apreciación de las diferentes manifestaciones. | Subdirección de Bienestar Universitario | Implementación programa de Arte y Cultura | Programa de Arte y Cultura consolidado e implementado | Cursos complementarios Grupos de representación | 1 Programa consolidado e implementado | Implementación del Programa | AT 4.6.1 | PLAN RECTORAL | Fortalecimiento y creación de nuevos grupos de representación cultural, deportivos como escenarios de visibilidad institucional. | Informe anual de consolidación de implementación del programa | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | Implementación del programa | AO 4.6.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar el Programa de arte y cultura.
[5 empty] | Estudiantes participantes en el programa de Arte y Cultura | (Numero de estudiantes participantes en el programa de bienestar / Numero de cupos de asignados) * 100 | No existe línea base por ser programa nuevo | 90% de participación en el programa (A partir del 2021) | 90% de participación | AT 4.6.2 | PLAN RECTORAL |  | Reporte de participación de estudiantes por semestre con especificaciones del % de participación | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar / No. de cupos de asignados) * 100 | AO 4.6.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Lograr que el 90% de los estudiantes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa.
|  | IE 4.7 | Consolidar e implementar un programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado. | Subdirección de Bienestar Universitario Subdirección de Talento Humano | Implementación programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado | Programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado consolidado e implementado | Servicios en medicina general Odontología Laboratorio clínico | 1 Programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado consolidado e implementado | Implementación del Programa | AT 4.7.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe anual de consolidación de implementación del programa | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | Implementación del programa | AO 4.7.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar Programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado.
[5 empty] | Estudiantes participantes en el programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar /No. de cupos de asignados) * 100 | No existe Línea base por ser programa nuevo | 90% de participación en el programa (A partir del 2021) | 90% de participación | AT 4.7.2 | PLAN RECTORAL |  | Reporte de participación de estudiantes por semestre con especificaciones del % de participación | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar / No. de cupos de asignados) * 100 | AO 4.7.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Lograr que el 90% de los estudiantes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa.
[5 empty] | Disminución del ausentismo por enfermedad de origen común en los participantes del programa de bienestar - docentes y administrativos | (No. de docentes y administrativos participantes del programa de bienestar que disminuyeron el ausentismo por enfermedad de origen común / No. de participantes en el programa de bienestar) * 100 (Indicador de tendencia negativa, expresado en términos de sostenimiento de valores 2021-2022) | 0,12% de ausentismo por enfermedad de origen común en el 2019 | 0,10% de ausentismo por enfermedad de origen común al finalizar el plan (A partir del 2021) | 0,10% de ausentismo por enfermedad de origen común | AT 4.7.3 | PLAN RECTORAL | Fortalecer el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita a docentes y servidores públicos contar con un ambiente físico, psicológico y cultural propicio para su desarrollo integral, teniendo como punto de partida la participación y construcción colectiva. | Informe semestral ausentismo por enfermedad origen comun | Subdirección Talento Humano Subdirección Bienestar Insitucional | 30 /11/2023 | No. Informes propuestos /No. informes elaborados | AO 4.7.3
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Disminuir el ausentismo por enfermedad de origen común a un 0,10%..
[5 empty] | Disminución del ausentismo por enfermedad de origen laboral en los participantes del programa de bienestar - docentes y administrativos | (No. de docentes y administrativos participantes del programa de bienestar que disminuyeron el ausentismo por enfermedad de origen laboral / No. de participantes en el programa de bienestar) * 100 (Indicador de tendencia negativa, expresado en términos de sostenimiento de valores 2021-2022) | 0,0004% de ausentismo por enfermedad de origen laboral en el 2019 | 0,0003% de ausentismo por enfermedad de origen laboral al finalizar el plan (A partir del 2021) | 0,0003% de ausentismo por enfermedad de origen laboral | AT 4.7.4 | PLAN RECTORAL |  | Informe semestral ausentismo por enfermedad origen laboral | Subdirección Talento Humano Subdirección Bienestar Insitucional | 30 /11/2023 | No. Informes propuestos /No. informes elaborados | AO 4.7.4
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Disminucir el ausentismo por enfermedad de origen laboral al 0,0003%
|  | IE 4.8 | Consolidar e implementar un programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional. | Subdirección de Bienestar Universitario | Implementación programa de promoción para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria | Programa de promoción para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria diseñado e implementado | No existe Línea base por ser programa nuevo | 1 Programa consolidado e implementado | Implementación del Programa | AT 4.8.1 | PLAN RECTORAL | Apoyo para la creación de grupos de representación de funcionarios administrativos que deseen desarrollar sus potenciales de creación artística, cultural e incluso deportivo. | Informe anual de consolidación de implementación del programa | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | Implementación del programa | AO 4.8.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar el Programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional..
|  |  |  | Subdirección de Talento Humano | Estudiantes participantes por programa académico en el programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria. | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar / No. de cupos de asignados) * 100 | No existe Línea base por ser programa nuevo | 90% de participación en el programa (A partir del 2021) | 90% de participación | AT 4.8.2 | PLAN RECTORAL | Fortalecimiento del Plan de Bienestar Estudiantil | Reporte de participación de estudiantes por semestre con especificaciones del % de participación | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar / No. de cupos de asignados) * 100 | AO 4.8.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Lograr que el 90% de los estudiantes inscritos, participen en las actividades del Programa.
[5 empty] | Docentes y funcionarios participantes en el programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria. | (No. de Docentes y funcionarios participantes en el programa de bienestar /No. de cupos de asignados) * 100 | No existe Línea base por ser programa nuevo | 90% de participación en el programa (A partir del 2021) | 90% de participación | AT 4.8.3 | PLAN RECTORAL | Fortalecimiento del Plan de Bienestar Laboral | Informe semestral de participación de docentes y administrativos en el Programa(mejor información que suministre Bienestar Intitucional) | Subdirección Talento Humano | 30 /11/2023 | No. Informes elaborados/No. informes propuestos | AO 4.8.3
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Lograr que el 90% de los Docentes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa.
|  | IE 4.9 | Consolidar e implementar el Programa de Inclusión Institucional, de acuerdo con lo establecido en la Política. | Subdirección de Bienestar Universitario | Implementación programa de inclusión institucional | Programa de Inclusión Institucional consolidado e implementado | 1 Política de inclusión | 1 Programa de inclusión institucional consolidado e implementado | Implementación del Programa | AT 4.9.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe anual de consolidación de implementación del programa | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | Implementación del programa | AO 4.9.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar el programa de inclusión Institucional
[5 empty] | Participantes en el programa de inclusión | (Numero de participantes en el programa de inclusión / población identificada)* 100 | Línea de atención cero acoso Protocolo de atención a violencia de genero | 90% de participación en el programa (A partir del 2021) | 90% de participación | AT 4.9.2 | PLAN RECTORAL |  | Reporte de participación de estudiantes por semestre con especificaciones del % de participación | Subdirección de Bienestar Universitario | 30 /11/2023 | (No. de estudiantes participantes en el programa de bienestar / No. de cupos de asignados) * 100 | AO 4.9.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Lograr que el 90% de los estudiantes inscritos, participen en las actividades del Programa.
|  | IE 4.10 | Consolidar e implementar un programa de felicidad laboral | Subdirección de Talento Humano | Implementación programa de felicidad laboral | Programa de felicidad laboral consolidado e implementado | No existe Línea base por ser programa nuevo | 1 Programa consolidado e implementado | Implementación del Programa | AT 4.10.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe semestral del desarrollo de las actividades propuestas en el Programa de Felicidad Laboral | Subdirección Talento Humano | 30 /11/2023 | Implementación del programa | AO 4.10.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar el programa de felicidad laboral.
[5 empty] | Percepción del Clima laboral | Porcentaje percepción de favorabilidad (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 83% de favorabilidad en las encuestas de percepción del clima laboral en los docentes (año 2019) 77% de favorabilidad en las encuestas de percepción del clima laboral en los administrativos (año 2016) | 1% de Incremento bianual en la medición general del clima organizacional tanto para docentes como para administrativos | 85% de favorabilidad en las encuestas de percepción del clima laboral de docentes | AT 4.10.2 | PLAN RECTORAL |  | Informe semestral de las actividades desarrolladas para la intervenciòn de Clima Laboral a partir de los resultados de percepción de 2022. | Subdirección Talento Humano | 30 /11/2023 | No. Informes elaborados/No. informes propuestos | AO 4.10.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Percepción del clima laboral en 85% de favorabilidad.
E 4.2 | Consolidar el sistema de permanencia y graduación estudiantil | IE 4.11 | Implementar el Sistema de Permanencia y Graduación | Vicerrectoría Académica | Implementación sistema de permanencia y graduación | Sistema de permanencia y graduación implementado | Política de permanencia y graduación | 1 Sistema de permanencia y graduación implementado | Implementación del Sistema de permanencia y graduación | AT 4.11.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe de la implementación y actividades del Sistema de Permanencia y Graduación | Subdirección de Bienestar Universitario | 2023-11-30 | Sistema de permanencia y graduación implementado | AO 4.11.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementacion el Sistema de Permanencia y Graduación
|  | IE 4.12 | Disminuir el promedio institucional de deserción estudiantil | Vicerrectoría Académica | Índice de deserción estudiantil anual | Porcentaje de deserción estudiantil (Indicador de tendencia negativa, con valores acumulados) | 8% de deserción estudiantil institucional | Disminuir en un 2% para el final del plan (llegar a un 6% de deserción estudiantil institucional) | 7% de deserción estudiantil | AT 4.12.1 | PLAN RECTORAL |  | Reporte de SPADIES con el porcentaje de deserción estudiantil (menor o igual al 7%) segun el corte de SPADIES | Subdirección de Bienestar Universitario | 2023-11-30 | Porcentaje de deserción estudiantil institucional | AO 4.12.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Mantener en 7% el procentaje de deserción estudiantil

## INTERNACIONALIZACIÓN (hidden)
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [15 empty] | CODIGO: | EDEFO-24
|  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PAA 2023 | [15 empty] | VERSIÓN: | 3
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 5 INTERNACIONALIZACIÓN | [15 empty] | FECHA: | 2022-10-01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad. | [14 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATÉGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | RESPONSABLE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META | 2023 | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2023 |  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto /entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2023 | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
IE 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.1 | Incrementar la movilidad en casa de docentes y estudiantes | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | Movilidad en casa de estudiantes | No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo anterior (La totalización se mide anualmente de manera acumulada) | 533 estudiantes participantes en los webinar | Incremento anual de 30 estudiantes participantes en movilidad en casa (Proyecto colaborativo virtual de aprendizaje) | 30 Nuevos estudiantes en movilidad en casa Para un total acumulado de 653 con movilidad | AT 5.1.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe consolidado por el Equipo de Relaciones Internacionesl ERI con especificación de movilidades en casa | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Numero de estudiantes en movilidad en casa / Numero de estudiantes proyectados | AO 5.1.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Incrementar 30 nuevos estudiantes en movilidad en casa
[5 empty] | Movilidad en casa de docentes | No. de docentes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de docentes con movilidad en casa en el periodo anterior (La totalización se mide anualmente de manera acumulada) | 13 docentes con movilidad en casa | Incremento anual de 3 docentes con movilidad en casa | 3 Nuevas movilidades en casa docentes Para un total acumulado de 25 movilidades docentes en casa | AT 5.1.2 | PLAN RECTORAL |  | Reporte consolidado por los profesores con horas asignadas de internacionalización sobre la movilidades en casa de docentes, que registre un incremento igual o mayor a 3 docentes con respecto a la vigencia anterior | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Numero de movilidades en casa Docentes realizadas / Numero de movilidades propuestas | AO 5.1.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Incrementar 3 nuevas movilidades en casa de docentes
|  | IE 5.2 | Incrementar la internacionalización de la investigación | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | Proyectos de investigación con internacionalización | No. de proyectos de investigación para internacionalización Realizados en el periodo actual - No. de proyectos de investigación para internacionalización Realizados en el periodo anterior | 8 proyectos de investigación en alianza estratégica internacional | 1 Nuevo proyecto de investigación en alianza estratégica internacional por cada año (13 proyectos de investigación en alianza estratégica internacional en total) | 3 Nuevos proyecto de investigación Para un total acumulado de 12 proyectos de investigación | AT 5.2.1 | PLAN RECTORAL | Incrementar la internacionalización a través de los convenios, alianzas estratégicas y redes | Resoluciones o actos administrativos de proyectos de investigación | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Numero de proyectos de Investigación realizados / Numero de proyectos de Investigación propuestos | AO 5.2.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar 3 nuevos proyectos de investigación
|  | IE 5.3 | Implementar programas para la internacionalización del currículo (doble titulación) | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | Programas con doble titulación | (No. De Programas con doble titulación / No. Total de Programas Propuestos para doble titulación)*100 | No existe línea base | 100% (4 programas con doble titulación durante el plazo del PDI) | 50% 2 programas con doble titulación | AT 5.3.1 | PLAN RECTORAL | Realizar convenios con instituciones de educación superior internacionales, para obtener mecanismos de internacionalización de currículo y posibilitar la doble titulación para 2 programas académicos acreditados de Unicolmayor. | Resoluciones o actos administrativos | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Programas con doble titulación ofertados/ numero de programas con doble titulación propuestos | AO 5.3.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar 2 programas con doble titulación
|  | IE 5.4 | Incrementar la movilidad académica en doble vía tanto nacional como internacional | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | Estudiantes con movilidad nacional e internacional | No. de estudiantes en movilidad nacional e internacional en el periodo actual - No. De estudiantes en movilidad nacional e internacional en el periodo anterior | 215 Estudiantes con movilidad nacional e internacional | 45 Nuevos estudiantes con movilidad académica nacional e internacional | 11 Nuevos estudiantes con movilidad académica Para un total acumulado de 240 estudiantes con movilidad académica | AT 5.4.1 | PLAN RECTORAL |  | Resolución o acto administrativo de movilidades | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Numero de estudiantes con movilidad academica nacional e internacional/ Numero de estudiantes con movilidad propuestos | AO 5.4.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de 11 estudiantes en movilidad académica nacional e internacional
|  | IE 5.5 | Incrementar experiencias de internacionalización a partir del desarrollo de competencias de multilingüismo en la comunidad Universitaria | Área de Centro de Idiomas. | Experiencias de internacionalización con un segundo idioma | No. De experiencias de internacionalización con segundo idioma realizadas en el periodo actual - No. De experiencias de internacionalización con segundo idioma realizadas en el periodo anterior | 4 Experiencias de internacionalización con un segundo idioma | Incremento anual de 1 experiencia de internacionalización con un segundo idioma cada año (A partir del 2021) | 3 Nuevas experiencias de internacionalización Para un total acumulado de 7 experiencias de internacionalización | AT 5.5.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe consolidado por el Equipo de Relaciones Internacionesl ERI con especificación de las 3 nuevas experiencias de internacionalización | Oficina de Relaciones Interinstitucionales Area de centro de idiomas | 2023-11-30 | Numero de experiencias de Internacionalización realizadas/ Numero de experiencias realizads | AO 5.5.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar y/o desarrollar 3 experiencias de internacionalización
|  | IE 5.6 | Implementar la internacionalización de la proyección social a través de la ejecución de proyectos | Oficina de Relaciones Interinstitucionales Subdirección de Proyección Social y Extención | Proyectos con enfoque de internacionalización | No. De Proyectos con enfoque de Internacionalización del periodo actual - No. De Proyectos con enfoque de Internacionalización del periodo anterior | No existe línea base | 5 Proyectos con enfoque de internacionalización (1 Proyecto por año a partir del 2021) | 1 Nuevo proyectos con enfoque de internacionalización Para un total acumulado de 1 proyecto con enfoque de internacionalización | AT 5.6.1 | PLAN RECTORAL |  | Resolución, acto administrativo o contrato | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | 1 Nuevo proyecto con enfoque de internacionalización | AO 5.6.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | "Desarrollar avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización, de la siguiente manera: 1 nuevo proyecto en el 2023
E 5.2 | Fortalecer el intercambio cultural de la comunidad académica desde los ejes de internacionalización. | IE 5.7 | Aumentar la presencia de estudiantes extranjeros en la institución. | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | Estudiantes con movilidad entrante | No. Estudiantes con Movilidad Entrante en el periodo actual - No. Estudiantes con Movilidad Entrante en el periodo anterior | 3 Estudiantes con movilidad entrante | 5 Estudiantes con movilidad entrante por Año (A partir del 2021) | 8 Nuevos estudiantes en movilidad entrante Para un total acumulado de 18 estudiantes en movilidad entrante | AT 5.7.1 | PLAN RECTORAL |  | Resolución o acto administrativo de movilidades | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Numero de estudiantes en movilidad entrante/ numero de estudiantes en movilidad entrante proyectados | AO 5.7.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Aumentar las acciones de internacionalizacion que permitan incrementar en 8 el número de estudiantes de movilidad entrante (Internacional)
|  | IE 5.8 | Establecer una cátedra virtual conjunta relacionada con la temática intercultural | Vicerrectoría Académica | Cátedras virtuales con temática intercultural | No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo actual - No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo anterior | No existe línea base | 6 Cátedras virtuales conjuntas con temática de interculturalidad boletin (1 Nueva cátedra virtual por año) | 4 Nuevas cátedras virtuales Para un total acumulado de 4 cátedras virtuales | AT 5.8.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe consolidado por el Equipo de Relaciones Internacionesl ERI con especificación de 4 Catedras virtuales | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Numero de catedras virtuales realizadas/ Numero de catedras virtuales proyectadas | AO 5.8.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar cuatros (4) cátedra virtuales con temática intercultural
|  | IE 5.9 | Implementar actividades extracurriculares y programas de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | Actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | (No. Actividades Realizadas / No. De Actividades planeadas) * 100 | No existe línea base | 10 Actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | 50% 3 Nuevas actividades de convivencia | AT 5.9.1 | PLAN RECTORAL |  | Resoluciones o actos administrativos | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Numero de actividades de convivencia realizadas/ Numero de actividades de convivencia proyestadas | AO 5.9.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Desarrollar actividades extracurriculares que permitan la interacción entre estudiantes Unicolmayor e invitados internacionales, de la siguiente manera: 3 actividades de convivencia en el 2023.
|  | IE 5.10 | Establecer convenios con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | Convenios para el estudio de culturas y regiones extranjeras | (No. De Convenios Establecidos / No. De Convenios Proyectados) * 100 | No existe línea base | 100% 5 Convenios con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras (1 Nuevo convenio por año a partir del 2021) | 1 Nuevo convenio Para un total acumulado de 3 nuevos convenios | AT 5.10.1 | PLAN RECTORAL | Movilidad de docentes, para la apropiación y fortalecimiento de los currículos, vistos desde la comprensión metodológica y técnica que permita la unificación y estandarización de la educación, respetando la identidad institucional y su cultura. | Resolución, acto administrativo o contrato | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | 1 Nuevo Convenio | AO 5.10.1
Movilidad Internacional de estudiantes, para fortalecer las competencias que permitan su desarrollo profesional, integrando habilidades y destrezas cognitivas, comunicativas, actitudinales que faciliten su relación con la sociedad vista desde la multiculturalidad y la globalización.
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Establecer un convenio con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras
E 5.3 | Fortalecer la internacionalización desde las redes de cooperación y las comunidades académicas, en articulación con la docencia, la investigación y la proyección social. | IE 5.11 | Incrementar la internacionalización a través de los convenios, alianzas estratégicas y redes | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | Convenios, alianzas y redes de internacionalización | No. De convenios, alianzas y redes oficializadas en el periodo actual - No. De convenios, alianzas y redes oficializadas en el periodo anterior | 31 convenios | Incrementar 2 convenios por año (A partir del 2021 | 4 Nuevos convenios Para un total acumulado de 37 nuevos convenios | AT 5.11.1 | PLAN RECTORAL |  | Resolución, acto administrativo o contrato | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Numero de convenios realizados / Numero de convenios proyectados | AO 5.11.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Establecer 4 nuevos convenios de internacionalización
|  | IE 5.12 | Implementar las iniciativas suscritas en los convenios, alianzas y redes | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | Iniciativas de internacionalización ejecutadas | (No. De iniciativas ejecutadas a través de convenios alianzas y redes/ No. De iniciativas propuestas) (Indicador expresado anualmente de manera acumulativa) | 29% de los convenios suscritos ejecutados a 2019 | 80% de las iniciativas proyectadas, ejecutadas al final del periodo del PDI | 35% de las iniciativas ejecutadas | AT 5.12.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe consolidado por el Equipo de Relaciones Internacionesl ERI con especificación del porcentaje de iniciativas ejecutadas | Oficina de Relaciones Interinstitucionales | 2023-11-30 | Porcentaje de las iniciativas ejecutadas | AO 5.12.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Ejecutar el 35% de las iniciativas

## PROCESOS ACADÉMICOS
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [16 empty] | CODIGO: | EDEFO-23
|  | FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PAA 2023 | [16 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 6 PROCESOS ACADÉMICOS | [16 empty] | FECHA: | 2022-10-01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés. | [14 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATÉGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | RESPONSABLE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META | 2023 | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2023 |  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto /entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2023 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 6.1 | Actualizar la normatividad institucional que responda a las dinámicas y demandas de la educación superior | IE 6.1 | Actualizar el Estatuto General de la Universidad | Rectoría | Actualización del estatuto general | Estatuto general aprobado e implementado | Estatuto general vigente sin actualizar Documento propuesta de mesas de trabajo del estatuto general - año 2018 | Estatuto general actualizado e implementado | Estatuto general actualizado y aprobado (Acuerdo del Consejo Superior) | AT 6.1.1 | PLAN RECTORAL | Potencializar la estructura organizacional, promoviendo una actualización normativa, participativa, flexible y ágil que dé respuesta a las tendencias educativas y desarrollo eficiente de la función pública. | Estatuto General aprobado por CSU | Vicerrectoria Admiistrativa y Financiera | 2023-06-30 | Estato gerenal actualizado e implementado | AO 6.1.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Actualización del estatuto general
|  | IE 6.2 | Actualizar la Estructura Orgánica de la Universidad | Rectoría | Actualización estructura orgánica | Estructura orgánica actualizada e implementada | Estudios base para el diseño de la estructura orgánica del año 2014 | Estructura orgánica actualizada e implementada | Concurso público para proveer los cargos de la nueva estructura orgánica e implementación | AT 6.2.1 | PLAN RECTORAL |  | Lanzamiento Concurso público | Vicerrectoria Admiistrativa y Financiera | 2023-11-30 | Numero de cargos seleccionados vs numero de cargos ofertados | AO 6.2.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Ejecución del concurso público
|  | IE 6.5 | Diseñar e implementar el Estatuto Administrativo | Rectoría | Creación estatuto administrativo | Estatuto administrativo diseñado e implementado | Propuesta del estatuto administrativo del año 2014 en Vicerrectoría Administrativa | Estatuto administrativo actualizado e implementado | Estatuto administrativo actualizado y aprobado (Acuerdo del Consejo Superior) e implementación | AT 6.5.1 | PLAN RECTORAL |  | Estatuto Administrativo actualizado aprobado por CSU | Vicerrectoria Admiistrativa y Financiera | 2023-06-30 | Estato Administrativo actualizado e implementado | AO 6.5.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Aprobar e implementar el estatuto administrativo
|  | IE 6.6 | Actualizar el reglamento de bienestar universitario | Rectoría | Actualización reglamento de bienestar | Reglamento de bienestar actualizado e implementado | Reglamento de bienestar universitario vigente sin actualizar | Reglamento de bienestar universitario actualizado e implementado | Implementación reglamento de bienestar universitario | AT 6.6.1 | PLAN RECTORAL |  | Plan de bienestar 2023 aprobado | Vicerrecotira Administrativa y fiananciera / Subdireccion de Bienestar | 2023-03-30 | Plan de bienestar 2023 aprobado e implementado | AO 6.6.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementación del Plan de Bienestar Universitario
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.7 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el área administrativa | Rectoría | Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Fases ejecutadas para la implementación del MIPG | Sistema de Gestión Calidad SISGECC Modelo Estándar de Control Interno MECI | 5 Fases ejecutadas para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Fase 2 Elaboración planes de acción MIPG Fase 3 Socialización planes de acción Fase 4 Ejecución planes de acción Fase 5 Seguimiento y monitoreo | AT 6.7.1 | PLAN RECTORAL | Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión y Control, y obtener resultados óptimos en el proceso de mejora continua e incorporándolo sobre un sistema de información, que facilite el desarrollo del ciclo PHVA institucional. | Informe de avance de las fases de implementación del MIPG | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 2023-11-30 | Fases ejecutadas /Fases programadas (4) | AO 6.7.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Ejecutar las fases para la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG
|  | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Secretaria General | Modernización documental | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental | Diagnostico integral del estado archivístico de la Universidad 2019 | 5 Fases ejecutadas para la modernización de la gestión documental | Fase 2 Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD Fase 3 Elaboración de las tablas de valoración documental TVD Fase 4 Análisis y diseño de alternativas de solución para la creación del archivo central y modernización de los sistemas de información Fase 5 Implementación de las alternativas de solución seleccionadas | AT 6.8.1 | PLAN RECTORAL | Consolidar una archivo central que precerve la información institucional tanto fisica como viertual de la Universidad Colegio Myor de Cundinamarca | Instrumentos archivisticos | Todas las depencias Académicas y administrativas | 2023-06-30 | Total de instrumentos archivisticos elaborados/ número de instrumentos archivisticos proyectados | AO 6.8.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Aprobación de los instrumentos Arhivísticos
|  | IE 6.9 | Diseñar e implementar el modelo integral de comunicaciones de la Unicolmayor | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | Implementación modelo integrado de comunicaciones | Modelo integrado de comunicaciones aprobado e implementado | Redes sociales oficiales Boletín institucional imaginario Unicolmayor Emisora Unicolmayor Pagina web Institucional | Modelo integral de comunicaciones diseñado y aprobado | Implementación modelo integral de comunicaciones | AT 6.9.1 | PLAN RECTORAL |  | Informe de implementación del modelo integral de comunicaciones. Informe de actividades ejecutadas. | Subdirección de Promoción y Comunicaciones. | 30 de noviembre | Modelo integrado de comunicaciones implementado. | AO 6.9.1 | Creación del plan de implementación del Modelo Integral de Comunicaciones | Plan de Implementación del Modelo | Subdirección de Promoción y Comunicación | 30/03/203
[11 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN | [6 empty] | Ejecución del Plan del Modelo Integral de Comunicaciones | Informe de ejecución del Modelo | Subdirección de Promoción y Comunicación | 2023-11-30
[11 empty] | PDI | Implementación del Modelo integral de comunicaciones
|  | IE 6.10 | Diseñar e implementar un modelo integral de participación de conformidad con la norma ISO 9001 | Secretaria General | Implementación Modelo integrado de participación | Modelo integrado de participación implementado | No existe línea base | Modelo integral de participación diseñado e implementado | Modelo integral de participación diseñado y aprobado (Aprobado por Rectoría) e implementado | AT 6.10.1 | PLAN RECTORAL |  | Documento Estrategia Participación Ciudadana | Secretaría General | 2023-06-30 | Porcentaje de implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana | AO 6.10.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar la estrategia de participación ciudadana

## GESTIÓN DE RECURSOS (hidden)
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [15 empty] | CODIGO: | EDEFO-23
|  | FORMATO FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL PAA 2023 | [15 empty] | VERSIÓN: | 2
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN DE RECURSOS | [15 empty] | FECHA: | 2022-10-01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional. | [14 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL OPERATIVO
ESTRATÉGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | RESPONSABLE | NOMBRE INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | LÍNEA BASE | META | 2023 | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2023 |  |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto /entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA 2023 | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO
E 7.1 | Modernizar la plataforma tecnológica acorde con las necesidades de la comunidad universitaria y el desarrollo, uso y apropiación de las TIC. | IE 7.1 | Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI elaborado | No existe línea base | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI elaborado | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI elaborado (Aprobado por Rectoría) e implementado | AT 7.1.1 | PLAN RECTORAL | Transformación hacia las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones | Matriz de seguimiento a las actividades establecidas en el PETIC junto con los soportes de cada una de las actividades | Oficina de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 2023-11-30 | Actividade implementadas/actividades propuestas*100 | AO 7.1.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI
[5 empty] | Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | (No. De proyectos implementados del PETI/No. Proyectos formulados en el PETI) *100 | No existe línea base | 100% de ejecución del PETI | 35% de ejecución del PETI | AT 7.1.2 | PLAN RECTORAL | PETIC formulado e implementado para el beneficio en la productividad institucional | Matriz de seguimiento a las actividades establecidas en el PETIC junto con los soportes de cada una de las actividades | Oficina de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 2023-11-30 | % ejecución de proyectos realizados/ % ejecución de proyectos a realizar | AO 7.1.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Ejecutar el 35% de los proyectos identificados dentro del PETI
|  | IE 7.2 | Aumentar el parque computacional y renovar los equipos de computo que han superado su vida útil por obsolescencia tecnológica | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Incremento del parque computacional | Porcentaje de incremento en el parque computacional | 997 Computadores | 20% de incremento en el parque computacional durante la vigencia del PDI | 13.5% de incremento en el parque computacional | AT 7.2.1 | PLAN RECTORAL |  | Contrato u orden de trabajo de adquisición de equipos | Oficina de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 2023-11-30 | Numero de equipos adquiridos/numero de equipos solicitados | AO 7.2.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Incrementar el parque computacional de acuerdo a demanda , recursos y espacio fisico
|  | IE 7.3 | Fortalecer los sistemas de información y aplicaciones de la Universidad | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Fortalecimiento sistemas de información | (Sistemas de información y aplicaciones fortalecidos / Sistemas de información y aplicaciones priorizados para fortalecer) * 100 | 11 sistemas de información vigentes Academusoft, Novasoft, Orfeo, Janium, Pagina web, Mesa de ayuda, Isodoc, Adviser, Simit, Convocatoria Docente, Sistema de gestión del Conocimiento | 100% de los Sistemas de información y aplicaciones priorizados fortalecidos (sostenido) | 100% de los Sistemas de información y aplicaciones priorizados fortalecidos | AT 7.3.1 | PLAN RECTORAL | Sistematización de los espacios físicos y asignación automatizada de los mismos. | Contratos de mantenimiento, o renovación de sistemas de información | Oficina de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 2023-11-30 | (Sistemas de información y aplicaciones fortalecidos / Sistemas de información y aplicaciones priorizados para fortalecer) * 100 | AO 7.3.1
[11 empty] | PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN | Transformación hacia las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
[11 empty] | PDI | Fortalecer los sistemas de información y aplicaciones priorizadas
|  | IE 7.4 | Aumentar cobertura y calidad en la conectividad | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Velocidad de conexión a Internet | Velocidad de canal de internet | 600 Mbps de canal de internet | 2000 Mbps Velocidad del canal de internet (acumulado) | 1500 Mbps Velocidad del canal de internet | AT 7.4.1 | PLAN RECTORAL |  | Contrato de incremento de velocidad | Oficina de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 2023-11-30 | Velocidad de internet actual/ velocidad propuesta | AO 7.4.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Aumentar la velocidad del canal de internet mínimo en 1500 Mbps
|  | IE 7.5 | Implementar la Política de Gobierno Digital | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Implementación de la política de gobierno digital | Política de Gobierno Digital implementada | Diagnostico de implementación de la política | Política de gobierno digital diseñada e Implementadas | Fase 1. Diagnostico actualizado Fase 2. Plan de trabajo para la implementación de la política Fase 3 Implementación de la política | AT 7.5.1 | PLAN RECTORAL | Transformación de la Política de Gobierno Digital | Politica de Gobierno Digital aprobada | Oficina de las Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | 2023-06-30 | Fases implementadas/ fases a implementar | AO 7.5.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Diseñar y ejecutar las fases 1, 2 y 3 para la implementación de la política de gobierno digital
E 7.2 | Optimizar los recursos financieros y gestionar nuevas fuentes de ingresos. | IE 7.6 | Diseñar e implementar un modelo financiero que permita realizar la evaluación y seguimiento de las nuevas fuentes de financiamiento y el manejo de los excedentes. | Subdirección Financiera | Implementación modelo financiero | Modelo financiero diseñado e implementado | No tiene línea base | 1 Modelo Financiero diseñado e implementado | Implementación del modelo | AT 7.6.1 | PLAN RECTORAL | Generar una cultura de ahorro de los recursos financieros institucionales, verificando y actualizando los procesos, procedimientos del SIGC, evitando reprocesos, equilibrando e integrando las actividades de las áreas y optimizando la productividad. | Informe de seguimiento a la implementación del modelo financiero | Subdirección financiera | 2023-11-30 | Numero de viabilidades financieras solicitadas/ numero de viabilidades financieras entregadas | AO 7.6.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Implementación del Modelo Financiero
|  | IE 7.7 | Apropiar un mínimo del 80 % de los excedentes financieros del periodo para inversión en proyectos de la función misional en la siguiente vigencia | Rectoría | Apropiación de excedentes financieros para proyectos de inversión relacionados con las funciones misionales | (Valor apropiado de excedentes financieros en los proyectos de inversión relacionados con las funciones misionales para la siguiente vigencia/ excedentes financieros generados en la vigencia actual) *100 | Gastos de Inversión $1.594,8 millones Excedentes financieros apropiados $1.475 millones | 80% de los excedentes financieros apropiados anualmente para los proyectos institucionales misionales. (sostenido) | 80% de los excedentes financieros apropiados para los proyectos institucionales misionales. | AT 7.7.1 | PLAN RECTORAL |  | Acuerdo de adición al presupuesto institucional aprobado por el Consejo Superor Universitario | Profesional Especializado del Área Contable y Jefe de la Subdirección Financiera | 2023-04-30 | Porcentaje excedentes apropiados/ porcentaje ecendentes apropiar | AO 7.7.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Certificación y consolidación de excedentes financieros | Certificación de excedentes financieros
|  | IE 7.8 | Priorizar la seguridad ambiental y de salubridad de la comunidad de Unicolmayor, Mantener las medidas adoptadas por la institución, Flexibilizar financieramente la matrícula de acuerdo con el presupuesto de la Universidad para la siguiente vigencia, a traves de un "Plan integral de manejo del COVID19 y post pandemia" Acuerdo 33 de 2021 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Implementación Plan integral de manejo del COVID19 y post pandemia | Modelo diseñado e implementado | No tiene línea base | Plan integral de manejo del COVID19 y post pandemia implementado | Diseño e Implementación del modelo | AT 7.8.1 | PLAN RECTORAL | Consolidar el plan integral de menejo del covid 19 y post pandemia | Plan integral manejo de COVID-19 y postpandemia aprobado por Rectoria | Vircerrectoria Administrativa / Subdireccion de Servicios Administrativos | 2023-06-30 | Model aprobado e implementado | AO 7.8.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
PDI
E 7.3 | Fortalecer la Gestión del talento humano acorde con las dinámicas y demandas de la educación superior. | IE 7.11 | Cubrir las vacantes de empleos públicos administrativos, de los niveles profesional, técnico, operativo y asistencial mediante concurso para ingreso a la carrera administrativa | Subdirección de Talento Humano | Cobertura de plazas de empleados públicos administrativos | (No. de plazas cubiertas de la planta vigente / No. De plazas vacantes) * 100 | 46% 66 Plazas ocupadas por personal inscrito en carrera administrativa cubiertas, de 144 a cubrir por concurso publico de méritos | 100% de las vacantes de empleos públicos administrativos, de los niveles profesional, técnico, operativo y asistencial mediante concurso publico de méritos para ingreso a la carrera administrativa | 100% de las vacantes de empleos públicos administrativos, de los niveles profesional, técnico, operativo y asistencial mediante concurso para ingreso a la carrera administrativa | AT 7.10.1 | PLAN RECTORAL | Nueva estructura administrativa de Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Proyecto Cronograma concurso Publico | Subdirección Talento Humano Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Diciembre 15 de 2023 | No.Cronogramas elaborados/No.Cronograma Propuestos | AO 7.11.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Ejecución del concurso Docente
|  | IE 7.12 | Diseñar e implementar un programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución | Subdirección de Talento Humano | Implementación del programa de gestión del cambio y del conocimiento para docentes | Programa de gestión del cambio y del conocimiento diseñado e implementado | No existe línea base | Programa de gestión del cambio y del conocimiento elaborado e implementado | Programa de gestión del cambio y conocimiento elaborado y aprobado (Aprobado por Rectoría) e implementado | AT 7.11.1 | PLAN RECTORAL | Programa de gestión del cambio y conocimiento para docentes que permita la transferencia del conocimiento. | Programa de gestión del cambio y conocimiento para docentes que permita la transferencia del conocimiento. | Subdirección Talento Humano Vicerrectoría Administrativa y Financiera Vicerrectoria Académica Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión | Julio 28 de 2023 | No.Programas elaborados/No.Programa Propuestos | AO 7.12.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
PDI
|  | IE 7.13 | Diseñar e implementar un programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | Subdirección de Talento Humano | Implementación del programa de gestión del cambio y del conocimiento para administrativos | Programa de gestión del cambio y del conocimiento diseñado e implementado | No existe línea base | Programa de gestión del cambio y del conocimiento elaborado e implementado | Programa de gestión del cambio y conocimiento elaborado y aprobado (Aprobado por Rectoría) e implementado | AT 7.12.1 | PLAN RECTORAL | Programa de gestión del cambio y conocimiento para funcionarios que permita la transferencia del conocimiento. | Programa de gestión del cambio y conocimiento para Administrativos que permita la transferencia del conocimiento. | Subdirección Talento Humano Vicerrectoría Administrativa y Financiera Vicerrectoria Académica Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión | Julio 28 de 2023 | No.Programas elaborados/No.Programa Propuestos | AO 7.13.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
PDI
E 7.4 | Mejorar la infraestructura física de la Universidad que responda a la visión institucional. | IE 7.14 | Proveer un espacio físico para el almacenamiento, conservación y custodia del patrimonio documental de la Universidad | Subdirección de Servicios Administrativos | Provisión de espacio físico para el almacenamiento, conservación y custodia del patrimonio documental de la Universidad | Espacio físico dispuesto para la conservación y custodia del patrimonio documental | No existe línea base | Espacio físico provisto para la conservación y custodia del patrimonio documental | Espacio físico provisto para la conservación y custodia del patrimonio documental 2025 | AT 7.13.1 | PLAN RECTORAL |  | Ofertas para espacio fisico | Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación/ Secretaria General | 2023-11-30 | cotizaciones u ofertas de espacio físico para archivo | AO 7.14.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Realizar la gestión aministrativa con oferentes para cotizaciones del espacio fisico para el archivo
|  | IE 7.15 | Fortalecer las condiciones de la infraestructura y de los espacios físicos de la Universidad en las edificaciones actuales para garantizar la prestación del servicio de conformidad con las disposiciones legales vigentes | Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación | Intervención de infraestructura y espacios físicos | (Metros cuadrados intervenidos en el año /metros cuadrados programados para intervención en el año) * 100 | 5000 m2 Intervenidos en el 2019 | 100% de metros cuadrados intervenidos de los planificados (por vigencia) | 100% de metros cuadrados intervenidos de los planificados | AT 7.14.1 | PLAN RECTORAL | Plan de sostenibilidad y modernización de la infraestructura física en Unicolmayor | Contrato de mantenimiento | Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación | 2023-11-30 | metros cuadrados intervenidos/metros cuadrados planificados | AO 7.15.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Intervenir los metros cuadrados planificados para la vigencia
[5 empty] | Atención de solicitudes de renovación y/o dotación | (Solicitudes de renovación de dotación atendidas / No. Solicitudes de renovación radicadas) *100 | 100% de las solicitudes de mantenimiento atendidas en el 2019 (239 solicitudes atendidas de 239 solicitudes recibidas | 100% de las solicitudes atendidas | 100% de las solicitudes atendidas | AT 7.14.2 | PLAN RECTORAL | Plan actualización y dotación de mobiliario | contratato de Mobiliario para las sedes de Universidad | Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación | 7/30/0203 | solicitud de moboliario atendidas/ solicitudes recibidas | AO 7.15.2
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
PDI
|  | IE 7.16 | Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede de la Universidad previa autorización del CSU | Rectoría | Adquisición de predio para la nueva sede | Predio adquirido para la ubicación de la nueva sede | No existe línea base | Predio adquirido para la ubicación de la nueva sede | Predio adquirido para la ubicación de la nueva sede | AT 7.15.1 | PLAN RECTORAL |  | Predio adquirido | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 2023-11-30 | Predio adquirido | AO 7.16.1
PLAN DE MEJORAMIENTO - ACREDITACIÓN
[11 empty] | PDI | Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede